**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2023 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России и Федеральным дорожным агентством на получение субсидий из федерального бюджета:

соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-088) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства  
и животноводства;

соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-171) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

соглашение (от 22.12.2022 № 082-09-2023-468) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;

соглашение (от 20.12.2022 № 082-17-2023-117; от 22.12.2022 № 082-09-2023-857; от 09.12.2023 № 082-17-2023-191)  
на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-774) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие сельского туризма;

соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-369) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения  
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

соглашение (от 26.12.2022 № 108-09-2023-041) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-187) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»;

соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-604) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»;

соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-732) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

соглашение (от 21.12.2022 № 082-09-2023-443) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных  
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

соглашение (от 26.12.2022 № 082-09-2023-863) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания  
земельных участков и проведением кадастровых работ;

соглашение (от 03.07.2023 № 082-09-2023-973) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

соглашение (от 23.12.2023 № 082-17-2023-249) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях возмещения части прямых понесённых затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

Все нормативные документы, регламентирующие порядок выплаты субсидий (грантов), и все объявления о сроках приёма документов размещались на сайте Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) и своевременно обновлялись по мере актуализации.

Объявления о начале сроков приёма документов по отдельным направлениям поддержки направлялись  
в администрации муниципальных образований для последующего информирования сельхозтоваропроизводителей. Также объявления оперативно размещались в официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях, а также в Телеграм-канале и в чатах с аграриями в мессенджерах. Кроме того, в 2023 г. Министерством проводилось обучение специалистов муниципальных образований и сельхозтоваропроизводителей по вопросам государственной поддержки.

Министерством осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий (грантов) в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы. Выплата субсидий (грантов) осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

По итогам уборки в 2023 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 млн. 930,5 тыс. тонн, что выше среднемноголетних значений (1 млн. 528 тыс. тонн) и выше потребности области (900 тыс. тонн).

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 29,6 ц с га (на 62% выше уровня 2021 года, но ниже уровня 2022 года на 13%).

Сев озимых культур под урожай 2024 года проведён на площади 329,1 тыс га. Площадь озимого сева 2023 года является максимальным показателем с 2010 года.

**Животноводство**

По итогам 2023 года отрасль животноводства Ульяновской области продемонстрировала устойчивую положительную динамику развития в мясном направлении.

В регионе произведено скота и птицы на убой в живом весе 42,5 тысяч тонн, что выше уровня 2022 года. По темпу роста данного показателя регион занимает 5 место среди субъектов приволжского федерального округа.

В 2023 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах области производство скота и птицы на убой в живом весе  
по отношению к 2022 году увеличено на 13,9% и составило 2,3 тысяч тонн. По темпу роста данного показателя область является лидером среди субъектов приволжского федерального округа.

В сельскохозяйственных организациях Ульяновской области произведено крупного рогатого скота на убой в живом весе 5,5 тысяч тонн, что на 11,5% выше уровня 2022 года. По темпу роста данного показателя регион занимает 3 место среди субъектов приволжского федерального округа.

В 2023 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах области производство крупного рогатого скота на убой в живом весе по отношению к 2022 году увеличено на 20,9% и составило 1,8 тысяч тонн. По темпу роста данного показателя область является лидером среди субъектов приволжского федерального округа.

Во всех категориях хозяйств производство птицы на убой в живом весе увеличено по отношению к 2022 году на 15,7%  
и составило 12,7 тысяч тонн. По темпу роста данного показателя регион занимает 2 место среди субъектов приволжского федерального округа.

В личных подсобных хозяйствах производство птицы на убой увеличено на 35,2% и составило 6,3 тысяч тонн. По темпу роста данного показателя регион является лидером среди субъектов Российской Федерации.

Кроме того, отрасль животноводства Ульяновской области продемонстрировала устойчивую положительную динамику также в развитии в молочного направления. Производство молока в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области по итогам 2023 года составило 102 тысячи тонн, что на 4% выше уровня 2022 года. За 2023 год  
в сельскохозяйственных организациях в расчёте на одну корову надоено 6976 кг молока, что на 8,3% выше аналогичного показателя 2022 года.

**Развитие малых форм хозяйствования**

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 85 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя  
из 3 муниципальных образований, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство (2 проекта - по направлению молочное скотоводство, 1 проект - по направлению мясное скотоводство), 1 проект - по направлению - ягодоводство.

В текущем году реализуется 3 проекта по агротуризму.

Победителями конкурса 2022 г. являются 2 проекта: ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект рыбоводческой базы отдыха «Отрадная», сумма гранта 10 млн. руб.; ООО «Агро-Нептун», Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор», сумма гранта 10 млн. руб.

В 2023 г. победителем программы «Агротуризм» 1 проект - ИП ГКФХ Дудко О.А., Чердаклинский район, проект рыбоводческого клуба «Янтарный ручей», сумма гранта 10 млн. руб. Проект ИП ГКФХ Дудко О.А. по данному направлению занял первое место в Российской Федерации.

**Комплексное развитие сельских территорий**

В 2023 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области реализованы следующие мероприятия:

**1.1. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.**

На 2023 год 34 семьи (128 человека) подали заявку на социальную выплату на строительство (приобретение) жилья,  
в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.  
8 семьям (34 человека) одобрена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволило ввести  
в эксплуатацию 525,55 кв.м. жилья.

20.03.2023 года средства доведены до граждан в полном объеме, выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области.

**1.2. Мероприятия по благоустройству сельских территорий.**

В рамках заявочной кампании на 2023 год подано 229 проектов от всех муниципальных образований. Одобрено  
к реализации 37 проектов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

По итогам 2023 г. реализованы все проекты во всех муниципальных образованиях Ульяновской области:

4 проекта по организации освещения;

4 проекта по благоустройству парка;

4 проекта по обустройству детской;

1 проекта по установке ограждений;

1 проект по обустройству колонок;

2 проекта по обустройству зон отдыха;

6 проектов по благоустройству памятников участникам ВОВ;

2 проекта по обустройству пешеходных тротуаров;

1 проект по организации оформления фасада;

3 проекта по обустройству спортивных площадок;

8 проектов по обустройству площадок ТКО;

1 проект по ремонтно-восстановительным работам уличных дорог.

**1.3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.**

В 2023 году реализован 1 проект: «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области II этап» в п. Станция Якушка», протяженностью 0,853 км.

В 2020 г. в рамках мероприятий Госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнен I этап строительства автомобильной дороги. Проектно-сметная документация разработана на 2 этапа, но из-за недостаточного финансирования был реализован только 1 этап.

Дорога относится ко 2 приоритету - ведет к предприятиям АПК (ООО «Кармалинский завод растительных масел», ООО «Норд-Агро»).

**1.4. Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.**

В рамках заявочной компании на 2023 год муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области подало заявку с продолжением мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2023-2025 гг.».

Согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2023 год была запланирована реализация следующих объектов:

- «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области». Объект строительства двухгодичный 2022-2023 гг.

- «Микрорайон «Южный». Этап 1. Инженерная инфраструктура участка с к.н. 73:11:040701:1376 на территории  
МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское. Часть 1. Строительство автомобильной дороги».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

- «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области (2 очередь)».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

**1.5. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.**

На 2023 год на данное мероприятие выделено 1,6019 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых  
1,651 млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,0495 млн. руб., что позволило 44 студентам пройти практику и трудоустроиться на сельхозпредприятих.

Сельхозтоваропроизводителями выступили:

- ООО «Агро-Инвест Плюс» (Карсунский район);

- ООО «Хмелёвское» (Мелекесский район);

- ООО «Золотой Колос» (Мелекесский район);

- ООО «Агро-Дело» (Новоспасский район);

- ООО «Агро-Инвест» (Новоспасский район);

- ООО «Агроинвест» (Радищевский район);

- ИП КФХ Сафаров Марс Фиатович (Радищевский район);

- ООО «А-Групп» (Чердаклинский район).

**1.6. Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.**

В реализации данного мероприятия Ульяновская область участвует с 2023 г. Участником выступило муниципальное образование «Новоспасский район». С учётом дополнительных лимитов объём финансирования **на 2023 год составил 419,112 млн. рублей** (325,231 млн. рублей – средства федерального бюджета, 10,058 млн. рублей – средства областного бюджета, 8,382 млн. рублей – средства местного бюджета, 75,44 млн. рублей – внебюджетные источники)**.**

Строительство 5-ти домов позволило:

- 107 семьям получить жилье по договору найма жилых помещений в 2023 году;

- общий объём ввода жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, составил 5851 кв.м.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

Основными видами продукции, экспортируемой с территории Ульяновской области, остаются зерновые и бобовые культуры: горох продовольственный, зерно пшеницы продовольственной, зерно ржи продовольственное, ячмень фуражный – 56948,72 тонн, масличные культуры: лён – 1330 тонн, а также продукты переработки зерна: крупа перловая, мука пшеничная – 5735,2 тонн.

Продукция экспортировалась в Республику Киргизию, Республику Казахстан, Латвию, Республику Азербайджан, Афганистан, Республику Узбекистан, Республику Армения, Республику Таджикистан, Республику Беларусь.

В отношении продукции высокого фитосанитарного риска Управлением Россельхознадзора проведены все мероприятия по контролю, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки, благодаря совершенствованию законодательства,  
а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в этом году в конкурсном отборе «Агростартап» определено 23 победителя,  
из 12 муниципальных образований.

Кроме того, в рамках указанного национального проекта сельскохозяйственным потребительскими кооперативам предоставляются субсидии в целях возмещения части затрат на развитие их деятельности. Сельскохозяйственные товаропроизводители возмещают затраты на приобретение имущества, поголовья животных, приобретение оборудования  
и техники, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. С начала 2023 года данной мерой поддержки уже воспользовались 22 кооператива, из 13 муниципальных образований, в результате чего, дополнительно в ряды кооперации вовлечено порядка 345 новых членов.

**2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы**

ОИ = 106,5

ОЭ = 102,6

УФ = 100

ОД = 90

ИО = 0,35 х 106,5 + 0,3 х 102,6 + 0,2 х 100 + 0,15 х 90 = 37,3 + 30,8 + 20 + 13,5 = 101,6

Степень эффективности реализации государственной программы высокая, так как значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы составило 101,6 %.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/целевого индикатора | | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее – ФИО) ответственного исполнителя) | | | Плановый срок реализации мероприятий | | | Код целевой статьи | | | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчётный год,  тыс. руб. | | | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) | | | | | | |
| запланированные / план | | | | достигнутые / факт | | |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | | | IV кв. | | | 93 1 01 00000 | | | 750986,75332 | | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | | | | |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 26,8 | | | | 34,8 | | |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 3,69 | | | | 4,0 | | |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 11,5 | | | | 11,5 | | |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте  на условные головы),  тыс. голов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 6,1 | | | | 5,19 | | |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 360 | | | | 369,976 | | |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,37 | | | | 0,483 | | |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 35,3 | | | | 42,5 | | |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,26 | | | | 0,295 | | |
| Целевой индикатор «Объём высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,49 | | | | 0,383 | | |
| Целевой индикатор «Объём производства картофеля в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 21 | | | | 26,503 | | |
| Целевой индикатор «Объём производства овощей открытого грунта в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 31 | | | | 31,168 | | |
| Целевой индикатор «Объём реализованного картофеля, произведённого гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,3005 | | | | 0,301 | | |
| Целевой индикатор «Объём реализованных овощей открытого грунта, произведённых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,0713 | | | | 0,0723 | | |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых картофелем в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,48 | | | | 0,86 | | |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,568 | | | | 0,782 | | |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | | IV кв. | | | 93 1 01 R5080 | | | 249552,375 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции  по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-088 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 1 01 46310 | | | 423921,87832 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения (финансового обеспечения) части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | | IV кв. | | | 93 1 01 46350 | | | 49500,0 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 1.7. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых понесенных ими затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, а также приобретением и вводом в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 1 01 46360 | | | 50,0 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций на перечисление субсидии; перечисление субсидии;  сбор отчётов о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2023 № 082-17-2023-249 в целях возмещения части прямых понесённых затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям | | |
| 1.9. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен­ных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, субсидий (грантов) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с увеличением производства картофеля и овощей | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 1 01 R0140 | | | 27962,5 | | | Предоставление субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ, на перечисление субсидии; перечисление субсидии получателям; сбор отчётов от получателей о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 22.12.2022 № 082-09-2023-468 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Осуществлён приём документов от заявителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 1 02 00000 | | | 3804090,16769 | | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | | | | |
| Целевой индикатор «Прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчётный год, процентов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 8 | | | | 8 | | |
| Целевой индикатор «Прирост объёма продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчётный год) по отношению к предыдущему году, процентов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 8 | | | | 8 | | |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,001 | | | | 0,001 | | |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,085 | | | | 0,012 | | |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 113,07 | | | | 182,756 | | |
| Целевой индикатор «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 3 | | | | 3 | | |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 2000 | | | | 2387 | | |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведённых с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 36 | | | | 36 | | |
| Целевой индикатор «Производство молока в сельскохозяйствен­ных организациях, кре­стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. тонн» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 90 | | | | 95 | | |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | | IV кв. | | | 93 1 02 R5020 | | | 215337,224 | | | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс», 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-171 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 24.03.2023 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам | | |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | | | IV кв. | | | 93 1 02 46370 | | | 3194355,0 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки промышленной переработки продукции растениеводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | | | IV кв. | | | 93 1 02 46380 | | | 22500,0 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий  в целях возмещения части их затрат, связанных с производством  и реализацией зерновых культур | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,  44-05-60 | | | IV кв. | | | 93 1 02 R3580 | | | 356939,4 | | | Предоставление субсидий производителям зерновых культур в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, 100 %:  заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культур о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 20.12.2022 № 082-17-2023-117; от 22.12.2022 № 082-09-2023-857; от 09.12.2023 № 082-17-2023-191 на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия производителям зерновых культур, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 2.8. Развитие сельского туризма | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 1 02 R3410 | | | 10000,0 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации проектов развития сельского туризма, 100 %:  заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках проектов прошедших отбор;  перечисление субсидии; сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма. Освоение мероприятия в полном объёме, представление средств гранта победителям проектов по развитию сельского туризма | | |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информа­ционно-консультацион-ному сопровождению развития садоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | | IV кв. | | | 93 1 02 46090 | | | 4958,54369 | | | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | | | | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант некоммерческой организации, ставшей победителем отбора в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информа­ционно-консультацион-ному сопровождению развития садоводства | | |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 1 03 00000 | | | 222787,13254 | | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | | | | |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | | | IV кв. | | | 93 1 03 46420 | | | 222787,13254 | | | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, 100 %:  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии хозяйствующим субъектам; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | | | | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. Освоение мероприятия в полном объёме | | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | | X | | | 93 1 00 00000 | | | 4777864,05355 | | | X | | | | X | | |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | | | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 2 01 00000 | | | 365975,96096 | | | Преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектов  в системе расселения | | | | |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, кв. метров» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 423 | | | | 423 |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,853 | | | | 0,853 |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 16000 | | | | 17008 |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 10500 | | | | 11202 |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 765 | | | | 808,4 |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 2150 | | | | 2150 |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 4 | | | | 5,9 |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 200 | | | | 274,8 |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 101 | | | | 104,5 |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 146 | | | | 237,6 |
| Целевой индикатор «Осуществлено строи­тельство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. метров» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 5851 | | | | 5851 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,  44-26-60 | | | IV кв. | | | 93 2 01 R5761 | | | 5667,75 | | | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, 100 %:  сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях. Освоение мероприятия в полном объёме |
| 1.2. Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | | IV кв. | | | 93 2 01 46080 | | | 335289,7268 | | | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения, 100 %:  сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | | | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | | | IV кв. | | | 93 2 01 R3720 | | | 21518,48416 | | | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  подписание соглашения  с муниципальным образованием  о предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 26.12.2022 № 108-09-2023-041 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест. 26.04.2023 заключен муниципальный контракт № 2 с подрядчиком ООО «ДСК Стандарт» на выполнение работ (по прямому договору) |
| 1.5.4. Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап) | | | | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | | | IV кв. | | | 93 2 01 R3720 | | | 21518,48416 | | | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап), 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  подписание соглашения  с муниципальным образованием  о предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | | |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Егорова Татьяна Геннадьевна,  ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетности и контроля,  44-14-21 | | | IV кв. | | | 93 2 01 46190 | | | 3500,0 | | | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области, 100 % | | | | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области. Освоение мероприятия в полном объёме |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | | | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 2 02 00000 | | | 191485,14965 | | | Преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектов  в системе расселения | | | | |
| Целевой индикатор «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | 44 | | 44 | | |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | | | | X | | |  | | | X | | | X | | | 37 | | 37 | | |
| Целевой индикатор «Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц» | | | | X | | |  | | | X | | | X | | | 3561 | | 3561 | | |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | | IV кв. | | | 93 2 02 R5769 | | | 32033,75 | | | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 100%:  подписание соглашения  с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-187 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Благоустройство сельских территорий». Денежные средства доводились по мере заключения муниципальным образованием контрактов | | |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Тимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | | | IV кв. | | | 93 2 02 46040 | | | 17371,0 | | | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли, 100%:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли | | |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | | IV кв. | | | 93 2 02 R5762 | | | 1651,443 | | | Возмещение хозяйствующему субъекту 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-604 в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» | | |
| 2.5 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | | IV кв. | | | 93 2 02 R5766 | | | 140428,95665 | | | Реализация мероприятий в рамках проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых осуществляются: строительство объектов инженерной инфраструктуры; организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение), 100%:  подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». Денежные средства доводились по мере заключения муниципальным образованием контрактов | | |
| **Итого по подпрограмме** | | | | X | | | X | | | 93 2 00 00000 | | | 557461,11061 | | | X | | X | | |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельско­хозяйственного оборота земель сельскохозяйствен­ного назначения» | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 3 01 00000 | | | 52155,073 | | | Повышение роли региона  в осуществлении экспортных операций как в общероссийском, так и в общемировом масштабе | | | | | | |
| Целевой индикатор «Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 5349,7 | | | | 5349,7 | | |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 7213,8 | | | | 3416,5 | | |
| Целевой индикатор «Осуществлён государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муни­ципальных образований, тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,4273 | | | | 0,3612 | | |
| Целевой индикатор «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собст­венности муниципальных образований, тыс. гектаров» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,4973 | | | | 0,3612 | | |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйствен­ный оборот | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 3 01 R5981  93 3 01 Z5981 | | | 29538,198 | | | Строительство новых  и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | | | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 3 01 R5982  93 3 01 Z5982 | | | 15685,6 | | | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 21.12.2022 № 082-09-2023-443 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,  44-05-60 | | | IV кв. | | | 93 3 01 46170 | | | 6027,65 | | | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот, 100%:  сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | | | | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | | |
| 1.5. Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения (предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на момент подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на момент проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области) | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | | IV кв. | | | 93 3 01 46100 | | | 903,625 | | | Предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области или органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области, 100%:  подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2022 № 082-09-2023-863 в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков и проведением кадастровых работ. Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов | | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | | X | | | 93 3 00 00000 | | | 52155,073 | | | X | | | | X | | |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства» | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 4 I5 00000 | | | 135448,82391 | | | Создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства  в Ульяновской области | | | | | | |
| Целевой индикатор  «Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предприниматель­ства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйствен­ных товаро­производителей, единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 345 | | | | 642 | | |
| Целевой индикатор «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом, единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 53 | | | | 101 | | |
| Целевой индикатор «Сельскохозяйствен­ные товаро­производители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйствен­ных товаропро­изводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйствен­ной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 101 | | | | 116 | | |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | | | IV кв. | | | 93 5 I5 54801 | | | 79925,36082 | | | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»,  100 %:  приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | | | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), принято решение о предоставлении грантов в отношении 23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора | | |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | | | IV кв. | | | 93 5 I5 54802 | | | 55523,46309 | | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием,  100 %:  приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | | | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 22 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта | | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | | X | | | 93 5 00 00000 | | | 135448,82391 | | | X | | | | X | | |
|  | | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 4 01 00000 | | | 96471,7448 | | | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области и подведомственных учреждений | | | | | | |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля,  44-26-10 | | | IV кв. | | | 93 4 01 80010 | | | 59573,4448 | | | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы, 100% | | | | По итогам 2023 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 56 620,5 тыс. рублей | | |
| 1.1.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля,  44-26-10 | | | IV кв. | | | 93 4 01 80010 | | | 200,0 | | | Реализация мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в Минсельхозе Ульяновской области | | | | X | | |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | | IV кв. | | | 93 4 01 48040 | | | 36898,3 | | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 100% | | | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам 2023 года в рамках мероприятия освоено 36 898,3 тыс. рублей | | |
| 1.2.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | | IV кв. | | | 93 4 01 48040 | | | 100,0 | | | Реализация мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | | | | X | | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Минсельхоз Ульяновской области | | | IV кв. | | | 93 4 I5 00000 | | | 6174,99055 | | | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области  и подведомственных учреждений  в рамках реализации мероприятий  в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | | | | | | |
| Целевой индикатор «Количество информационно-методических материалов, разработанных Центром компетенций в сфере сельскохозяй­ственной кооперации и поддержки фермеров, единиц» | | X | | | X | | | X | | | X | | | 3 | | | 3 | | | |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | | IV кв. | | | 93 4 I5 54800 | | | 6174,99055 | | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области, 100% | | | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В рамках указанной ос­военной суммы осуще­ствлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | | X | | | 93 4 01 00000 | | | 102646,73535 | | | X | | | | X | | |
| **Итого по программе** | | X | | | X | | | 93 0 00 00000 | | | 5625575,79642 | | | X | | | | X | | |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правилами по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерства от 26.01.2022 № 44  В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 05.10.2022 № 404 |
| 12. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/632-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 24.11.2022 № 486 |
| 13. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2022 № 25/759-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 27.12.2022 № 548 |
| 14. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2023 № 2/54-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | План-график на 2023 год утверждён распоряжением Министерства от 23.01.2023 № 22  В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 16.02.2023 № 74 |
| 15. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2023 № 10/173-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 02.05.2023 № 295 |
| 16. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.08.2023 № 21/406-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 24.08.2023 № 682 |
| 17. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2023 № 23/493-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 13.10.2023 № 848 |
| 18. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2023 № 30/593-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.11.2023 № 1006 |
| 19. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/622-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 14.12.2023 № 1051 |
| 20. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.12.2023 № 36/704-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 28.12.2023 № 1093 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактиче­ское значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **141623,8** | **141623,8** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), принято решение о предоставлении грантов в отношении 23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта. Осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии  со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.1. | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | X | X | 345 | 329 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 1.2. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопленным итогом) | X | X | 53 | 118 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | X | X | 101 | 113 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **0,0** | **0,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** |  |
| Итого | | **141623,8** | **141623,8** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_