**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 9 месяцев 2022 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-074) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-271) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения  
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях), «Содействие занятости сельского населения», «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-388) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий»;

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-339) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных  
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку);

Соглашение (от 26.12.2021 № 082-09-2022-513) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-17-2022-131) на возмещение производителям зерновых культур части затрат  
на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных  
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных  
с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

На территории Ульяновской области достигнут в 2022 году рекордный урожай зерновых и зерновых культур  
2 192,1 тыс. тонн.

В рамках постановления Правительства Ульяновской области № 781-П от 27.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства и животноводства  
в Ульяновской области» выполнены следующие целевые показатели: доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений – плановое – 11%, фактическое – 11%, выполнение 100%.

В рамках постановления Правительства Ульяновской области № 746-П от 23.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных  
с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области» выполнен следящий целевой показатель: плановое значение площади уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 0,08 тыс. га, фактическое выполнение  
0,0885 тыс. га или 110,6% от плана.

**Животноводство**

Численность птицы в сельхозпредприятиях составила 938 794 голов, что на 65,1% выше уровня 2021 года. При этом показатель максимален с 2017 года. Увеличению объёмов производства продукции птицеводства способствовало своевременно принятое Правительством Ульяновской области решение по компенсации птицеводческим предприятиям части затрат на приобретение технологического оборудования, инкубационного яйца, а также производство пищевого яйца.

В сельхозорганизациях насчитывается 166 809 голов свиней, что на 5,8% выше уровня 2021 года.

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 27,5 тысяч тонн, что на 12,3% выше уровня 2021 года.  
В том числе производство птицы составило 3,2 тыс. тонн, что в 5,4 раза выше уровня 2021 года.

Надой молока в расчёте на корову молочного стада в сельхозорганизациях Ульяновской области составил 4261 кг, что на 2,8% выше уровня 2021 года.

Произведено 81,4 млн яиц, что на 53,5% выше уровня 2021 года.

**Развитие малых форм хозяйствования**

1. Меры поддержки для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В текущем году выделено 40 млн. руб. по направлению грант по обновлению материально-технической базы.  
В 1 этапе конкурсный отбор прошел 1 победитель - СПССК «Станичный» Новоспасского района с суммой гранта в размере 17800,0 тыс. руб.

В 2 этапе конкурсный отбор прошли 2 победителя – СЗПСПК «Весна» с суммой гранта в размере 8 940,0 тыс. руб.; СССППК «Ярамай» с суммой гранта в размере 5 180,7 тыс. руб.

2. Меры поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 90 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя из 3-х районов, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство, 1 проект по направлению овощеводство открытого грунта.

3. Меры поддержки по программе «Развитие сельского туризма»

Победителями конкурса 2022 г. стали 2 проекта:

ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект развития рыбоводческой базы отдыха «Образцовая» суммой гранта  
10 млн. руб.;

ООО «Агро — Нептун, Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор»  
с суммой гранта 10 млн. руб.

**Комплексное развитие сельских территорий**

1. В рамках реализации федерального проекта в 2022 году 6 семей (24 человека) получили социальную выплату  
на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях на общую сумму 7504909,75 рублей (4 095 400,00- федеральный бюджет,  
1 023 850,00 рублей - областной бюджет, 134 186,82 рублей - бюджет поселений, 2 251 472,93 рублей - внебюджетные источники. По категориям, согласно основному месту работы:

- работники АПК – 4 семьи;

- работники социальной сферы – 2 семьи.

2. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Госпрограмма КРСТ) в 2022 году реализован 61 проект  
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, экономия средств федерального бюджета по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ в рамках проекта составила 1 713,336 тыс. руб. Освоено средств федерального и областного бюджета в размере 19 339, 705 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Госпрограммы КРСТ за 1 полугодие 2022 года освоено:

- по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный км 5+000 – км 16+761 Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п.Просторы до ул. Центральной, д.3 в п.Ковыльный)  
на 21 сентября 2022 года работы выполнены на 100%. В настоящее время ведутся работы по подготовке пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию. Освоение составляет 274 411 244 рубля 45 коп.

*-* построительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка Мелекесского района на 30 сентября 2022 года выполнено 44 % работ. Освоено 30% от цены контракта (авансирование) : 29 062 796,68 рублей , из них -  
24 330 720 рублей — ФБ, - 3 912 527,21 рублей — ОБ, - 819 549,47 тыс.рублей — МБ.

4. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» освоено 53 129,49 тыс. руб. или 85,37%, из них 2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»:

- Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км);

- Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км);

1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»:

-Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км).

5. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (далее — ФП Жилье) (в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку). В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».

В 2022 году в рамках данного мероприятия планируется к реализации два объекта:

1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км).

Объект проавансирован на 90% от цены контракта, что составляет 28,511 млн. рублей на 2022 год (из них средств федерального бюджета 27,103 млн. рублей). На текущую дату составляется акт о приемке выполненных работ на сумму  
7,2 млн. рублей.

На 30.09.2022 строительная готовность составляет объекта 10%.

2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством сетей освещения, на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376 в микрорайоне «Южный», располагающимся на территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское».

11.04.2022 МО «Новоспасский район» заключил муниципальный контракт № 0168500000622000812  
с ООО «Комстройсервис» (цена контракта 38,328 млн. рублей).

На сегодняшний день завершается реализация объекта, работы выполнены на 98%.

МО представлены акты о приемке выполненных работ сумму 1,254 млн. рублей. Также объект проавансирован на 50%, что составляет 5,138 млн. рублей (из них средства федерального бюджета 4,884 млн. рублей).

На текущую дату кассовое освоение по проекту составляет 34 197 751,07рублей или 82%.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

По состоянию на 30 сентября 2022 года экспорт продукции АПК Ульяновской области (в сопоставимых ценах с учётом статистики стран ЕАЭС за 7 месяцев) составляет 5,3 млн долларов США.

В 2022 году для Ульяновской области на реализацию мероприятий в области мелиорации земель в рамках проекта предусмотрено 343,6 млн. рублей.

По состоянию на 30 сентября 2022 года кассовое исполнение составляет 301,3 млн. рублей – 88% от лимита.

Получателями субсидии являются компании ООО «Агро-Инвест» и ООО «Агро-Нептун».

Проблемы с освоением денежных средств отсутствуют.

До 1 декабря 2022 года будет обеспечено полное освоение средств.

Раннее федеральными органами власти с целью сохранения продовольственной безопасности были введены временные ограничительные меры в виде запрета на экспорт зерновых, семян рапса и семян подсолнечника, сахара белого и сахара-сырца тростникового, а также квот на поставки за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, подсолнечного масла и жмыха, твёрдых остатков из семян подсолнечника, а также зерновых.

**На сегодняшний день для экспортёров** продукции агропромышленного комплекса **действуют следующие ограничительные меры**, препятствующие внешнеторговой деятельности:

- временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 31 декабря 2022 года;

- временный запрет на вывоз из страны кормовых аминокислот в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 31 декабря 2022 года;

- временный запрет на вывоз из страны семян рапса в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 28 февраля 2023 года;

- продление действия экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до 31 августа 2023 года;

- продление действия экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2024 года.

Кроме вышеизложенных ограничений стоит отметить, что снижение экспортной активности предприятий агропромышленного комплекса региона связано с изменением валютного курса, наличием проблем при проведении банковских платежей, трудностями с поиском зарубежных партнёров и др.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, мы прорабатываем возможные варианты по выходу продукции пищевой промышленности на **альтернативные рынки** – это страны Центральной и Восточной Азии, страны Ближнего Востока, страны Индии.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства»**

В текущем году по программе «Агростартап» сумма государственной поддержки составила 87,57 млн. руб. 23 заявителя признаны победителями конкурсного отбора. Все грантополучатели зарегистрированы как ИП с основным видом деятельности, связанным с сельским хозяйством и в государственной системе «Электронный бюджет». Все грантополучатели (23 ИП ГКФХ) заключили соглашение с Министерством о предоставлении гранта в форме субсидий, а также получили грантовые средства в общем размере 87,57 млн. руб. на свои расчётные счета в целях создания и развития фермерских хозяйств.

Также предоставлены субсидии 19 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с их развитием, в сумме 25 409,29 тыс.руб.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[1]](#footnote-1), ФИО[[2]](#footnote-2) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | | Код целевой статьи | | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) | |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 1 01 00000** | **604003,28117** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **20** | **20,73** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **26,43** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **3,35** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **11** | **11** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте  на условные головы),  тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **7,7** | **6,526** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **25** | **X** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **360** | **230,498** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,35** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **30** | **23,453** |
| Целевой индикатор «Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и стар­ше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяч голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,6** | **X** |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части  их затрат, связанных  с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства  и животноводства, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 R5080 | 260398,87502 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-074 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46310 | 286475,99837 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46320 | 86,18813 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с производством овощей  на защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46330 | 12000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. В связи с внесёнными изменениями в госпрограмму от 22.09.2022 в 4 квартале планируется предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством товарного картофеля |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46340 | 2096,69965 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Подготовка сельскохозяйственным товаропроизводителем, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46350 | 42945,52 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. В связи с внесёнными изменениями в госпрограмму от 22.09.2022 в 4 квартале планируется предоставление субсидии в полном объёме |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 1 02 00000** | **2899182,8** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **349,7** | **50,148** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **4** | **4** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **3** | **3** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,055** | **0,0114** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **20** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **35,2** | **X** |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,08** | **0,0885** |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производ­ства, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **350** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **2** | **2** |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **2000** | **380** |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **36** | **5** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R5026 | 260264,5 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-157 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 12.05.2022 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам. Предоставлена субсидия 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение их затрат по обновлению материально-технической базы |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 46370 | 2429000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 46380 | 17000,0 | Приём документов  от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ о достижении результатов использования субсидий | Проведён отбор на предоставление садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности. В связи с внесёнными изменениями в госпрограмму от 22.09.2022 в 4 квартале планируется предоставление субсидии в полном объёме |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R7870 | 19317,2 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от предприятий хлебопекарной промышленности  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;  сбор отчётов от предприятий хлебопекарной промышленности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Осуществлён частичный приём документов от предприятий хлебопекарной промышленности  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит  по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R3580 | 148601,1 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии; перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культур о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-17-2022-131 на возмещение производителям зерновых культур части  затрат на производство и реализацию зерновых культур. Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидии, а также соглашений о предоставлении субсидии |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R3580 | 20000,0 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках проектов прошедших отбор;  перечисление субсидии;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма. В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант 2 хозяйствующим субъектам, признанным победителями конкурсного отбора проектов развития сельского туризма. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 46090 | 5000,0 | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства некоммерческой организации, ставшей победителем отбора |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 1 03 00000** | **130499,94234** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,14** | **X** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **40** | **4,6231** |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,  а также некоммерческим организациям, находящимся  на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по увеличению объёма реализованной  на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 46410 | 5000,0 | Приём документов  от образовательных организаций высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант в форме субсидии образовательной организации высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, ставшей победителем отбора, в целях возмещения части её затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 46420 | 125000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам. В связи с внесёнными изменениями в госпрограмму от 22.09.2022 в 4 квартале планируется предоставление субсидии в полном объёме |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской области  Читнёва Елена Юрьевна,  главный консультант отдела государственных программ и закупок,  67-68-67 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 R46430 | 499,94234 | Заключение соглашений  с организациями о проведении мониторинга почв;  сбор отчётов  о достижении результатов использования средств | В рамках указанной освоенной суммы заключён контракт на проведение мониторинга плодородия почв. Услуги оказаны в полном объёме. Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, составил 4,6231 тыс. гектаров. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 3633686,02351 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 2 01 00000** | | **528818,396** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **314** | **314** |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **12,975** | **11,245** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области  Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,  44-26-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R5761 | | 5119,25 | Сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения  с Минсельхозом России  и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям;  сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры  на сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | | 521999,146 |  | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» за 1 полугодие 2022 г.: - по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный на 21.09.2022 работы выполнены на 100,0 %. В настоящее время ведутся работы по подготовке пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию. Освоение составляет 274411,2 тыс.руб.; - по строительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка на 30.09.2022 выполнено - 44,0 % работ. Освоено - 30,0 % от цены контракта (авансирование) : 29062,8 тыс.руб. |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги  п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области  (от примыкания автомобильной дороги  на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3  в п. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | | 425536,516 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования  с твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест |
| 1.5.3. Строительство автомобильной дороги по улице Мираксовой в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | | 96462,63 | Строительство автомобильной дороги по улице Мираксовой в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской области  Егорова Татьяна Геннадьевна,  ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетности и контроля,  44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99 0 I5 5527Е | | 1700,0 | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 2 02 00000** | | **163233,00052** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Привлечены студенты для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **9** | **4** |
| Целевой индикатор «Обучены специалисты для сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **1** | **0** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **61** | **61** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **6130** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **10400** | **X** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **755** | **776** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **1950** | **2419** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **0,4** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **93** | **X** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **103,8** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **143** | **X** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **2** | **0** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5769 | | 21481,375 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашения с муниципальным образованием и перечисление  им субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельских  территорий". Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» в 2022 году реализован 61 проект во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, экономия средств федерального бюджета по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ в рамках проекта составила 1 713,336 тыс. руб. Освоено средств федерального и областного бюджета в размере 19339,705 тыс. руб. |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области  Тимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 46040 | | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий  на перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5762 | | 352,75 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта "Содействие  занятости сельского населения". Освоение мероприятия планируется в 4 квартале 2022 г. (подготавливается пакет документов по 2 студентам, до 01.11.2022 планируются подача документов по 5 студентам) |
| 2.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области  Кирсанова Ольга Александровна, 414738, Малышева Наталья Александровна, 412519  Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5765 | | 80698,37165 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-388 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Современный облик сельских территорий". Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» освоено 53 129,49 тыс. руб. или 85,37%, из них 2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»: - Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км); - Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км); 1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»: -Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км) |
| 2.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5766 | | 42127,62887 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-339 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». В 2022 году в рамках данного мероприятия планируется к реализации два объекта: 1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км). Объект проавансирован на 90,0 % от цены контракта, что составляет 28,511 млн. рублей на 2022 год (из них средств федерального бюджета 27,103 млн. рублей). На текущую дату составляется акт о приемке выполненных работ на сумму 7,2 млн. рублей. На 30.09.2022 строительная готовность составляет объекта 10,0 %. 2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством сетей освещения, на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376 в микрорайоне «Южный», располагающимся на территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское». 11.04.2022 МО «Новоспасский район» заключил муниципальный контракт с ООО «Комстройсервис» (цена контракта 38,328 млн. рублей). На сегодняшний день завершается реализация объекта, работы выполнены на 98,0 %. МО представлены акты о приемке выполненных работ сумму 1,254 млн. рублей. Также объект проавансирован на 50,0 %, что составляет 5,138 млн. рублей (из них средства федерального бюджета 4,884 млн. рублей) |
| 2.6. Содействие занятости сельского населения (ученические договоры и договоры о целевом обучении) | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R576Б | | 72,875 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта "Содействие  занятости сельского населения". Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2022 г. (документы проходят верификацию, срок оплаты субсидии 26.10.2022) |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 692051,39652 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 3 01 00000** | | **103955,7045** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **9054,6** | **613** |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **4381,2** | **1537** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46120 | | 49283,3745 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 R5684 | | 48672,33 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46170 | | 6000,0 | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Осуществлён частичный приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 3 T2 00000** | | **343646,28866** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **0,024** | **0,0053** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 55680 | | 343646,28866 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:  заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации проекта |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 447601,99316 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 4 I7 00000** | **125056,701** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **140** | **276** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **30** | **49** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **49** | **68** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 I7 54801 | 87566,392 | Приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021  № 082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 I7 54802 | 37490,309 | Приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 5 02 00000** | **500,0** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **1,2** | **X** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским обществам в целях возмещения части затрат  в связи с осуществлением закупок молока  у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  а также приобретения  в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота  и (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской области  Балабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,  44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 02 46440 | 500,0 | Приём документов  от потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии потребительским кооперативам  и потребительским обществам;  сбор отчётов от потребительских кооперативов и потребительских обществ о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 125556,701 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 00000 | | **92133,799** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **0,45** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 80010 | | 53849,8 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 3 квартала 2022 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена сумма в объёме 33803,63346 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 48040 | | 38283,999 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели в сумме 26245,9 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 00000 | | 4593,30446 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 54803 | | 4593,30446 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии  со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 96727,10346 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | | 4995623,21765 |  |  |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правилами по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерства от 26.01.2022 № 44  В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 05.10.2022 № 404 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **128149,501** | **115220,68** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 №082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено.  В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта.  Кроме того в рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.1. | Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 140 | 276 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 30 | 49 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 49 | 68 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **343646,28866** | **301312,42** | **X** | **X** | Введение ряда временных ограничений, препятствующих осуществлять экспортную деятельность по определённым товарным позициям в целях обеспечения внутренней продовольствен­ной безопасности страны | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.1. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,024 | 0,0053 | Введение ряда временных ограничений, препятствующих осуществлять экспортную деятельность по определённым товарным позициям в целях обеспечения внутренней продовольствен­ной безопасности страны | Заключено дополнительное соглашение от 11.10.2022 № 082-2019-T20065-1/11 об обнулении планового значения целевого индикатора. Ведётся работа над проектом внесения изменений в госпрограмму |
|  | Итого | **471795,78966** | **416533,1** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-1)
2. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-2)