**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 9 месяцев 2022 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидийиз федерального бюджета:

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-074) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-271) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях), «Содействие занятости сельского населения», «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-388) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий»;

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-339) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку);

Соглашение (от 26.12.2021 № 082-09-2022-513) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-17-2022-131) на возмещение производителям зерновых культур части затрат
на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных
с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

На территории Ульяновской области достигнут в 2022 году рекордный урожай зерновых и зерновых культур
2 192,1 тыс. тонн.

В рамках постановления Правительства Ульяновской области № 781-П от 27.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей растениеводства и животноводства
в Ульяновской области» выполнены следующие целевые показатели: доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений – плановое – 11%, фактическое – 11%, выполнение 100%.

В рамках постановления Правительства Ульяновской области № 746-П от 23.12.2019 «Об утверждении Правил предоставления производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных
с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области» выполнен следящий целевой показатель: плановое значение площади уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 0,08 тыс. га, фактическое выполнение
0,0885 тыс. га или 110,6% от плана.

**Животноводство**

Численность птицы в сельхозпредприятиях составила 938 794 голов, что на 65,1% выше уровня 2021 года. При этом показатель максимален с 2017 года. Увеличению объёмов производства продукции птицеводства способствовало своевременно принятое Правительством Ульяновской области решение по компенсации птицеводческим предприятиям части затрат на приобретение технологического оборудования, инкубационного яйца, а также производство пищевого яйца.

В сельхозорганизациях насчитывается 166 809 голов свиней, что на 5,8% выше уровня 2021 года.

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 27,5 тысяч тонн, что на 12,3% выше уровня 2021 года.
В том числе производство птицы составило 3,2 тыс. тонн, что в 5,4 раза выше уровня 2021 года.

Надой молока в расчёте на корову молочного стада в сельхозорганизациях Ульяновской области составил 4261 кг, что на 2,8% выше уровня 2021 года.

Произведено 81,4 млн яиц, что на 53,5% выше уровня 2021 года.

**Развитие малых форм хозяйствования**

1. Меры поддержки для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В текущем году выделено 40 млн. руб. по направлению грант по обновлению материально-технической базы.
В 1 этапе конкурсный отбор прошел 1 победитель - СПССК «Станичный» Новоспасского района с суммой гранта в размере 17800,0 тыс. руб.

В 2 этапе конкурсный отбор прошли 2 победителя – СЗПСПК «Весна» с суммой гранта в размере 8 940,0 тыс. руб.; СССППК «Ярамай» с суммой гранта в размере 5 180,7 тыс. руб.

2. Меры поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 90 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя из 3-х районов, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство, 1 проект по направлению овощеводство открытого грунта.

3. Меры поддержки по программе «Развитие сельского туризма»

Победителями конкурса 2022 г. стали 2 проекта:

ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект развития рыбоводческой базы отдыха «Образцовая» суммой гранта
10 млн. руб.;

ООО «Агро — Нептун, Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор»
с суммой гранта 10 млн. руб.

**Комплексное развитие сельских территорий**

1. В рамках реализации федерального проекта в 2022 году 6 семей (24 человека) получили социальную выплату
на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях на общую сумму 7504909,75 рублей (4 095 400,00- федеральный бюджет,
1 023 850,00 рублей - областной бюджет, 134 186,82 рублей - бюджет поселений, 2 251 472,93 рублей - внебюджетные источники. По категориям, согласно основному месту работы:

- работники АПК – 4 семьи;

- работники социальной сферы – 2 семьи.

2. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Госпрограмма КРСТ) в 2022 году реализован 61 проект
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, экономия средств федерального бюджета по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ в рамках проекта составила 1 713,336 тыс. руб. Освоено средств федерального и областного бюджета в размере 19 339, 705 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Госпрограммы КРСТ за 1 полугодие 2022 года освоено:

- по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный км 5+000 – км 16+761 Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п.Просторы до ул. Центральной, д.3 в п.Ковыльный)
на 21 сентября 2022 года работы выполнены на 100%. В настоящее время ведутся работы по подготовке пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию. Освоение составляет 274 411 244 рубля 45 коп.

*-* построительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка Мелекесского района на 30 сентября 2022 года выполнено 44 % работ. Освоено 30% от цены контракта (авансирование) : 29 062 796,68 рублей , из них -
24 330 720 рублей — ФБ, - 3 912 527,21 рублей — ОБ, - 819 549,47 тыс.рублей — МБ.

4. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» освоено 53 129,49 тыс. руб. или 85,37%, из них 2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»:

- Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км);

- Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км);

1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»:

-Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км).

5. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (далее — ФП Жилье) (в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку). В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».

В 2022 году в рамках данного мероприятия планируется к реализации два объекта:

1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км).

Объект проавансирован на 90% от цены контракта, что составляет 28,511 млн. рублей на 2022 год (из них средств федерального бюджета 27,103 млн. рублей). На текущую дату составляется акт о приемке выполненных работ на сумму
7,2 млн. рублей.

На 30.09.2022 строительная готовность составляет объекта 10%.

 2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством сетей освещения, на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376 в микрорайоне «Южный», располагающимся на территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское».

11.04.2022 МО «Новоспасский район» заключил муниципальный контракт № 0168500000622000812
с ООО «Комстройсервис» (цена контракта 38,328 млн. рублей).

 На сегодняшний день завершается реализация объекта, работы выполнены на 98%.

МО представлены акты о приемке выполненных работ сумму 1,254 млн. рублей. Также объект проавансирован на 50%, что составляет 5,138 млн. рублей (из них средства федерального бюджета 4,884 млн. рублей).

На текущую дату кассовое освоение по проекту составляет 34 197 751,07рублей или 82%.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

По состоянию на 30 сентября 2022 года экспорт продукции АПК Ульяновской области (в сопоставимых ценах с учётом статистики стран ЕАЭС за 7 месяцев) составляет 5,3 млн долларов США.

В 2022 году для Ульяновской области на реализацию мероприятий в области мелиорации земель в рамках проекта предусмотрено 343,6 млн. рублей.

По состоянию на 30 сентября 2022 года кассовое исполнение составляет 301,3 млн. рублей – 88% от лимита.

Получателями субсидии являются компании ООО «Агро-Инвест» и ООО «Агро-Нептун».

Проблемы с освоением денежных средств отсутствуют.

До 1 декабря 2022 года будет обеспечено полное освоение средств.

Раннее федеральными органами власти с целью сохранения продовольственной безопасности были введены временные ограничительные меры в виде запрета на экспорт зерновых, семян рапса и семян подсолнечника, сахара белого и сахара-сырца тростникового, а также квот на поставки за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, подсолнечного масла и жмыха, твёрдых остатков из семян подсолнечника, а также зерновых.

**На сегодняшний день для экспортёров** продукции агропромышленного комплекса **действуют следующие ограничительные меры**, препятствующие внешнеторговой деятельности:

- временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 31 декабря 2022 года;

- временный запрет на вывоз из страны кормовых аминокислот в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 31 декабря 2022 года;

- временный запрет на вывоз из страны семян рапса в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 28 февраля 2023 года;

- продление действия экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до 31 августа 2023 года;

- продление действия экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2024 года.

Кроме вышеизложенных ограничений стоит отметить, что снижение экспортной активности предприятий агропромышленного комплекса региона связано с изменением валютного курса, наличием проблем при проведении банковских платежей, трудностями с поиском зарубежных партнёров и др.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, мы прорабатываем возможные варианты по выходу продукции пищевой промышленности на **альтернативные рынки** – это страны Центральной и Восточной Азии, страны Ближнего Востока, страны Индии.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»**

В текущем году по программе «Агростартап» сумма государственной поддержки составила 87,57 млн. руб. 23 заявителя признаны победителями конкурсного отбора. Все грантополучатели зарегистрированы как ИП с основным видом деятельности, связанным с сельским хозяйством и в государственной системе «Электронный бюджет». Все грантополучатели (23 ИП ГКФХ) заключили соглашение с Министерством о предоставлении гранта в форме субсидий, а также получили грантовые средства в общем размере 87,57 млн. руб. на свои расчётные счета в целях создания и развития фермерских хозяйств.

Также предоставлены субсидии 19 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с их развитием, в сумме 25 409,29 тыс.руб.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[1]](#footnote-1), ФИО[[2]](#footnote-2) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнованийна реализацию мероприятий государственной программына отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 01 00000** | **604003,28117** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **20** | **20,73** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **26,43** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3,35** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **11** | **11** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы),тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **7,7** | **6,526** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **25** | **X** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличнымии кормовыми сельскохозяйственными культурами,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **360** | **230,498** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,35** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **30** | **23,453** |
| Целевой индикатор «Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе яроки козочек от года и стар­ше), за исключением племенных животных,в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяч голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,6** | **X** |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства,а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 R5080 | 260398,87502 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021 № 082-09-2022-074 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46310 | 286475,99837 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновыхи (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46320 | 86,18813 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46330 | 12000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. В связи с внесёнными изменениямив госпрограмму от 22.09.2022в 4 квартале планируется предоставление субсидиив целях возмещения части затрат, связанныхс производством товарного картофеля |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителямв области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управленияи цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46340 | 2096,69965 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Подготовка сельскохозяйственным товаропроизводителем, претендующим на получение субсидии, полного пакета документов |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46350 | 42945,52 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. В связи с внесёнными изменениямив госпрограмму от 22.09.2022в 4 квартале планируется предоставление субсидиив полном объёме |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 02 00000** | **2899182,8** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур(за исключением рапсаи сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **349,7** | **50,148** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годуне менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **4** | **4** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годуне менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3** | **3** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,055** | **0,0114** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молокав сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателейза отчётный годпо отношениюк среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **20** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **35,2** | **X** |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями(до вступления в товарное плодоношение,но не более 3 летс момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,08** | **0,0885** |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производ­ства, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **350** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **2** | **2** |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **2000** | **380** |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **36** | **5** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R5026 | 260264,5 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-09-2022-157 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 12.05.2022 - конкурсный отборпо определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам. Предоставлена субсидия3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечениеих затрат по обновлению материально-технической базы |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46370 | 2429000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46380 | 17000,0 | Приём документовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ о достижении результатов использования субсидий | Проведён отборна предоставление садоводческими огородническим некоммерческим товариществам субсидийв целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности. В связи с внесёнными изменениями в госпрограмму от 22.09.2022 в 4 квартале планируется предоставление субсидии в полном объёме |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производствоми реализацией произведенныхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R7870 | 19317,2 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот предприятий хлебопекарной промышленностина перечисление субсидии;перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;сбор отчётов от предприятий хлебопекарной промышленностио достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных с производствоми реализацией произведенных и реализованных хлебаи хлебобулочных изделий. Осуществлён частичный приём документов от предприятий хлебопекарной промышленностина перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R3580 | 148601,1 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документовот производителей зерновых культур на перечисление субсидии; перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культуро достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-17-2022-131 на возмещение производителям зерновых культур частизатрат на производствои реализацию зерновых культур. Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидии,а также соглашенийо предоставлении субсидии |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R3580 | 20000,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв рамках проектов прошедших отбор;перечисление субсидии;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма. В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант2 хозяйствующим субъектам, признанным победителями конкурсного отбора проектов развития сельского туризма. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затратв связи с реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46090 | 5000,0 | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, грантав форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грантв форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства некоммерческой организации, ставшей победителем отбора |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 03 00000** | **130499,94234** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,14** | **X** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **40** | **4,6231** |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 46410 | 5000,0 | Приём документовот образовательных организаций высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грантв форме субсидии образовательной организации высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, ставшей победителем отбора, в целях возмещения части её затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 46420 | 125000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам.В связи с внесёнными изменениями в госпрограмму от 22.09.2022 в 4 квартале планируется предоставление субсидии в полном объёме |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской областиЧитнёва Елена Юрьевна,главный консультант отдела государственных программ и закупок,67-68-67 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 R46430 | 499,94234 | Заключение соглашенийс организациямио проведении мониторинга почв;сбор отчётово достижении результатов использования средств | В рамках указанной освоенной суммы заключён контрактна проведение мониторинга плодородия почв. Услуги оказаны в полном объёме. Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, составил 4,6231 тыс. гектаров. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 3633686,02351 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 2 01 00000** | **528818,396** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающимина сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территорияхи нуждающимисяв улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты,кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **314** | **314** |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы)и отремонтированы автомобильные дороги 4и 5 категорий на сельских территориях, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **12,975** | **11,245** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиЛазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,44-26-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R5761 | 5119,25 | Сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям;сбор отчётностио результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающимв сельской местности,на их счета, открытыев кредитных организациях. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 521999,146 |  | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021№ 108-09-2022-052на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»за 1 полугодие 2022 г.: -по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльныйна 21.09.2022 работы выполнены на 100,0 %.В настоящее время ведутся работы по подготовке пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию. Освоение составляет 274411,2 тыс.руб.; - по строительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка на 30.09.2022 выполнено - 44,0 % работ. Освоено - 30,0 % от цены контракта (авансирование) : 29062,8 тыс.руб. |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 425536,516 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользованияс твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021№ 108-09-2022-052на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест |
| 1.5.3. Строительство автомобильной дорогипо улице Мираксовойв с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 96462,63 | Строительство автомобильной дорогипо улице Мираксовойв с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021№ 108-09-2022-052на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиЕгорова Татьяна Геннадьевна,ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетностии контроля,44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99 0 I5 5527Е | 1700,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанныхс обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области. Освоениепо мероприятию 100,0 % |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 2 02 00000** | **163233,00052** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Привлечены студенты для прохождения практикии осуществления трудовой деятельностик сельскохозяйственным товаропроизводителями организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **9** | **4** |
| Целевой индикатор «Обучены специалисты для сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1** | **0** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **61** | **61** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **6130** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **10400** | **X** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **755** | **776** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1950** | **2419** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,4** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **93** | **X** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **103,8** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **143** | **X** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **2** | **0** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5769 | 21481,375 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашенияс муниципальным образованием и перечислениеим субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельскихтерриторий". Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов.В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»в 2022 году реализован61 проект во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, экономия средств федерального бюджетапо результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ в рамках проекта составила 1 713,336 тыс. руб. Освоено средств федерального и областного бюджета в размере 19339,705 тыс. руб. |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиТимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 46040 | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятийна перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерами молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5762 | 352,75 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта "Содействиезанятости сельского населения". Освоение мероприятия планируетсяв 4 квартале 2022 г. (подготавливается пакет документов по 2 студентам,до 01.11.2022 планируются подача документовпо 5 студентам) |
| 2.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Министерство жилищно-коммунального хозяйстваи строительства Ульяновской областиКирсанова Ольга Александровна, 414738, Малышева Наталья Александровна, 412519Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5765 | 80698,37165 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-09-2022-388 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Современный облик сельских территорий". Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов.В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» освоено 53 129,49 тыс. руб. или 85,37%, из них 2 объектав муниципальном образовании «Инзенский район»: - Строительство канализационных сетейи канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км); - Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км); 1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»: -Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км) |
| 2.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктурыи благоустройство площадок, расположенныхна сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5766 | 42127,62887 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021 № 082-09-2022-339 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской областис мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». В 2022 году в рамках данного мероприятия планируется к реализации два объекта: 1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км). Объект проавансированна 90,0 % от цены контракта, что составляет 28,511 млн. рублей на 2022 год (из них средств федерального бюджета 27,103 млн. рублей).На текущую дату составляется акт о приемке выполненных работ на сумму 7,2 млн. рублей. На 30.09.2022 строительная готовность составляет объекта 10,0 %.2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадокс устройством сетей освещения, на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376в микрорайоне «Южный», располагающимсяна территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское». 11.04.2022 МО «Новоспасский район» заключил муниципальный контракт с ООО «Комстройсервис» (цена контракта 38,328 млн. рублей). На сегодняшний день завершается реализация объекта, работы выполненына 98,0 %. МО представлены акты о приемке выполненных работ сумму 1,254 млн. рублей. Также объект проавансирован на 50,0 %, что составляет5,138 млн. рублей (из них средства федерального бюджета 4,884 млн. рублей) |
| 2.6. Содействие занятости сельского населения (ученические договоры и договоры о целевом обучении) | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R576Б | 72,875 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта "Содействиезанятости сельского населения". Реализация мероприятия планируетсяв 4 квартале 2022 г. (документы проходят верификацию, срок оплаты субсидии 26.10.2022) |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 692051,39652 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечениев оборот земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 3 01 00000** | **103955,7045** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **9054,6** | **613** |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **4381,2** | **1537** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46120 | 49283,3745 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работпо строительствуи реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почвна пашне. Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 R5684 | 48672,33 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почвна пашне. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46170 | 6000,0 | Сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 3 T2 00000** | **343646,28866** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,024** | **0,0053** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 55680 | 343646,28866 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации проекта |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 447601,99316 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 4 I7 00000** | **125056,701** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор«Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малогои среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **140** | **276** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **30** | **49** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **49** | **68** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 I7 54801 | 87566,392 | Приём документовот заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2021№ 082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отборпо определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решениео предоставлении грантов23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено. Освоение по мероприятию 100,0 % |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 I7 54802 | 37490,309 | Приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётовот сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием,19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 5 02 00000** | **500,0** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативамиу сельскохозяйственных товаропроизводителей,по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1,2** | **X** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,а также приобретенияв целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской областиБалабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 02 46440 | 500,0 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении результатов использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 125556,701 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 00000 | **92133,799** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,45** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 80010 | 53849,8 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 3 квартала 2022 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена суммав объёме 33803,63346 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 48040 | 38283,999 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в сумме 26245,9 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 00000 | 4593,30446 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 54803 | 4593,30446 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 96727,10346 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 4995623,21765 |  |  |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа)об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключеннымс Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Минсельхозом России, а также в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерстваот 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правиламипо предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерстваот 26.01.2022 № 44В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 05.10.2022 № 404 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | **128149,501** | **115220,68** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства»в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашениес Минсельхозом России от 26.12.2021 №082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствованияна селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержкув рамках проекта.Кроме того в рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров |
| 1.1. | Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 140 | 276 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работниковв расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 30 | 49 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 49 | 68 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **343646,28866** | **301312,42** | **X** | **X** | Введение ряда временных ограничений, препятствующих осуществлять экспортную деятельностьпо определённым товарным позициям в целях обеспечения внутренней продовольствен­ной безопасности страны | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияв рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.1. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,024 | 0,0053 | Введение ряда временных ограничений, препятствующих осуществлять экспортную деятельностьпо определённым товарным позициям в целях обеспечения внутренней продовольствен­ной безопасности страны | Заключено дополнительное соглашениеот 11.10.2022 № 082-2019-T20065-1/11об обнулении планового значения целевого индикатора. Ведётся работа над проектом внесения изменений в госпрограмму |
|  | Итого | **471795,78966** | **416533,1** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-1)
2. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-2)