**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам I квартала 2023 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидийиз федерального бюджета:

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-088) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-171) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 22.12.2022 № 082-09-2023-468 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;

Соглашение (от 20.12.2022 № 082-17-2023-117; от 22.12.2022 № 082-09-2023-857) на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-369) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-187) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-604) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-732) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 21.12.2022 № 082-09-2023-443 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 26.12.2022 № 082-09-2023-863 на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания
земельных участков и проведением кадастровых работ.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

В регионе продолжается посевная кампания. Работы активно ведутся в Барышском, Вешкаймском, Карсунском, Кузоватовском, Майнском, Мелекесском, Николаевском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, Сурском, Тереньгульском, Ульяновском и Цильнинском районах. Яровых зерновых и зернобобовых посеяно 52,3 тысячи га или 14% от плана, на начальном этапе посадка технических и кормовых культур – 1,8 тысячи га
и 1,1 тысячи га соответственно.

К началу посевной кампании минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и семена закуплены в полном объёме. Семена проверены в лабораториях, 96% соответствует требованиям кондиционных.

Параллельно с весенним севом продолжается подкормка озимых и боронование зяби. Прикормлено озимых культур 271,3 тысячи га или 98% от посевной площади. Работают 22 сельскохозяйственные машины. Боронование зяби и пара выполнено на 683 тысячах га или 96% от плана. Задействованы 311 единиц техники.

**Развитие малых форм хозяйствования**

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 85 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя
из 3 муниципальных образований, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство (2 проекта - по направлению молочное скотоводство, 1 проект - по направлению мясное скотоводство), 1 проект - по направлению - ягодоводство.

В текущем году реализуется 3 проекта по агротуризму.

Победителями конкурса 2022 г. являются 2 проекта:

ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект рыбоводческой базы отдыха «Отрадная», сумма гранта 10 млн. руб.;

ООО «Агро-Нептун», Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор», сумма гранта 10 млн. руб.

В 2023 г. победителем программы «Агротуризм» 1 проект - ИП ГКФХ Дудко О.А., Чердаклинский район, проект рыбоводческого клуба «Янтарный ручей», сумма гранта 10 млн. руб. Проект ИП ГКФХ Дудко О.А. по данному направлению занял первое место в Российской Федерации.

**Комплексное развитие сельских территорий**

*Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения*

В 2023 год 8 семьям (34 человека) одобрена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволит ввести в эксплуатацию 525,55 кв.м. жилья.

20.03.2023 года средства доведены до граждан в полном объеме, выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области.

*Мероприятия по благоустройству сельских территорий*

В 2023 год одобрено к реализации 26 проектов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области
(в Новоспасском районе - 3 проекта, Вешкаймском районе – 2 проекта, 2- проекта в Сурском районе) на общую сумму
47, 071млн. рублей (25,471 млн. рублей федеральный бюджет, 6,562 млн. рублей областной бюджет, 2,575млн. рублей, бюджет поселений, 12,462 млн. рублей — внебюджетные источники).

Реализация проектов началась во 2 квартале 2023 года.

*Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях*

На 2023 год одобрен 1 проект: «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области II этап» в п. Станция Якушка», протяженностью 0,853 км.

В 2020 г. в рамках мероприятий Госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнен I этап строительства автомобильной дороги. Проектно-сметная документация разработана на 2 этапа, но из-за недостаточного финансирования был реализован только 1 этап.

Дорога относится ко 2 приоритету - ведет к предприятиям АПК (ООО «Кармалинский завод растительных масел»,
ООО «Норд-Агро»).

На данное мероприятие выделено 21,98047 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых - федеральных средств 20, 0418 млн. руб., областных- 0,6198 млн. руб., местного бюджета - 0,2198 млн. руб., 1,099 млн. руб. – внебюджетные источники.

01.02.2023 заказчик вышел на торги, аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Повторное проведение электронного аукциона на выполнение работ было размещено 04.04.2023, в связи с тем, что
по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, 12.04.2023 электронный аукцион признан несостоявшимся. В силу п.3 ч.1 ст.52ФЗ от 05.04.2013 №44 ФЗ трем организациям направлено предложение
о заключении контракта с единственным поставщиком на условиях предусмотренных документацией о закупке
на сумму 22, 840 млн. руб.

13.04.2023 от подрядчика ООО «ДСК СТАНДАРТ» получено согласие на заключение данного контракта, 19.04.2023 документы будут направлены на согласование в контрольный орган МО «Новомалыклинский район», подписание контракта планируется на 25.04.2023.

*Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку*

В 2023 году в данном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».

Согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2023 год запланирована реализация следующих объектов:

- «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области». Объект строительства двухгодичный 2022-2023 гг., в 2023 году планируется его завершение;

- «Микрорайон «Южный». Этап 1. Инженерная инфраструктура участка с к.н. 73:11:040701:1376 на территории
МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское. Часть 1. Строительство автомобильной дороги».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.;

- «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области (2 очередь)».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

*Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях*

На 2023 год на данное мероприятие выделено 1,6019 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых 1,651 млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,0495 млн. руб., что позволит 44 студентам пройти практику
и трудоустроиться на сельхозпредприятиях.

Срок начала реализации мероприятия с июня- июля 2023 год.

*Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения*

На 2023 год на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий федеральных проектов выделено – 174, 769 млн. руб., из которых средства федерального бюджета –
135,621 млн. руб., областного -4, 1945 млн. руб., местного бюджета - 3,4954 млн. руб., средства работодателя 31, 4585 млн. руб.

Согласно доведенного лимита, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ульяновской области на I квартал 2023 года составляет 71760 рублей (согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года»), что позволит:

- 47 семьям получить жилье по договору найма жилых помещений в 2023 год;

- общий объем ввода жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, составляет
2418,0 кв.м.

Срок ввода объектов в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

По состоянию на конец I квартала 2023 года (по официальным статистическим данным) экспорт зерновых составил
2,2 млн. долл. США (справочно: экспорт продукции зерновой группы на конец I квартала 2022 года составил 1,0 млн. долл. США).

В январе 2023 года продукцию на экспорт отгрузила компания ООО «КФХ ВОЗРОЖДЕНИЕ» зерно пшеницы продовольственное (4445,9 тонн )

В феврале 2023 года свою продукцию на экспорт отгрузили следующие компании: ООО «КФХ ВОЗРОЖДЕНИЕ» зерно пшеницы продовольственное (5436,9 тонн ) в Республику Азербайджан, ООО «Николаевский элеватор» зерно пшеницы продовольственное (840 тонн ) в Республику Киргизия, ООО «Эксито» семена льна (1494 тонн) в Латвию.

Стоит отметить, что с 15 февраля по 30 июня 2023 года была установлена тарифная квота на вывоз зерновых (пшеницы
и меслина, ржи, ячменя, кукурузы) за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС в общем объёме 25,5 млн. тонн.

Информируем, что квоты на вывоз зерна имеют следующие компании Ульяновской области:

- ООО «ЭЛИТАГРОТРАНС» (квота в размере 804, 36 кг);

- ООО «АГРОТРАНСКАПИТАЛ» (квота в размере 1086,56 кг);

- ООО «ПРОДЭКСПО» (квота в размере 5666,18 кг);

- ООО «Би-Ай Гранум» (квота в размере 28599,64 кг).

По состоянию на конец I квартала 2023 года (по официальным статистическим данным) экспорт продукции пищевой
и перерабатывающей промышленности 1,6 млн. долл. США (справочно: экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на конец I квартала 2022 года составил 0,2 млн. долл. США).

Страновые направления: Казахстан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

В январе 2023 года ООО «Мельница Купца Маркова » отгрузило в Казахстан первую партию отрубей пшеничных (22 тонны), ООО «Симбирскмука» мука пшеничная (402 т)

На сегодняшний день компания «Мельница Купца Маркова» также прорабатывает вопрос экспорта производимой продукции
в страны Ближнего Востока.

В феврале 2023 года ООО «Симбирск Мука» отгрузило муку пшеничную (67,5 тонн) в Афганистан.

ООО «Молочные продукты «Русагро» экспортировало сухие сливки на растительной основе (40 тонн) в Узбекистан
и Таджикистан (5 тонн), а также сухую молочную сыворотку в Киргизию (3,2 тонн).

ООО «Торговый дом Ульяновский Хладокомбинат» «Морозко» экспортировал мороженое в Республику Казахстан ( 4,7 тонн).

По состоянию на конец I квартала 2023 года (по официальным статистическим данным) экспорт прочей продукции АПК составил 1,4 млн. долл. (справочно: экспорт прочей продукции АПК на конец I квартала 2022 года составил 0,5 млн. долл. США). Более 50 процентов экспорта прочей продукции АПК в 2022 году составлял экспорт крепкого алкоголя в следующие страны: Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Корея. Поставщиком алкогольной продукции является компания ООО «Алкогольная производственная компания».

На сегодняшний день для экспортёров продукции агропромышленного комплекса действуют следующие ограничительные меры, препятствующие внешнеторговой деятельности:

- временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 30 июня 2023 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2546);

- продление действие экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до 31 августа 2023 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1179);

- продление действия экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2024 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2022 г. № 1580).

Кроме вышеизложенных ограничений стоит отметить, что снижение экспортной активности предприятий агропромышленного комплекса региона связано с изменением валютного курса, наличием проблем при проведении банковских платежей, трудностями с поиском зарубежных партнёров и др.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»**

*Грант «Агростартап»*

В период с 10 февраля по 29 марта 2023 года Министерством осуществлялся приём заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение грантов «Агростартап» (поступило 46 заявок). На 21-24 апреля планируется заседание конкурсной комиссии.

*Субсидирование сельскохозяйственных кооперативов*

Второй мерой поддержки в рамках указанного проекта является субсидирование сельскохозяйственный потребительских кооперативов, то есть возмещение части затрат на приобретение имущества кооператива, сельскохозяйственной техники, оборудования и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, а также на закупку у членов кооператива сельскохозяйственной продукции в соответствии с установленным перечнем.

Данной мерой поддержки уже воспользовались 13 кооперативов, с которыми заключены соглашения и доведены денежные средства на общую сумму 8 296,6 тыс. рублей.

На *обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* направлено 1970,37 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2023 года освоение средств по данному мероприятию составляет
15,2 % (от общего бюджета мероприятия 12 885,3 тыс. рублей).

Полное освоение средств указанного проекта запланировано на IV квартал текущего года. Рисков неосвоения средств государственной поддержки в рамках реализации проекта на текущий момент не выявлено.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее – ФИО) ответственного исполнителя) | Плановый срок реализации мероприятий | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнованийна реализацию мероприятий государственной программына отчётный год,тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) |
| запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплексаи развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | IV кв. | 93 1 01 00000 | 725640,455 | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской областии стимулирование её интенсивного роста |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | X | X | X | X | 26,8 | X |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | X | X | X | X | 3,69 | X |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | X | X | X | X | 11,5 | 0 |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы),тыс. голов» | X | X | X | X | 6,1 | 6,4 |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными(за исключением рапсаи сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами,в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 360 | 0 |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,тыс. голов» | X | X | X | X | 0,35 | 0,363 |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | X | X | X | X | 35,3 | 10,7 |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,26 | 0,083 |
| Целевой индикатор «Объём высева элитного и (или) оригинального семенного картофеляи овощных культур,тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,49 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём производства картофеля в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,тыс. тонн» | X | X | X | X | 21 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём производства овощей открытого грунтав сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. тонн» | X | X | X | X | 31 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём реализованного картофеля, произведённого гражданами, ведущими личное подсобное хозяйствои применяющими специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,3005 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём реализованных овощей открытого грунта, произведённых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйствои применяющими специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,0713 | 0 |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых картофелемв сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,48 | 0 |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых овощами открытого грунтав сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,568 | 0 |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий (грантовв форме субсидий)в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием отдельных подотраслей, а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 01 R5080 | 249552,375 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукциипо отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-088на поддержку сельскохозяйственного производствапо отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства.В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 46310 | 381078,08 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документовот сельскохозяйствен­ных товаропроизводите­лей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновыхи (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 46320 | 1000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищённом и (или) открытом грунтеи (или) товарного картофеля | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 46330 | 10,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищённом и (или) открытом грунте,100 %:приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 46340 | 15000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях оказания несвязанной поддержки в области растениеводства,100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 01 46350 | 50000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.9. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,и сельскохозяйствен­ных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйствои применяющим специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, субсидий (грантов)в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс увеличением производства картофеляи овощей | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 R0140 | 29000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим созданиеи (или) модернизацию хранилищ,100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», а также российских организаций, осуществляющих созданиеи (или) модернизацию хранилищ,на перечисление субсидии; перечисление субсидии получателям; сбор отчётовот получателей о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 22.12.2022№ 082-09-2023-468на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 1 02 00000 | 3455780,875 | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской областии стимулирование её интенсивного роста |
| Целевой индикатор «Прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годув крестьянских (фермерских) хозяйствахи у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчётный год, процентов» | X | X | X | X | 8 | 8 |
| Целевой индикатор «Прирост объёма продукции, реализованнойв отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантна развитие материально-технической базы,за последние 5 лет (включая отчётный год) по отношениюк предыдущему году, процентов» | X | X | X | X | 8 | 8 |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,007 | 0 |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями(до вступления в товарное плодоношение,но не более 3 летс момента закладки для садов интенсивного типа)в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,085 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн» | X | X | X | X | 56,3 | 0 |
| Целевой индикатор «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | X | X | X | X | 3 | 3 |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельностьна территории Ульяновской области,их членам, жителям Ульяновской области,не являющимся членами таких товариществ,по вопросам развития садоводства, единиц» | X | X | X | X | 2000 | X |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведённыхс участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | X | X | X | X | 36 | X |
| Целевой индикатор «Производство молокав сельскохозяйствен­ных организациях, кре­стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателейи граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», тыс. тонн» | X | X | X | X | 85 | 30,4 |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 02 R5020 | 242392,875 | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс»,100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-171на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 24.03.2023 - конкурсный отборпо определению победителейна получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решениео предоставлении грантов 4 семейным фермам |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,67-07-98 | IV кв. | 93 1 02 46370 | 3058676,5 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях поддержки промышленной переработки продукции растениеводства,100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документовот сельскохозяйствен­ных товаропроизводите­лей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | IV кв. | 93 1 02 46380 | 27000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях поддержки развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидийв целях возмещения части их затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,44-05-60 | IV кв. | 93 1 02 R3580 | 112711,5 | Предоставление субсидий производителям зерновых культур в целях возмещения части их затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур, 100 %:заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии;перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётовот производителей зерновых культур о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 20.12.2022№ 082-17-2023-117на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 02 R3410 | 10000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации проектов развития сельского туризма, 100 %:заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв рамках проектов прошедших отбор;перечисление субсидии; сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-774на развитие сельского туризма. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затратв связи с реализациейна территории Ульяновской области проекта по информа­ционно-консультацион-ному сопровождению развития садоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 02 46090 | 5000,0 | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидиив целях финансового обеспечения затрат в связис реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 1 03 00000 | 240787,13254 | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской областии стимулирование её интенсивного роста |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почвна основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | X | X | X | X | 4,6231 | 0 |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо организации деятельности научно-образовательного кластерав агропромышленном комплексена территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | IV кв. | 93 1 03 46410 | 13000,0 | Предоставление субсидий образовательным организациям высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса,100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукциина территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | IV кв. | 93 1 03 46420 | 222787,13254 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектамв целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машини оборудования, 100 %:приём документов от хозяйствующих субъектовна перечисление субсидии; перечисление субсидии хозяйствующим субъектам; сбор отчётовот хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документовот хозяйствующих субъектовна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской областиТимашева Ольга Александровна,главный консультант отдела государственных программи закупок,67-68-67 | IV кв. | 93 1 03 46430 | 5000,0 | Заключение соглашенийс организациямио проведении мониторинга почв; сбор отчётово достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| **Итогопо подпрограмме** | X | X | 93 1 00 00000 | 4422208,46254 | X | X |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживанияв сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 2 01 00000 | 167844,8915 | Преобразование пространственной структурыв направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектовв системе расселения |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающимина сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территорияхи нуждающимисяв улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты,кв. метров» | X | X | X | X | 423 | 423 |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы)и отремонтированы автомобильные дорогина сельских территориях, километров» | X | X | X | X | 0,853 | 0 |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли, единиц» | X | X | X | X | 6300 | 16730 |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | X | X | X | X | 10500 | 10923 |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов,кв. метров на 1000 человек» | X | X | X | X | 765 | 784 |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | X | X | X | X | 2150 | 2144 |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров,в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | X | X | X | X | 0,4 | X |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | X | X | X | X | 95 | 61,4 |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | X | X | X | X | 101,0 | 97,8 |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | X | X | X | X | 146 | 51,9 |
| Целевой индикатор «Осуществлено строи­тельство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сель­ских территориях,по договору найма жилого помещения,кв. метров» | X | X | X | X | 2388 | 0 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающихна сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиЛазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программи закупок,44-26-60 | IV кв. | 93 2 01 R5761 | 5667,75 | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, 100 %:сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-369на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительствана сельских территорияхи повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявокот муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашенияс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиями перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающимв сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях |
| 1.2. Строительство жилых помещенийна сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 01 46080 | 139815,5 | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданампо договору найма жилого помещения, 100 %:сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-369на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительствана сельских территорияхи повышение уровня благоустройства домовладений" |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | IV кв. | 93 2 01 R3720 | 20661,6415 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;подписание соглашенияс муниципальным образованиемо предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 26.12.2022№ 108-09-2023-041на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользованияк объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемымк созданию) на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемымк созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест |
| 1.5.4. Строительствоавтомобильной дорогина территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап) | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | IV кв. | 93 2 01 R3720 | 20661,6415 | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап), 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;подписание соглашенияс муниципальным образованиемо предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанныхс обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиЕгорова Татьяна Геннадьевна,ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетностии контроля,44-14-21 | IV кв. | 93 2 01 46190 | 1700,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области, 100 % | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства"в целях финансового обеспечения затрат, связанныхс обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 2 02 00000 | 170610,828 | Преобразование пространственной структурыв направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектовв системе расселения |
| Целевой индикатор «Привлечены обучающиеся для прохождения практикии осуществления трудовой деятельностик сельскохозяйствен­ным товаропроизводителями организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции,на сельских территориях, человек» | X | X | X | X | 44 | 0 |
| Целевой индикатор «Реализованы проектыпо благоустройству общественных пространствна сельских территориях, единиц» | X |  | X | X | 26 | 0 |
| Целевой индикатор «Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы)в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц» | X |  | X | X | 1362 | 3561 |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 02 R5769 | 32033,75 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 100%:подписание соглашенияс Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётностио достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 23.12.2022№ 082-09-2023-187на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельских территорий".В связи с паводкомна территории Ульяновской области, реализация проектов сдвинулась на апрель 2023 года |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиТимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | IV кв. |

|  |  |
| --- | --- |
| 93 2 02 46040 |  |

 | 18000,0 | Перечисление выплат пенсионерами молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли, 100%:сбор заявок от молодых специалистови пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистови пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок.В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерами молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 02 R5762 | 1651,443 | Возмещение хозяйствующему субъекту90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой трудаи проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,а также 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидиии (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,в том числе производственной практики,и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельностьне более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии,в соответствиис квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, 100%:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 23.12.2022№ 082-09-2023-604в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости сельского населения". Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2.5 Обустройство объектами инженерной инфраструктурыи благоустройство площадок, расположенныхна сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 02 R5766 | 118925,635 | Реализация мероприятийв рамках проектовпо обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку,в рамках которых осуществляются: строительство объектов инженерной инфраструктуры; организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети,а также благоустройство территории (в том числе озеленение), 100%:подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашенийс муниципальными образованиямии перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-369на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительствана сельских территорияхи повышение уровня благоустройства домовладений".В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской областис мероприятием «Комплексная компактная застройкаи благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской областина 2022-2024 гг.». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов |
| **Итогопо подпрограмме** | X | X | 93 2 00 00000 | 338455,7195 | X | X |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечениев оборот земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 3 01 00000 | 67251,5 | Повышение роли регионав осуществлении экспортных операций какв общероссийском, так и в общемировом масштабе |
| Целевой индикатор «Площадь пашни,на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | X | X | X | X | 5349,7 | 0 |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | X | X | X | X | 3061 | 0 |
| Целевой индикатор «Осуществлён государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственностьна которыене разграничена,из состава земель сельскохозяйственного назначенияи земельных участков, выделяемыхв счёт невостребованных земельных долей, находящихсяв собственности муни­ципальных образований, тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,4273 | 0 |
| Целевой индикатор «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемыхв счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собст­венности муниципальных образований,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,4973 | 0 |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятийна выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйствен­ный оборот | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 R598193 3 01 Z5981 | 30099,5 | Строительство новыхи реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем, 100%:заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работ по строительствуи реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 R598293 3 01 Z5982 | 29248,375 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, 100%:заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 21.12.2022№ 082-09-2023-443на реализацию мероприятийна проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесоме­лиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятийв области известкования кислых почв на пашне. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,44-05-60 | IV кв. | 93 3 01 46170 | 7000,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот, 100%:сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.5. Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения (предоставление субсидийна возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанныхс подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихсяна момент подготовки проектов межеванияв собственности муниципальных образований;с проведением кадастровых работс внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участковиз состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственностьна которыене разграниченаи в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения ими после постановки земельных участковна государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихсяна момент проведения кадастровых работв собственности муниципальных образований Ульяновской области) | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 46100 | 903,625 | Предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области или органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихсяна день проведения кадастровых работв собственности муниципальных образований Ульяновской области, 100%:подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашенийс муниципальными образованиямии перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателейи результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 3 T2 00000 | 0,0 | Повышение роли регионав осуществлении экспортных операций какв общероссийском, так и в общемировом масштабе |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов» | X | X | X | X | 0,0117 | 0,0051 |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 3 T2 55680 | 0,0 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидий | X |
| **Итого по подпрограмме** | X | X | 93 3 00 00000 | 67251,5 | X | X |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства», направленногона достижение целей, показателейи результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 4 I5 00000 | 134950,51546 | Создание условий для опережающего роста малогои среднего предпринимательствав Ульяновской области |
| Целевой индикатор«Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательствав агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, единиц» | X | X | X | X | 345 | 0 |
| Целевой индикатор «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом, единиц» | X | X | X | X | 53 | 57 |
| Целевой индикатор «Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государствен­ную поддержкуна создание и развитие производствв агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку,в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | X | X | 101 | 84 |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затратна реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | IV кв. | 93 5 I5 54801 | 79925,36082 | Предоставление грантовв форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап»,100 %:приём документов от заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителейк участию в конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732.В целях поддержки развития малых форм хозяйствованияна селе объявлен отбор по определению победителейна реализацию проекта созданияи развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»),в настоящее время проходит проверка документов |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации, 67-07-98 | IV кв. | 93 5 I5 54802 | 55025,15464 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием,100 %:приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителейк участию в конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732.В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием,13 сельскохозяйствен­ных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 5 02 00000 | 10460,31 | Создание условий для опережающего роста малогои среднего предпринимательствав Ульяновской области |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативамиу сельскохозяйствен­ных товаропроизводителей,по сравнениюс прошлым годом, процентов» | X | X | X | X | 1,2 | 1,2 |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,а также приобретенияв целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской областиБалабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры, 44-14-21 | IV кв. | 93 5 02 46440 | 10460,31 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществамв целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц,100 %:приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативам и потребительским обществам;сбор отчётов от потребительских кооперативови потребительских общество достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйствен­ных потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов.В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам |
| **Итого по подпрограмме** | X | X | 93 5 00 00000 | 145410,82546 | X | X |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 4 01 00000 | 98420,5 | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области и подведомственных учреждений |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущеннымисо стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерациив соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | X | X | X | X | 0,4 | X |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля,44-26-10 | IV кв. | 93 4 01 80010 | 61522,2 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы, 100% | По итогам 1 квартала 2023 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 11421,27724 тыс. рублей |
| 1.1.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологий | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля,44-26-10 | IV кв. | 93 4 01 80010 | 200,0 | Реализация мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологийв Минсельхозе Ульяновской области | X |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиВолодина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | IV кв. | 93 4 01 48040 | 36898,3 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 100% | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам1 квартала 2023 годав рамках мероприятия освоено 8 656,714 тыс. рублей |
| 1.2.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологий | Минсельхоз Ульяновской областиВолодина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | IV кв. | 93 4 01 48040 | 100,0 | Реализация мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологийв ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | X |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателейи результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 4 I5 00000 | 12885,334 | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской областии подведомственных учрежденийв рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперациина территории Ульяновской области |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиВолодина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | IV кв. | 93 4 I5 54800 | 12885,334 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные целив рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперациина территории Ульяновской области, 100% | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732.В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров |
| **Итогопо подпрограмме** | X | X | 93 4 01 00000 | 111305,834 | X | X |
| **Итого по программе** | X | X | 93 0 00 00000 | 5084632,3415 | X | X |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа)об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключеннымс Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Минсельхозом России, а также в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерстваот 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правиламипо предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерстваот 26.01.2022 № 44В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 05.10.2022 № 404 |
| 12. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/632-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 24.11.2022 № 486 |
| 13. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2022 № 25/759-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 27.12.2022 № 548 |
| 14. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2023 № 2/54-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | План-график на 2023 год утверждён распоряжением Министерстваот 23.01.2023 № 22В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 16.02.2023 № 74 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | **147835,84946** | **10257,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствованияна селе объявлен отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в настоящее время проходит проверка документов.В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием,13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта.Осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров |
| 1.1. | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательствав агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включеныв производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | X | X | 345 | 0 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 1.2. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопленным итогом) | X | X | 53 | 57 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на созданиеи развитие производствв агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку,в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | X | X | 101 | 84 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2.1. | Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса | **X** | **X** | 0,0117 | 0,0051 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| Итого | **147835,84946** | **10257,0** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_