**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам I квартала 2022 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидийиз федерального бюджета:

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-074) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-271) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях), «Содействие занятости сельского населения», «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-388) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий»;

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-339) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку);

Соглашение (от 26.12.2021 № 082-09-2022-513) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-17-2022-131) на возмещение производителям зерновых культур части затрат
на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён частичный приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей
на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов.

**Растениеводство**

В Ульяновской области начались весенние полевые работы, аграрии региона вышли на подкормку озимых культур
и на боронование зяби и пара. По итогам 1 квартала 2022 года подкормлено озимых культур 6 208 га или 2,3% от плана. Боронование зяби и пара проведено на площади 1500 га или 0,2% от плана. В Ульяновской области приближается посевная кампания. По предварительным планам, общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составит 1 млн. 87 тыс. гектаров, что выше уровня прошлого года на 15 тыс. га*(было 1 072 тыс. га)*.

**Комплексное развитие сельских территорий**

По итогам 1 квартала 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства
на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 6 семей (24 человека) получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях на общую сумму 7 504 909,75 рублей (4 095 400,00- федеральный бюджет,
1 023 850,00 рублей - областной бюджет, 134 186,82 рублей - бюджет поселений, 2 251 472,93 рублей - внебюджетные источники). По категориям, согласно основному месту работы:

- работники агропромышленного комплекса – 4 семьи;

- работники социальной сферы – 2 семьи.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году планируется реализация 61 проекта во всех муниципальных образованиях Ульяновской области на общую сумму 30,687 млн. рублей (17,185 млн. рублей федеральный бюджет, 4,296 млн. рублей областной бюджет, 0,435 млн. руб. бюджет поселений, 8,771 млн. рублей — внебюджетные источники) к ноябрю 2022года.

Так за 1 квартал 2022 года реализовано 10 проектов на общую сумму 2 468,078 тыс. руб. (1 765,40000 тыс. руб. федеральный бюджет, 441,350 тыс. руб. - областной бюджет, 84,560 тыс. руб. - бюджет поселений, 944,422 тыс. руб. - внебюджетные источники), из них:

1. Проект создание и обустройство детской площадки в д. Михайловка МО «Тимирязевское сельское поселение» Ульяновского района на общую сумму 160,0 тыс. руб.;

2. Проект организация освещения территории с. Шмелевка МО «Матвеевское сельское поселение» Старомайнского района на общую сумму 200,00 тыс. руб.;

3. Проект организация освещения территории с. Матвеевка МО «Матвеевское сельское поселение» Старомайнского района на общую сумму 260,00 тыс. руб.;

4. Проект организация освещения территории п. Красная Поляна МО «Краснореченское сельское поселение» Старомайнского района на общую сумму 200,00 тыс. руб.;

5. Проект организация освещения территории с. Старое Рождествено МО «Кандалинское сельское поселение» Старомайнского района на общую сумму 480,00 тыс. руб.;

6. Проект создание и обустройство детской игровой площадки в с. Красная Река, МО «Краснореченское сельское поселение» Старомайнского района на общую сумму 250,00 тыс. руб.;

7. Проект организация освещения территории с. Жедяевка МО «Жедяевское сельское поселение» Старомайнского района на общую сумму 480,00 тыс. руб.;

8. Проект создание и обустройство детских площадок по ул. Пушкина, д. 4 в р.п. Мулловка МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района на общую сумму 280,750 тыс. руб.;

9. Проект создание и обустройство детской и спортивной площадок на ул. Крупской в п. Новоселки МО «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района на общую сумму 280,750 тыс. руб.;

10. Проект обустройство игрового городка в парке «Детский» в р.п. Измайлово МО «Измайловское городское поселение» МО Барышский район на общую сумму 821,00 тыс. руб.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[1]](#footnote-1), ФИО[[2]](#footnote-2) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнованийна реализацию мероприятий государственной программына отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 01 00000** | **638951,66278** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **20** | **0** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **26,43** | **0** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3,35** | **0** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **11** | **0** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы),тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **7,7** | **6,6** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **25** | **X** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличнымии кормовыми сельскохозяйственными культурами,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **360** | **0** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,35** | **0,39** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **30** | **0** |
| Целевой индикатор «Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе яроки козочек от года и стар­ше), за исключением племенных животных,в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяч голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,6** | **0,6** |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства, а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 R5080 | 291648,875 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021№ 082-09-2022-074на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46310 | 300000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46320 | 736,18813 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46330 | 10000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителямв области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управленияи цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46340 | 16566,59965 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46350 | 20000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении о достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 02 00000** | **2872865,6** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур(за исключением рапсаи сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **349,7** | **0** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годуне менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **4** | **0** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годуне менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3** | **0** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,055** | **0** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молокав сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателейза отчётный годпо отношениюк среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **20** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **35,2** | **17,4** |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями(до вступления в товарное плодоношение,но не более 3 летс момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,08** | **0** |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производ­ства, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **350** | **0** |
| Целевой индикатор «Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **2** | **0** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R5026 | 260264,5 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021 №082-09-2022-157 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе объявлен старт подачи документов для участияв конкурсном отборе:1) на получение сельскохозяйственными потребительскими кооперативами грантовв форме субсидий в целях финансового обеспеченияих затрат в целях развития материально-технической базы; 2) на получение главами крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ)и индивидуальными предпринимателями, являющихся главами КФХ, грантов в форме субсидийв целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных ферм |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46370 | 2429000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46380 | 15000,0 | Приём документовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ о достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R3580 | 148601,1 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документовот производителей зерновых культур на перечисление субсидии; перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культуро достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021№ 082-17-2022-131на возмещение производителям зерновых культур частизатрат на производствои реализацию зерновых культур |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R3580 | 20000,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв рамках проектов прошедших отбор;перечисление субсидии;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 29.12.2021 №082-09-2022-667 на развитие сельского туризма |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 00000 | 105500,0 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,14** | **0,05** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **40** | **0** |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 46410 | 5000,0 | Приём документовот образовательных организаций высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётово достижении показателей результативности использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 46420 | 100000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Подготовка соглашений |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской областиЧитнёва Елена Юрьевна,главный консультант отдела государственных программ и закупок,67-68-67 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 R46430 | 500,0 | Заключение соглашенийс организациямио проведении мониторинга почв;сбор отчётово достижении результатов использования средств | Подготовка соглашений |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 3617317,26278 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 00000 | **444364,096** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **314** | **314** |
| Целевой индикатор «Протяженностьна сельских территориях вновь построенныхи приведённыхв соответствиес нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования, введенных (переданных)в эксплуатацию, при софинансировании работ по их строительству, реконструкции, капитальному ремонтуи ремонтуиз федерального бюджета в рамках федерального проекта, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **12,975** | **0** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиЛазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,44-26-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R5761 | 5119,25 | Сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям;сбор отчётностио результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021№ 082-09-2022-271на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиямио предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающимв сельской местности,на их счета, открытыев кредитных организациях. Освоение мероприятия 100,0 % |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 437544,846 |  | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021№ 108-09-2022-052на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) | Минсельхоз Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 353934,116 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользованияс твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021№ 108-09-2022-052на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест |
| 1.5.3. Строительство автомобильной дорогипо улице Мираксовойв с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 83610,73 | Строительство автомобильной дорогипо улице Мираксовойв с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021№ 108-09-2022-052на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспортак объектам, расположенным (планируемым к созданию)на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиЕгорова Татьяна Геннадьевна,ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетностии контроля,44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99 0 I5 5527Е | 1700,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 00000 | 146528,28187 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность обучающихсяв образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерациии обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **9** | **0** |
| Целевой индикатор «Численность обучающихсяпо ученическим договорам и договорамо целевом обучениив образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерациии обучающихся в иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1** | **0** |
| Целевой индикатор «Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **61** | **10** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **6130** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **10400** | **X** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **755** | **773,9** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1950** | **2157** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,4** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **93** | **X** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **103,8** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **143** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорийв рамках проекта «Современный облик сельских территорий», единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **2** | **0** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5769 | 21481,375 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашенияс муниципальным образованием и перечислениеим грантов | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021№ 082-09-2022-271на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Благоустройство сельскихТерриторий». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиТимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 46040 | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятийна перечисление выплат; рассмотрение заявок.В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5762 | 352,75 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021№ 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта «Содействиезанятости сельского населения» |
| 2.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской областиКирсанова Ольга Александровна, 414738, Малышева Наталья Александровна, 412519Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5765 | 63993,653 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021№ 082-09-2022-388на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов |
| 2.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктурыи благоустройство площадок, расположенныхна сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5766 | 42127,62887 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021№ 082-09-2022-339на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |
| 2.6. Содействие занятости сельского населения (ученические договоры и договоры о целевом обучении) | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R576Б | 72,875 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2021№ 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта «Содействиезанятости сельского населения» |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 590892,37787 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечениев оборот земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 00000 | 109455,7045 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **9054,6** | **0** |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **4381,2** | **0** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46120 | 49283,3745 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работпо строительствуи реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021№ 082-09-2022-609на реализацию мероприятийна проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почвна пашне |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 R5684 | 54172,33 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021№ 082-09-2022-609на реализацию мероприятийна проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почвна пашне |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46170 | 6000,0 | Сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 00000 | 483263,71135 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,024** | **0,0003** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 55680 | 483263,71135 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 27.12.2021№ 082-09-2022-680на реализацию мероприятийв области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 592719,41585 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 00000 | 125056,701 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор«Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малогои среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **140** | **31** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **30** | **26** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **49** | **28** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 I7 54801 | 87566,392 | Приём документовот заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2021№ 082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе объявлен старт подачи документов для участияв конкурсном отборепо определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап») |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 I7 54802 | 37490,309 | Приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётовот сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2021№ 082-09-2022-513 |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 02 00000 | 12966,03804 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативамиу сельскохозяйственных товаропроизводителей,по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1,2** | **X** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,а также приобретенияв целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской областиБалабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 02 46440 | 12966,03804 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 138022,73904 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 00000 | **92133,799** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,45** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 80010 | 53849,8 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | В рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена суммав объёме 8776,4 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 48040 | 38283,999 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в сумме 7105,7 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 00000 | 4593,30446 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 54803 | 4593,30446 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2021 №082-09-2022-513. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 96727,10346 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 5035678,899 |  |  |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа)об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключеннымс Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Минсельхозом России, а также в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерстваот 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правиламипо предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерстваот 26.01.2022 № 44В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 18.02.2022 № 83 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | **129650,00546** | **779,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства»в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашениес Минсельхозом России от 26.12.2021 №082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствованияна селе объявлен старт подачи документов для участия в конкурсном отборе по определению победителейна реализацию проекта созданияи развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). Кроме того в рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров |
| 1.1. | Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 140 | 31 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малогои среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 30 | 26 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 49 | 28 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **483263,71135** | **164020,6** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияв рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.1. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,024 | 0,0003 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года.1,3%-от годового целевого показателя;150% достижение - согласно помесячному плану исполнения показателя паспорта регионального проекта |
|  | Итого | **612913,71681** | **164799,6** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-1)
2. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-2)