# Отчёт об исполнении государственной программы за 2021 год государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-082) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-165) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2021-242) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Соглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2021-297) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-085) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счёт средств резервного фонда  
Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-017) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба  
и хлебобулочных изделий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 05.05.2021 № 082-17-2021-162) и дополнительное соглашение (от 21.05.2021 №082-17-2021-162/1)  
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации о возмещении части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 26.10.2021 №082-17-2021-224) на возмещение производителям зерновых культур части затрат  
на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение (от 13.12.2021 №082-17-2021-413) на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота;

Дополнительное соглашение (от 24.12.2020 № 082-17-2020-072/3) к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.12.2019 № 082-17-2020-072 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-279/6) к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 082-09-2020-279 на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Дополнительное соглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2020-219/2) к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-219 на реализацию  
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-325/2) к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 082-09-2020-325 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов на предоставление им субсидий (грантов), в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии (гранты). Выплата субсидий (грантов) осуществлялась в зависимости  
от мероприятия по её предоставлению (например, по мере поступления установленного пакета документов, проведения конкурсного отбора заявителей).

По состоянию на 01.01.2021 года на реализацию государственной программы было запланировано 4 766 358,7 тыс. руб., в том числе:

– за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – федеральный бюджет) – 808 872,0 тыс. руб.;

– за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) – 3 957 486,7 тыс. руб.

На конец 2021 года объём предусмотренных средств на реализацию государственной программы составил – 5 039 910,4 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 1 206 623,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 833 287,2 тыс. руб.

Таким образом, по итогам года объём финансирования государственной программы было увеличено на 5,8 %, в том числе за счёт увеличения объёма федерального финансирования на 402 839,4 тыс. рублей, в том числе за счёт реализации новых направлений поддержки (предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы; предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией произведённых и реализованных хлеба  
и хлебобулочных изделий; предоставление производителям сахара белого субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией сахара белого в организации розничной торговли; предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур; предоставление производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением кормов для молочного крупного рогатого скота).

По итогам реализации государственной программы в 2021 году освоение средств составило – **4 959 863,8** **тыс. руб.** (исполнение составило **98,4%**), в том числе:

- федеральный бюджет –**1 135 648,0 тыс. руб.**;

- областной бюджет –**3 824 215,8 тыс. руб.**

С учётом всех заключённых соглашений и дополнительных соглашений с Минсельхозом России государственной программой предусматривалось предоставление в 2021 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам:

1) муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с улучшением жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (местный бюджет: план - 248,71501 тыс. рублей; факт - 248,71501 тыс. рублей):

1.1) Барышский район (федеральный бюджет: план – 388,2 тыс. рублей; факт – 388,2 тыс. рублей; областной бюджет: план –698,4 тыс. рублей; факт – 698,4 тыс. рублей; местный бюджет: план – 22,176 тыс. рублей; факт – 22,176 тыс. рублей);

1.2) Кузоватовский район (федеральный бюджет: план – 247,0 тыс. рублей; факт – 247,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 444,4 тыс. рублей; факт – 444,4 тыс. рублей; местный бюджет: план – 14,1 тыс. рублей; факт – 14,1 тыс. рублей);

1.3) Мелекесский район (федеральный бюджет: план – 181,5 тыс. рублей; факт – 181,5 тыс. рублей; областной бюджет: план – 326,5 тыс. рублей; факт – 326,5 тыс. рублей; местный бюджет: план – 21,1 тыс. рублей; факт – 21,1 тыс. рублей);

1.4) Николаевский район (федеральный бюджет: план – 392,2 тыс. рублей; факт – 392,2 тыс. рублей; областной бюджет: план – 705,5 тыс. рублей; факт – 705,5 тыс. рублей; местный бюджет: план – 11,0 тыс. рублей; факт – 11,0 тыс. рублей);

1.5) Новомалыклинский район (федеральный бюджет: план – 384,3 тыс. рублей; факт – 384,3 тыс. рублей; областной бюджет: план – 691,2 тыс. рублей; факт – 691,2 тыс. рублей; местный бюджет: план – 33,3 тыс. рублей; факт – 33,3 тыс. рублей);

1.6) Новоспасский район (федеральный бюджет: план – 277,3 тыс. рублей; факт – 277,3 тыс. рублей; областной бюджет: план – 498,8 тыс. рублей; факт – 498,8 тыс. рублей; местный бюджет: план – 32,3 тыс. рублей; факт – 32,3 тыс. рублей);

1.7) Павловский район (федеральный бюджет: план – 187,2 тыс. рублей; факт – 187,2 тыс. рублей; областной бюджет: план – 336,7 тыс. рублей; факт – 336,7 тыс. рублей; местный бюджет: план –5,3 тыс. рублей; факт – 5,3 тыс. рублей);

1.8) Радищевский район (федеральный бюджет: план – 114,4 тыс. рублей; факт – 114,4 тыс. рублей; областной бюджет: план –205,7 тыс. рублей; факт – 205,7 тыс. рублей; местный бюджет: план – 3,2 тыс. рублей; факт – 3,2 тыс. рублей);

1.9) Старокулаткинский район (федеральный бюджет: план – 249,6 тыс. рублей; факт – 249,6 тыс. рублей; областной бюджет: план – 448,9 тыс. рублей; факт – 448,9 тыс. рублей; местный бюджет: план – 7,0 тыс. рублей; факт – 7,0 тыс. рублей);

1.10) Старомайнский район (федеральный бюджет: план – 144,1 тыс. рублей; факт – 144,1тыс. рублей; областной бюджет: план – 259,2 тыс. рублей; факт – 259,2 тыс. рублей; местный бюджет: план – 8,2 тыс. рублей; факт – 8,2 тыс. рублей);

1.11) Тереньгульский район (федеральный бюджет: план – 392,2 тыс. рублей; факт – 392,2 тыс. рублей; областной бюджет: план – 705,5 тыс. рублей; факт – 705,5 тыс. рублей; местный бюджет: план – 11,1 тыс. рублей; факт – 11,1 тыс. рублей);

1.12) Ульяновский район (федеральный бюджет: план – 530,0 тыс. рублей; факт – 530,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 953,3 тыс. рублей; факт – 953,3 тыс. рублей; местный бюджет: план – 30,3 тыс. рублей; факт – 30,3 тыс. рублей);

1.13) Цильнинский район (федеральный бюджет: план – 244,5 тыс. рублей; факт – 244,5 тыс. рублей; областной бюджет: план – 439,9 тыс. рублей; факт – 439,9 тыс. рублей; местный бюджет: план – 21,2 тыс. рублей; факт – 21,2 тыс. рублей);

1.14) Чердаклинский район (федеральный бюджет: план – 242,0 тыс. рублей; факт – 242,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 435,3 тыс. рублей; факт – 435,3 тыс. рублей; местный бюджет: план – 28,2 тыс. рублей; факт – 28,2 тыс. рублей);

2) муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с развитием транспортной инфраструктуры на сельских территориях (местный бюджет: план – 0,0 тыс. рублей; факт – 0,0 тыс. рублей);

3) поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с благоустройством сельских территорий (местный бюджет: план – 4 503,58364 тыс. рублей; факт - 4 503,58364 тыс. рублей):

3.1) Базарносызганский район (федеральный бюджет: план – 579,1 тыс. рублей; факт – 579,1 тыс. рублей; областной бюджет: план – 127,1 тыс. рублей; факт – 127,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 15.0 тыс. рублей; факт – 15,0 тыс. рублей);

3.2.) Барышский район (федеральный бюджет: план – 2 500,1 тыс. рублей; факт – 2 500,1 тыс. рублей; областной бюджет: план – 548,8 тыс. рублей; факт – 548,8 тыс. рублей; местный бюджет: план – 62,2 тыс. рублей; факт – 62,2 тыс. рублей);

3.3) Вешкаймский район (федеральный бюджет: план – 1 327,1 тыс. рублей; факт – 1 327,1 тыс. рублей; областной бюджет: план – 291,3 тыс. рублей; факт – 291,3тыс. рублей; местный бюджет: план – 385,9 тыс. рублей; факт – 385,9 тыс. рублей);

3.4) Инзенский район (федеральный бюджет: план – 2 050,0 тыс. рублей; факт – 2 050,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 450,0 тыс. рублей; факт – 450,0 тыс. рублей; местный бюджет: план – 77,3 тыс. рублей; факт – 77,3 тыс. рублей);

3.5) Карсунский район (федеральный бюджет: план – 2 009,6 тыс. рублей; факт – 2 009,6 тыс. рублей; областной бюджет: план – 441,1 тыс. рублей; факт – 441,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 50,0 тыс. рублей; факт – 50,0 тыс. рублей);

3.6) Кузоватовский район (федеральный бюджет: план – 1 616,3 тыс. рублей; факт – 1 616,3 тыс. рублей; областной бюджет: план – 354,8 тыс. рублей; факт – 354,8 тыс. рублей; местный бюджет: план – 350,5 тыс. рублей; факт – 350,5 тыс. рублей);

3.7) Майнский район (федеральный бюджет: план – 2 300,4 тыс. рублей; факт – 2 300,4 тыс. рублей; областной бюджет: план – 505,0 тыс. рублей; факт – 505,0 тыс. рублей; местный бюджет: план – 57,3 тыс. рублей; факт – 57,3 тыс. рублей);

3.8) Мелекесский район (федеральный бюджет: план – 2 870,0 тыс. рублей; факт – – 2 870,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 630,0 тыс. рублей; факт – 630,0 тыс. рублей; местный бюджет: план – 146,3 тыс. рублей; факт – 146,3 тыс. рублей);

3.9) Николаевский район (федеральный бюджет: план – 1 113,0 тыс. рублей; факт – 1 113,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 244,3 тыс. рублей; факт – 244,3 тыс. рублей; местный бюджет: план – 13,7 тыс. рублей; факт – 13,7 тыс. рублей);

3.10) Новомалыклинский район (федеральный бюджет: план – 2 441,5 тыс. рублей; факт – 2 441,5 тыс. рублей; областной бюджет: план – 529,4 тыс. рублей; факт – 529,4 тыс. рублей; местный бюджет: план – 431,4 тыс. рублей; факт – 431,4 тыс. рублей);

3.11) Новоспасский район (федеральный бюджет: план – 2 089,9 тыс. рублей; факт – 2 089,9 тыс. рублей; областной бюджет: план – 458,8 тыс. рублей; факт – 458,8 тыс. рублей; местный бюджет: план – 106,2 тыс. рублей; факт – 106,2 тыс. рублей);

3.12) Павловский район (федеральный бюджет: план – 1 303,4 тыс. рублей; факт – 1 301,6 тыс. рублей; областной бюджет: план – 286,1 тыс. рублей; факт – 285,7 тыс. рублей; местный бюджет: план – 16,0 тыс. рублей; факт – 16,0 тыс. рублей);

3.13) Радищевский район (федеральный бюджет: план – 2 292,2 тыс. рублей; факт – 1 925,5тыс. рублей; областной бюджет: план – 503,2 тыс. рублей; факт – 422,7 тыс. рублей; местный бюджет: план – 23,7 тыс. рублей; факт – 23,7 тыс. рублей);

3,14) Сенгилеевский район (федеральный бюджет: план – 2 046,2 тыс. рублей; факт – 2 046,2 тыс. рублей; областной бюджет: план – 449,2 тыс. рублей; факт – 449,2тыс. рублей; местный бюджет: план – 383,2 тыс. рублей; факт – 383,2 тыс. рублей);

3.15) Старокулаткинский район (федеральный бюджет: план – 1 600,5 тыс. рублей; факт – 1 600,5 тыс. рублей; областной бюджет: план – 351,3 тыс. рублей; факт – 351,3 тыс. рублей; местный бюджет: план – 19,7 тыс. рублей; факт – 19,7 тыс. рублей);

3.16) Старомайнский район (федеральный бюджет: план – 2 523,0 тыс. рублей; факт – 2 523,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 553,8 тыс. рублей; факт – 553,8 тыс. рублей; местный бюджет: план – 62,8 тыс. рублей; факт – 62,8 тыс. рублей);

3.17) Сурский район (федеральный бюджет: план – 1 882,0 тыс. рублей; факт – 1 882,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 413,1 тыс. рублей; факт – 413,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 45,5 тыс. рублей; факт – 45,5 тыс. рублей);

3.18) Тереньгульский район (федеральный бюджет: план – 2 611,0 тыс. рублей; факт – 2 611,0 тыс. рублей; областной бюджет: план – 573,1 тыс. рублей; факт – 573,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 32,1 тыс. рублей; факт – 32,1 тыс. рублей);

3.19) Ульяновский район (федеральный бюджет: план – 1 654,5 тыс. рублей; факт – 1 654,5 тыс. рублей; областной бюджет: план – 363,2 тыс. рублей; факт – 363,2 тыс. рублей; местный бюджет: план – 41,2 тыс. рублей; факт – 41,2 тыс. рублей);

3.20) Цильнинский район (федеральный бюджет: план – 2 310,5 тыс. рублей; факт – 2 310,5 тыс. рублей; областной бюджет: план – 507,2 тыс. рублей; факт – 507,2 тыс. рублей; местный бюджет: план – 254,8 тыс. рублей; факт – 254,8 тыс. рублей);

3.21) Чердаклинский район (федеральный бюджет: план – 3 288,4 тыс. рублей; факт – 3 288,4 тыс. рублей; областной бюджет: план – 721,8 тыс. рублей; факт – 721,8 тыс. рублей; местный бюджет: план – 894,4 тыс. рублей; факт – 894,4 тыс. рублей);

3.22) город Новоульяновск (федеральный бюджет: план – 651,2 тыс. рублей; факт – 651,2 тыс. рублей; областной бюджет: план – 143,0 тыс. рублей; факт – 143,0 тыс. рублей; местный бюджет: план – 24,6 тыс. рублей; факт – 24,6 тыс. рублей);

3.23) Базарносызганский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 1 723,3 тыс. рублей; факт – 1 723,3 тыс. рублей; областной бюджет: план – 378,3 тыс. рублей; факт – 378,3 тыс. рублей; местный бюджет: план – 28,7 тыс. рублей; факт – 28,7 тыс. рублей);

3.24) Барышский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 573,4 тыс. рублей; факт – 573,4 тыс. рублей; областной бюджет: план – 125,9 тыс. рублей; факт – 125,9 тыс. рублей; местный бюджет: план – 14,3 тыс. рублей; факт – 14,3 тыс. рублей);

3.25) Карсунский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 8 814,2 тыс. рублей; факт – 8 806,3 тыс. рублей; областной бюджет: план – 1 934,8 тыс. рублей; факт – 1 993,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 219,2 тыс. рублей; факт – 219,2 тыс. рублей);

3.26) Мелекесский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план –3 900,3 тыс. рублей; факт – 3 900,3 тыс. рублей; областной бюджет: план – 856,1 тыс. рублей; факт – 856,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 198,2 тыс. рублей; факт – 198,2 тыс. рублей);

3.27) Новомалыклинский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 5 649,7 тыс. рублей; факт – 5 649,7 тыс. рублей; областной бюджет: план – 1 240,2 тыс. рублей; факт –1 240,2 тыс. рублей; местный бюджет: план – 391,1 тыс. рублей; факт – 391,1 тыс. рублей);

3.28) Новоспасский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 1 609,6 тыс. рублей; факт – 1 609,6 тыс. рублей; областной бюджет: план – 353,3 тыс. рублей; факт – 353,3 тыс. рублей; местный бюджет: план – 81,8 тыс. рублей; факт – 81,8 тыс. рублей);

3.29) Радищевский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 3 041,7 тыс. рублей; факт – 3 041,7 тыс. рублей; областной бюджет: план – 667,7 тыс. рублей; факт – 667,7 тыс. рублей; местный бюджет: план – 37,5 тыс. рублей; факт – 37,5 тыс. рублей);

3.30) Старокулаткинский район (рез. Фонд 1870-р) (федеральный бюджет: план – 3 167,2 тыс. рублей; факт – 3 167,1 тыс. рублей; областной бюджет: план – 695,2 тыс. рублей; факт – 695,2 тыс. рублей; местный бюджет: план – 39,0 тыс. рублей; факт – 39,0 тыс. рублей);

4) муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных  
с обеспечением комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) (местный бюджет: план – 4 621,34942 тыс. рублей; факт - 4 515,53033 тыс. рублей):

4.1) Кузоватовский район (федеральный бюджет: план – 80 217,4 тыс. рублей; факт – 77 588, 6 тыс. рублей; областной бюджет: план – 6 072,8 тыс. рублей; факт – 5 816,1 тыс. рублей; местный бюджет: план – 1 879,5 тыс. рублей; факт – 1 817,9 тыс. рублей);

4.2) Инзенский район (федеральный бюджет: план – 85 992,7 тыс. рублей; факт – 84 605,7 тыс. рублей; областной бюджет: план – 2 659,6 тыс. рублей; факт – 2 616,7 тыс. рублей; местный бюджет: план – 2 741,8 тыс. рублей; факт – 2 697,6 тыс. рублей).

В рамках реализации государственной программы Министерством проведён анализ степени достижения целевых индикаторов государственной программы по итогам 2021 года.

Общее количество утверждённых и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 44.

По итогам реализации государственной программы **степень достижения** целевых индикаторов государственной программы составила **79,5 % (35 шт.).**

**Не достигнуты** плановые значения по **9 индикаторам (20,5 %).**

В числе основных факторов, повлиявших на степень достижения плановых значений целевых индикаторов, следует выделить следующие:

1. Влияние природно-климатических факторов;

2. Ряд животноводческих хозяйств региона в 2021 году полностью ликвидировали поголовье коров и остановили производственную деятельность, что негативно повлияло на достижение отдельных целевых индикаторов;

3. Плановые значения некоторых целевых индикаторов были скорректированы Минсельхозом России лишь в конце  
4 квартала 2021 года, в связи с чем не удалось своевременно внести изменения в государственную программу.

**Растениеводство**

Общая посевная площадь в 2021 году составила 1 млн. 73 тыс. га, что на 19 тыс. га или на 1,8% больше прошлого года. Засушливые условия повлияли на урожайность сельскохозяйственных культур. Тем не менее, несмотря на аномальные условия по влагообеспеченности, благодаря рекомендациям учёных научно-образовательного кластера, удалось получить  
1 млн. 169 тыс. тонн **зерна**. Несмотря на снижение почти в 2 раза к рекордному 2020 году, этот объём полностью обеспечивает потребности региона, а также позволяет часть урожая направлять на экспорт.

Засушливые условия не могли не сказаться на урожае и других сельскохозяйственных культур. Валовый сбор **сахарной свеклы** составил 268 тыс. тонн. Урожай **картофеля -** 129 тыс. тонн, **овощей** **-** 120 тыс. тонн. Фактически, выше прошлого года только урожай **подсолнечника.** Собрано 374 тыс. тонн. Это является рекордным показателем за всю историю области.

В 2021 году посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 1 млн. 72 тыс. га, в 2022 году прогнозируется увеличение на 15 тыс. га – до 1 млн. 87 тыс. га. К 2024 прогнозируется увеличение посевов до 1 млн. 138 тыс. га

В 2021 году введено в оборот 25 565 га земель сельскохозяйственного назначения. Из них просубсидировано 8 065 га  
на общую сумму 39,9 млн рублей, в том числе областное субсидирование составило — 33,9 млн рублей.

В 2021 году в рамках гидромелиоративных мероприятий проведены работы на площади 1 570 га, тогда как  
за предыдущие 7 лет – всего 2 251 га.

Для приобретения техники высокую эффективность показало субсидирование части затрат из областного бюджета  
в рамках экономически значимых региональных программ, а также субсидирование части лизинговых платежей. Благодаря мерам поддержки в 2021 году сельхозтоваропроизводителями региона приобретено 818 единиц сельхозтехники.  
Это рекордный объём приобретения за последние 10 лет.

Мероприятия по известкованию почв имеют довольно серьезную финансовую нагрузку для сельхозпредприятий.  
В связи с этим создан механизм для поддержки хозяйств, развивающих данное направление. В 2021 году на территории Ульяновской области произвестковано 100 тыс. га.

На перспективу, для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала в целях стоит **задача увеличения производства продукции растениеводства.**

Для этого предусмотрены следующие **направления работы**:

1. Сохранение общей посевной площади, расширение посевных площадей под стратегически важными культурами (овощи, картофель, сахарная свёкла);

2. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

3. Введение в оборот неиспользуемых земель и расширение площадей орошаемых земель за счёт программы мелиорации;

4. Техническая модернизация.

**Животноводство**

В 2021 году по объективным экономическим причинам снижено производство молока. По итогам 2021 года его производство на уровне 223,5 тыс. тонн (98% к уровню 2020 года). Себестоимость производства молока возросла  
к предпандемийному уровню (2019 год) на 30%, при этом цена реализации возросла только на 9%. Рентабельность по итогам 2021 года составит порядка 14%, тогда как в 2019 году было 21%. На фоне возникших убытков из-за падения доходности ряд животноводческих хозяйств региона в 2021 году полностью ликвидировали поголовье коров и остановили производственную деятельность. Важно понимать, что каждое из этих хозяйств является опорным для сельских территорий, обеспечивающих круглогодичную занятость порядка людей в сельской местности.

В целях сохранения отрасли молочного животноводства как одного из механизмов обеспечения продовольственной безопасности и занятости сельского населения, необходимо увеличение государственной поддержки данной отрасли. **Основными задачами** на перспективу являются: строительство новых и реконструкция имеющихся животноводческих комплексов и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. В молочном животноводстве задачей-минимум является обеспечение молокоперерабатывающих предприятий области сырьем за счёт молока, производимого в пределах региона.

В отрасли **свиноводства** отмечается наивысшее за последние 20 лет поголовье животных. Этому способствовала реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Однако, даже на крупных свиноводческих комплексах рентабельность производства мяса свиней находится в пределах 3%. Себестоимость производства мяса в 2021 году увеличилась к уровню 2020 года на 28%.

В целях сохранения минимальной рентабельности отрасли **предлагается** поддержка свиноводческих хозяйств региона путем выплаты субсидии из средств областного бюджета на 1 килограмм произведённой живой массы свиней.

В **птицеводстве**, так же как и в других подотраслях, наблюдается снижение рентабельности производства. Минсельхозом проведена и продолжается колоссальная работа по развитию птицеводства. Успешная реализация проектов 2020-2021 годов позволит увеличить в 2022 году производство яиц до 210 млн. штук и мяса птицы до 9,5 тысяч тонн.

В целях поддержки птицеводческих предприятий региона **планируется** выплачивать субсидии из средств областного бюджета Ульяновской области как на производство яйца куриного, так и на приобретение инкубационного яйца.

**Развитие малых форм хозяйствования**

**Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

За 2021 год отклонений по срокам исполнения контрольных точек и целевым показателям не имеется.

Государственная поддержка была оказана 28 (двадцати восьми) субъектам МСП в сфере сельского хозяйства, что на 75% превышает плановый показатель;

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП составило 430 единиц, что в 3,2 раза превышает годовой план;

Показатель по количеству новых рабочих мест - 26 единиц в 2,6 раза превышает годовой план.

Следует сказать, что **поддержка малых форм хозяйствования –** это одна из стратегических задач Министерства. Поддержка оказывается не только в рамках нацпроекта, но и в рамках других федеральных мер поддержки, а также за счёт областного бюджета. Для вовлечения личных подсобных хозяйств в аграрный бизнес созданы все необходимые условия, включая обучение основам предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, через семинары Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и «Школу фермера».

За последние 3 года количество фермеров в регионе увеличилось в 1,6 раза. В 2021 году создано 112 новых крестьянских (фермерских) хозяйств. Реализуемые виды государственной поддержки стимулируют развитие и кооперативного движения на селе. На сегодня в Ульяновской области 89 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В рейтинге по количеству созданных кооперативов Ульяновская область занимает 9-е место по Российской Федерации и 3-е место - в ПФО. За 3 года денежная выручка кооперативов, занимающихся сбором и переработкой сельхозпродукции у населения, от её реализации увеличилась на 66%. Сейчас система сельхозкооперации в регионе включает 6 273 человек, ими обеспечена занятость для 7375 сельских жителей.

Министерством выявлены недостатки, связанные с неоднородным развитием малых форм хозяйствованияи слабой активностью сектора АПК в муниципальных образованиях Ульяновской области.

**Предлагается:**

1. Создать институт кураторов развития МФХ в муниципальных образованиях в лице заместителя главы администрации по экономическому развитию;

2. Провести оценку эффективности работы органов управления АПК муниципальных образований с МФХ;

3. Перейти в формат использования типовых решений по реализации проектов основных направлений сельскохозяйственного производства, включающих:

а) перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей поставляющих племенное поголовье с высокими показателями продуктивности;

б) типовые проекты строительства сельскохозяйственных объектов с использованием услуг строительных организаций зарегистрированных на территории Ульяновской области;

в) получение ветеринарных услуг с привлечением профильных студентов Ульяновского аграрного университета;

г) модель создания кооперации КФХ вокруг крупной сельскохозяйственной организации (получение кормов, зоотехнического, ветеринарного обслуживания).

**Комплексное развитие сельских территорий**

Во исполнение государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  
в 2021 году изначально из федерального бюджета было выделено 255,4 млн. рублей, и в июле из резервного фонда Правительства России было дополнительно выделено 201,2 млн. рублей.

В совокупности это позволило:

-в рамках ведомственного проекта **«Благоустройство сельских территорий»** реализовать 208 проектов, что превышает плановый показатель на 3 единицы.

Увеличение целевого показателя произошло в связи с вынужденными потребностями муниципальных образований  
в реализации наиболее востребованных объектов в благоустройстве. Изменение количества проектов не затронуло доведенных до Ульяновской области лимитов федеральных средств, так же как и не была использована экономия, которая может складываться по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Изменение произошли в пределах, доведенных  
до муниципальных образований субсидий из федерального и областного бюджетов.

-в рамках ведомственного проекта **«Содействие занятости сельского населения»** 11 сельхозтоваропроизводителям компенсировать оплату производственной практики 21 студента;

-в рамках ведомственного проекта **«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»** оказать поддержку 16 семьям на улучшение жилищных условий (570 кв м);

-в рамках ведомственного проекта **«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»** начата реконструкция 11,2 км дороги в МО «Мелекесский район» (п.Новосёлки – п.Ковыльный) – окончание реализации проекта  
в 2022 г.

-в рамках ведомственного проекта **«Современный облик сельских территорий»** - начата реализация 2 проектов, состоящих из 7 объектов (из которых 4 сданы в эксплуатацию в 2021 году, 3 проекта реализуются в 2022 году), а именно:

3 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»:

- Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км, двухгодичный проект);

- Строительство водопровода по ул. Борьбы и реконструкция водовода в г. Инза (3,467 км);

- Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км, двухгодичный проект)

4 объекта в муниципальном образовании «Кузоватовский район»:

-Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Стоговка (13,2725 км);

-Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Спешневка (9,6591 км);

-Строительство внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в пос. Первомайский (11,0585 км);

-Реконструкция водопровода с.Баевка (13,828 км, двухгодичный проект).

**Предложения** по усилению работы администраций муниципальных образований в части программы «Комплексное развитие сельских территорий» необходимо:

Министерству продолжать консультационную и методическую деятельность, в том числе обучение муниципальных служащих работе по комплексному развитию сельских территорий.

Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области - соисполнителям в реализации Программы проводить оценку рисков и возможностей реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий, а также планировать расходы на разработку строительной документации для проектов.

Муниципальным образованиям усилить работу по подготовке заявочной документации для участия в Программе комплексного развития сельских территорий, в том числе в единой информационной системе, в целях повышения качества проектов и повышения баллов для участия в конкурсных отборах на финансирование проектов.

Включить в ключевые показатели эффективности глав муниципальных образований оценку работы по привлечению средств как из федерального бюджета, так и внебюджетных источников финансирования.

ОИ=98,8

ОЭ=1044,9 / 9=116,1

УФ=4 959 863,8 / 5 039 910,4\*100%=98,4

ОД=1+0,76/2\*100,0%=

ИО = 0,35\*98,8 + 0,3\*116,1 + 0,2\*98,4 + 0,15\*107,4=34,58+34,83+16,68+16,11=102,2 %

Таким образом, степень эффективности реализации государственной программы исходя из полученных значений  
её интегральной оценки характеризуется, как «высокого уровня».

Практика реализации государственной программы в 2021 году подтвердила действенность применения программно-целевых методов в целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств, направляемых на финансовое обеспечение развития агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области. Результаты реализации указанной государственной программы в 2021 году задали направление для дальнейшего усовершенствования региональных отраслевых мер государственной поддержки.

Вместе с тем сохраняются риски недостижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы, а также проблемы взаимодействия между заинтересованными в реализации государственной программы структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подразделениями, образуемыми  
в Правительстве Ульяновской области, и подведомственными Министерству организациями.

В целях минимизации указанных рисков и решения данных проблем требуется дальнейшее совершенствование системы организации и управления реализацией государственной программы, в том числе принятие региональной нормативной правовой базы в рамках новой системы управления государственными программами Российской Федерации, создание условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, в том числе посредством создания государственной автоматизированной системы управления деятельностью в сфере сельского хозяйства.

**2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы**

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | Освоение, тыс. руб. | | | Сведения о заклю-ченных (планируемых к заклю-чению) контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | ОБ[[2]](#footnote-2) | МБ[[3]](#footnote-3) | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства** | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | | **298837,3** | **710439,65821** | **0,0** | **293376,2** | **704184,97492** | **0,0** | **293376,2** | **704184,97492** | **0,0** |
| 1.1. | Предоставление научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Министерство | | 220849,9 | 48479,24729 | 0,0 | 215388,8 | 47280,47 | 0,0 | 215388,8 | 47280,47 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | | 0,0 | 631850,41092 | 0,0 | 0,0 | 631850,41092 | 0,0 | 0,0 | 631850,41092 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте | Министерство | | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 5443,98 | 0,0 | 0,0 | 5443,98 | 0,0 |
| 1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Министерство | | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4610,114 | 0,0 | 0,0 | 4610,114 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства | Министерство | | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Министерство | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Предоставление производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением кормов для молочного крупного рогатого скота | Министерство | | 77987,4 | 100,0 | 0,0 | 77987,4 | 0,0 | 0,0 | 77987,4 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** | **Министерство** | | **396417,1** | **2677931,22595** | **0,0** | **339238,97** | **2666544,50595** | **0,0** | **339238,97** | **2666544,50595** | **0,0** |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Министерство | | 238795,7 | 52418,57 | 0,0 | 186953,37 | 41038,55 | 0,0 | 186953,37 | 41038,55 | 0,0 |
| 2.2. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | | 0,0 | 2601200,0 | 0,0 | 0,0 | 2601200,0 | 0,0 | 0,0 | 2601200,0 | 0,0 |
| 2.3. | Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Министерство | | 0,0 | 22812,277 | 0,0 | 0,0 | 22812,277 | 0,0 | 0,0 | 22812,277 | 0,0 |
| 2.4. | Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы | Министерство | | 12205,2 | 642,37895 | 0,0 | 12205,2 | 642,37895 | 0,0 | 12205,2 | 642,37895 | 0,0 |
| 2.5. | Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Министерство | | 12495,0 | 658,0 | 0,0 | 12495,0 | 658,0 | 0,0 | 12495,0 | 658,0 | 0,0 |
| 2.6. | Предоставление производителям сахара белого субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией сахара белого в организации розничной торговли | Министерство | | 52723,3 | 100,0 | 0,0 | 52723,3 | 100,0 | 0,0 | 52723,3 | 100,0 | 0,0 |
| 2.7. | Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | Министерство | | 80197,9 | 100,0 | 0,0 | 74862,1 | 93,3 | 0,0 | 74862,1 | 93,3 | 0,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | | **306,0** | **213700,72291** | **0,0** | **306,0** | **213700,72191** | **0,0** | **306,0** | **213700,72191** | **0,0** |
| 3.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-ных кредитных потребительских кооперативах | Министерство | | 306,0 | 67,171 | 0,0 | 306,0 | 67,17 | 0,0 | 306,0 | 67,17 | 0,0 |
| 3.2. | Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Министерство | | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 |
| 3.3. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Министерство | | 0,0 | 206138,62291 | 0,0 | 0,0 | 206138,62291 | 0,0 | 0,0 | 206138,62291 | 0,0 |
| 3.4. | Мониторинг плодородия почв | Министерство | | 0,0 | 494,929 | 0,0 | 0,0 | 494,929 | 0,0 | 0,0 | 494,929 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **695560,4** | **3602071,60707** | **0,0** | **632921,17** | **3583930,20278** | **0,0** | **632921,17** | **3583930,20278** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** | **Министерство,**  **Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области,**  **Министерство транспорта Ульяновской области** | | **205152,4** | **15072,0** | **0,0** | **205152,4** | **15072,0** | **0,0** | **205152,4** | **15072,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство | | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Развитие газификации в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской области | | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Строительство автомобильной дороги общего пользования «Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области – п. Старая Кулатка – подъезд к производственному предприятию ООО «Линостар» в Старокулаткинском районе Ульяновской области» | Министерство транспорта Ульяновской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Реконструкция автомобильной дороги пос. Новоселки - пос. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на пос. Просторы до улицы Центральной, д. 3 в пос. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской области | | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | Министерство | | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение на сельских территориях | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** | **Министерство** | | **247202,8** | **63109,47458** | **0,0** | **233779,1** | **59570,47** | **0,0** | **233779,1** | **59570,47** | **0,0** |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Министерство | | 74466,4 | 36346,28293 | 0,0 | 71132,8 | 34684,558 | 0,0 | 71132,8 | 34684,558 | 0,0 |  |
| 22.2 | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство | | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 16353,912 | 0,0 | 0,0 | 16353,912 | 0,0 |
| 2.3. | Содействие занятости сельского населения | Министерство | | 4395,2 | 964,8 | 0,0 | 452,1 | 99,2 | 0,0 | 452,1 | 99,2 | 0,0 |  |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Министерство | | 168341,2 | 8798,39165 | 0,0 | 162194,2 | 8432,8 | 0,0 | 162194,2 | 8432,8 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **452355,2** | **78181,47458** | **0,0** | **438931,5** | **74642,47** | **0,0** | **438931,5** | **74642,47** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-ного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** | **Министерство** | | **4920,0** | **53000,0** | **0,0** | **4920,0** | **53000,0** | **0,0** | **4920,0** | **53000,0** | **0,0** |  |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство | | 4920,0 | 35000,0 | 0,0 | 4920,0 | 35000,0 | 0,0 | 4920,0 | 35000,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Министерство | | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **4920,0** | **55300,0** | **0,0** | **4920,0** | **53000,0** | **0,0** | **4920,0** | **53000,0** | **0,0** |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни­мательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства»** | **Министерство** | | **55875,8** | **1728,1** | **0,0** | **55875,8** | **1728,1** | **0,0** | **55875,8** | **1728,1** | **0,0** |  |
|  | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Министерство | | 33852,1 | 1047,0 | 0,0 | 33852,1 | 1047,0 | 0,0 | 33852,1 | 1047,0 | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием | Министерство | | 22023,7 | 681,1 | 0,0 | 22023,7 | 681,1 | 0,0 | 22023,7 | 681,1 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации»** | **Министерство** | | **0,0** | **19889,67** | **0,0** | **0,0** | **19888,316** | **0,0** | **0,0** | **19888,316** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц | Министерство | | 0,0 | 19889,67 | 0,0 | 0,0 | 19888,316 | 0,0 | 0,0 | 19888,316 | 0,0 |  |
| 2.2. | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **55875,8** | **21617,77** | **0,0** | **55875,8** | **21616,416** | **0,0** | **55875,8** | **21616,416** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»** | | Министерство | **0,0** | **90261,89756** | **0,0** | **0,0** | **89432,89847** | **0,0** | **0,0** | **89432,89847** | **0,0** |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | | Министерство | 0,0 | 53642,66856 | 0,0 | 0,0 | 52813,66947 | 0,0 | 0,0 | 52813,66947 | 0,0 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | | Министерство | 0,0 | 36619,229 | 0,0 | 0,0 | 36619,229 | 0,0 | 0,0 | 36619,229 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства»** | | Министерство | **3000,0** | **1593,311** | **0,0** | **3000,0** | **1593,301** | **0,0** | **3000,0** | **1593,301** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | | Министерство | 3000,0 | 1593,311 | 0,0 | 3000,0 | 1593,301 | 0,0 | 3000,0 | 1593,301 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **3000,0** | **91855,20856** | **0,0** | **3000,0** | **91026,19947** | **0,0** | **3000,0** | **91026,19947** | **0,0** |  |
| **Итого по государственной программе** | | | | **1211711,4** | **3849026,06021** | **0,0** | **1135648,47** | **3824215,28825** | **0,0** | **1135648,47** | **3824215,28825** | **0,0** |  |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение за 2021 год | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Обоснование отклонений значений индикатора |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1. | Объём валового сбора картофеля | тыс. тонн | 32 | 25,4 | 79,4 % | Неблагоприятные климатические условия:  вследствие высоких температур атмосферного воздуха и отсутствия атмосферных осадков в течение летнего периода 2021 года в картофелеводческих хозяйствах промышленного сектора региона наблюдали неравномерные всходы картофеля, отставание растений в развитии, уменьшение количества закладываемых клубней, что привело к снижению валового сбора картофеля |
| 2. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 25 | 36,6 | 146,4 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. В рамках доведённого объёма финансирования в 2021 году в Министерство обратились сельскохозяйственные товаропроизводители  с меньшими затратами на возмещение уплаты страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (за счёт страхования поголовья из бюджета компенсируется половина страхового взноса). В связи с чем удалось возместить затраты большего количества заявителей в рамках данного мероприятия. Данные факты благоприятно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство, получившее указанную государственную поддержку, является опорным для расчёта данного индикатора) |
| 3. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 1,8 | 2,8 | 155,6 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. В рамках доведённого объёма финансирования в 2021 году в Министерство обратились сельскохозяйственные товаропроизводители  с меньшими затратами на возмещение уплаты страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (за счёт страхования посевов из бюджета компенсируется половина страхового взноса). В связи с чем удалось возместить затраты большего количества заявителей в рамках данного мероприятия. Данные факты благоприятно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство, получившее указанную государственную поддержку, является опорным для расчёта данного индикатора) |
| 4. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 10,5 | 10,5 | 100,0 % |  |
| 5. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте на условные головы) | тыс. голов | 7,44 | 7,179 | 96,5 % | Несмотря на действующее свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре в качестве племенного репродуктора (приказ Минсельхоза России от 07.02.2019 № 53), ООО «ГерефордОрганик» ликвидировало поголовье крупного рогатого скота, в том числе все племенное маточное поголовье в количестве 230 голов. Также по решению собственника, сокращено поголовье коров в ООО «Мегаферма Октябрьский» с 2093 головы до 1429 голов. Данные факты негативно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство является опорным для расчёта данного индикатора). Несмотря на дополнительную регистрацию в 2021 году в государственном племенном регистре 2-х племенных организаций: ООО «Агро-Нептун» и ООО «Новая жизнь», по итогам 2021 года выполнение целевого индикатора составило 96,5% |
| 6. | Объём производства молока | тыс. тонн | 135 | 128 ,6 | 95,3 % | Рост себестоимости производства молока в 2021 году в сырьевом секторе в сравнении с предпандемийным 2019 годом составил 28%. При этом закупочные цены на молоко за этот же период возросли только на 14%. Соответственно, если в 2019 году рентабельность молочного животноводства составляла 21,1%, то в текущем году, по прогнозу, он составит всего 4%. Увеличение себестоимости производства продукции животноводства на 20-30% на фоне удорожания кормов и их компонентов, всех видов энергии, генетического материала, которое не было компенсировано повышением отпускных цен, привело к падению доходности в отрасли.  В 2021 году на фоне возникших убытков из-за падения доходности ряд сельхозпредприятий региона полностью ликвидировали поголовье коров и остановили производственную деятельность.  Кроме этого аномальные погодные условия лето 2021 года не позволили заготовить корма в нужном количестве и качестве. Это сказалось на остром дефиците грубых и сочных кормов, изменении рационов кормления, что отразилось на снижении продуктивности коров и соответственно валовом производстве молока |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 622 | 1032,0 | 165,9 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. Перевыполнение обусловлено эффективностью государственной поддержки (осуществление мер по повышению плодородия и качества почв посевных площадей и введение в оборот ранее неиспользованных земель) |
| 8. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород | тыс. голов | 0,345 | 0,402 | 116,5 % |  |
| 9. | Объём валового сбора овощей открытого грунта | тыс. тонн | 20 | 48,9 | 244,5 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. Перевыполнение обусловлено эффективностью государственной поддержки (содействие устойчивому сортообновлению в семеноводстве овощных культур, расширение ассортимента и повышение качества семян в рамках предоставления субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с повышением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых овощными культурами открытого грунта) |
| 10. | Объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 1402,6 | 1169,3 | 83,4 % | Неблагоприятные климатические условия:  осенью 2020 года в регионе отмечалась почвенная засуха, озимые культуры ушли в зиму ослабленные с дефицитом влаги в почве, декабрь месяц также негативно отразился на состоянии озимых культур малоснежной погодой. Аномальная жара, которая установилась в мае месяце, отрицательно повлияла на фазы развития озимых и яровых культур, способствовала активному росту сорняков и вредителей на культурах. Все эти факторы негативно повлияли на формирование урожая зерновых культур |
| 11. | Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои) | тыс. тонн | 342,5 | 373,8 | 109,1 % |  |
| 12. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | единиц | 4 | 9 | 225,0 % | Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром.  В 2021 году на конкурсном отборе по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, конкурсной комиссией с учётом объёмов затрат проектов заявителей и доведённого объёма финансирования по мероприятию принято решение о предоставлении грантов 9 семейным фермам. В связи с чем удалось перевыполнить плановое значение по целевому индикатору |
| 13. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | 3 | 1 | 33,3 % | В 2021 году предоставлена субсидия 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на финансовое обеспечение его затрат по обновлению материально-технической базы. В рамках дальнейшего достижения целевого индикатора комиссия не поддержала проведение конкурсного отбора |
| 14. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,055 | 0,019 | 34,6 % | Следует учитывать такие особенности для хозяйствующего субъекта в части закладки многолетних насаждений, как возможность получения доходов от урожая только через определенный срок после создания плантации и на протяжении продуктивного жизненного цикла, неравномерность получения урожая по годам, периодичность плодоношения (т.е. обременено сложностью агротехнологического процесса, хранения и необходимостью больших финансовых вложений) |
| 15. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | % | 10 | 19,15 | 191,5 % | Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром.  В 2021 году на конкурсном отборе по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, конкурсной комиссией с учётом объёмов затрат проектов заявителей и доведённого объёма финансирования по мероприятию принято решение о предоставлении грантов 9 семейным фермам. В связи с чем удалось перевыполнить плановое значение по целевому индикатору |
| 16. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | % | 8 | 30,2 | 377,5 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. Отмечена положительная динамика экономической деятельности в системе кооперации. Реализуемые виды государственной поддержки стимулируют развитие кооперативного движения на селе |
| 17. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока | тыс.тонн | 19 | 19,35 | 101,8 % |  |
| 18. | Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 67 | 68,5 | 102,2 % |  |
| 19. | Объём производства товарной рыбы | тыс. тонн | 0,2 | 0,218 | 109,0 % |  |
| 20. | Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем | тыс. гектар | 5,561 | 5,561 | 100,0 % |  |
| 21. | Объём продовольственной пшеницы, приобретённой производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов | тонн | 5928,9 | 7719,786 | 130,2 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. В 2021 году была введена новая мера государственной поддержки – предоставление субсидий для производителей муки на возмещение части их затрат, связанных с приобретением пшеницы. В рамках доведённого объёма финансирования в 2021 году удалось возместить производителями муки их затраты в части больше предусмотренного соглашением объёма продовольственной пшеницы, приобретённой  с использованием субсидии. Данные факты благоприятно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство, получившее указанную государственную поддержку, является опорным для расчёта данного индикатора) |
| 22. | Объём произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 6247,5 | 6644,197 | 106,4 % |  |
| 23. | Объём реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость), на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и (или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку | килограммов | 10544660 | 10564660 | 100,2 % |  |
| 24. | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 0,075 | 0,197 | 262,7 % | Целевой показатель, установлен Соглашением с Минсельхозом России. Перевыполнение обусловлено эффективностью государственной поддержки (предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения, и (или) раскорчёвкой выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки). Данные факты благоприятно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство, получившее указанную государственную поддержку, является опорным для расчёта данного индикатора) |
| 25. | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 244,076 | 220,725 | 90,4 % | Реализация мероприятия на возмещение производителям зерновых культур части  затрат на производство и реализацию зерновых культур осуществлялась в 4 квартале 2021 года в достаточно сжатые сроки. Крупным сельхозтоваро-производителем Ульяновской области (является опорным для расчёта данного индикатора) не представлен полный пакет документов на получение субсидии (расчёт), в связи с наложением судебными приставами ареста на расчётный счёт организации) |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 570 | 570 | 100,0 % |  |
| 2. | Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | единиц | 21 | 21 | 100,0 % |  |
| 3. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 203 | 208 | 102,5 % |  |
| 4. | Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли | единиц | 6120 | 16190 | 264,5 % | Рост прибыльности бизнеса по мере преодоления последствий коронавирусного кризиса, восстановление спроса, эффективность оказания мер государственной поддержки |
| 5. | Количество стационарных торговых объектов | единиц | 10350 | 12113 | 117,0 % |  |
| 6. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 745 | 767,2 | 103,0 % |  |
| 7. | Количество нестационарных торговых объектов | единиц | 1990 | 2161 | 108,6 % |  |
| 8. | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли | % | 0,3 | 1,7 | 566,7 % | Пандемия коронавируса (COVID-19) оказала значительное влияние на российский рынок интернет-торговли (переход значительной части ритейла в онлайн) |
| 9. | Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства | млрд. рублей | 91 | 224,8 | 247,0 % | Восстановление бизнеса после коронавирусного кризиса, восстановление потребительской активности населения |
| 10. | Индекс физического объёма оборота розничной торговли | % | 103,5 | 102,6 | 99,1 % | В связи с действием ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса (COVID-19) |
| 11. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.рублей | 142 | 184,5 | 129,9 % | В 2021 году отмечен рост расходов населения, который прежде всего связан с низким уровнем расходов населения в 2020 году в связи с влиянием пандемии коронавируса на покупательские ожидания. Поэтому в отчётном году по мере преодоления коронакризиса и восстановления потребительской активности население стало наращивать свои текущие расходы |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | |
| 1. | Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы | гектаров | 3000 | 14000 | 466,7 % | Мероприятия по известкованию почв имеют довольно серьезную финансовую нагрузку для сельхозпредприятий. В связи с этим создан механизм для поддержки хозяйств, развивающих данное направление (перевыполнение обусловлено тем, что в рамках установленного объёма финансирования в 2021 году в Министерство обратились сельскохозяйственные товаропроизводители  с меньшими затратами на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. В связи с чем удалось возместить затраты большего количества заявителей в рамках данного мероприятия. Данные факты благоприятно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство, получившее указанную государственную поддержку, является опорным для расчёта данного индикатора) |
| 2. | Размер площади мелиорируемых земель, введённых в эксплуатацию за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | гектаров | 0,0450 | 1,570 | 3488,9% | Мероприятия мелиорации имеют довольно серьезную финансовую нагрузку для сельхозпредприятий. В связи с этим создан механизм для поддержки хозяйств, развивающих данное направление (перевыполнение обусловлено тем, что в рамках установленного объёма финансирования в 2021 году в Министерство обратились сельскохозяйственные товаропроизводители  с меньшими затратами на возмещение затрат, связанных с проведением мелиоративных мероприятий. В связи с чем удалось возместить затраты большего количества заявителей в рамках данного мероприятия. Данные факты благоприятно повлияли на достижение целевого индикатора (каждое такое хозяйство, получившее указанную государственную поддержку, является опорным для расчёта данного индикатора) |
| 3. | Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса | миллиард долларов | 0,0223 | 0,013 | 58,3 % | Плановое значение данного целевого индикатора было скорректировано Минсельхозом России только 24.12.2021, скорректированный целевой показатель по общему объёму экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) на 2021 год был определён в размере 13 млн долларов США (соглашение от 24.12.2021 № 082-2019-Т20065-1/6.1).  В связи с чем не удалось своевременно внести изменения в госпрограмму. Соответственно плановое значение показателя в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области» было достигнуто в полном объёме |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» | | | | | | |
| 1. | Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) | единиц | 134 | 430 | 320,9 % | Отмечается положительная динамика экономической деятельности: как в системе кооперации, так и в деятельности фермерских хозяйств (создание 5 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов и расширение численности членов существующих кооперативов).  Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром в рамках реализации федерального проекта |
| 2. | Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом | единиц | 10 | 16 | 160,0 % | Отмечается положительная динамика экономической деятельности в деятельности фермерских хозяйств, получивших грантовую поддержку «Агростартап». Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром в рамках реализации федерального проекта |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 16 | 28 | 175,0 % | Отмечается положительная динамика экономической деятельности: как в системе кооперации, так и в деятельности фермерских хозяйств (10 грантов «Агростартап» и выделение 18 субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам).  Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром в рамках реализации федерального проекта |
| 4. | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | % | 7 | 5,5 | 78,6 % | Приостановка деятельности сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Инзамолпром» в конце 4 квартала 2021 года негативно повлияла на достижение целевого индикатора (каждое из хозяйств (СПК) является одним из опорных для расчёта данного индикатора).  По итогам 3 квартала 2021 достижение индикатора составляло 708,3 % в связи с чем изменениями в госпрограмму от 30.11.2021 плановое значение индикатора было скорректировано с «1,2» на «7» |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | |
| 1. | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями | % | 0,5 | 0,5 | 100,0 % |  |

4. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение за 2021 год | Процент достижения ожидаемого результата (Факт/План) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1. | Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области: | процентов |  |  |  |  |
| 1.1. | Зерно | процентов | 99,6 | 100,0 | 100,4 % |  |
| 1.2. | Сахар | процентов | 88,6 | 100,0 | 112,9 % |  |
| 1.3. | Растительное масло | процентов | 86,4 | 100,0 | 115,7 % |  |
| 1.4. | Картофель | процентов | 98,6 | 95,7 | 97,1 % | Неблагоприятные климатические условия: вследствие высоких температур атмосферного воздуха и отсутствия атмосферных осадков в течение летнего периода 2021 года в картофелеводческих хозяйствах промышленного сектора региона наблюдали неравномерные всходы картофеля, отставание растений в развитии, уменьшение количества закладываемых клубней, что привело к снижению производства картофеля |
| 1.5. | Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | процентов | 86,9 | 99,6 | 114,6 % | Развитие свиноводства и птицеводства |
| 1.6. | Молоко и молочная продукция | процентов | 85,9 | 105,7 | 123,1 % | Реализация инвестиционного проекта на молочном комбинате «Вита» (проведение глубокой модернизации, расширение производства за счёт обновления оборудования для производственного корпуса) |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами | человек | 55 | 61 | 110,9 % |  |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» | | | | | | |
| 3. | Ежегодное увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса | процентов | 10 | 10 | 100,0 % |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | |
| 4. | Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области | процентов | 99,5 | 99,95 | 100,5 % |  |

5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | | Код целевой статьи | | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) | |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **93 1 01 00000** | **1009276,95821** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **32** | **25,4** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **25** | **36,6** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **1,8** | **2,8** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **10,5** | **10,5** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте  на условные головы),  тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **7,44** | **7,179** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **135** | **128,6** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **622** | **1032,0** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **0,345** | **0,402** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **20** | **48,9** |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части  их затрат, связанных  с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства  и животноводства, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 R5080 | 269329,14729 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2020 №082-09-2021-082 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. 25.11.2021 с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2021-082/5 о корректировке общего объёма субсидии в 2021 году - 263166,4 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года. В связи с чем реальный остаток на 01.01.2022 составил 497,1 тыс. рублей, из которых федеральные средства - 407,6 тыс. рублей (так как сельхозтоваропроизводителями Ульяновской области был осуществлен частичный возврат средств из-за невыполнения условий соглашения (сев осуществлен не районированными семенами) |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46310 | 631850,41092 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, освоение составило 100,0 % |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с производством овощей  на защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46330 | 10000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, освоение составило 54,4 % |
| 1.4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46340 | 5000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, освоение составило 92,2 % |
| 1.5. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46350 | 15000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, освоение составило 100,0 % |
| 1.6. Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием  и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области  Сазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46360 | 10,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях у хозяйствующих субъектов |
| 1.7. Предоставление производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением кормов для молочного крупного рогатого скота | Минсельхоз Ульяновской области  Балабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,  44-14-21 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46080 | 78087,4 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов от производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, и сбор от них отчётов о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 13.12.2021 №082-17-2021-413 на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота на общую сумму 77987,4 тыс. рублей, так как федеральным центром было принято решение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта в полном объёме (т.е. обеспечение необходимого уровня софинансирования расходных обязательств из регионального бюджета не потребовалось). С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **287040593 1 02 00000** | **3074348,32595** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора зерновых  и зернобобовых культур, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **1402,6** | **1169,3** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **342,5** | **373,8** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **4** | **9** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **3** | **1** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **0,055** | **0,019** |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **10** | **19,15** |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **8** | **30,2** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **19** | **19,35** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **67** | **68,5** |
| Целевой индикатор «Объём продовольственной пшеницы, приобретённой производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов, тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **5928,9** | **7719,786** |
| Целевой индикатор «Объём произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **6247,5** | **6644,197** |
| Целевой индикатор «Объём реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость), на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и (или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку, килограммов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **10544660** | **10564660** |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **0,075** | **0,197** |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производ­ства, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **244,076** | **220,725** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R5026 | 291214,27 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2020 №082-09-2021-165 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 30.06.2021 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 9 семейным фермам. Предоставлена субсидия 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на финансовое обеспечение его затрат по обновлеию материально-технической базы. 26.11.2021 с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2021-165/5 о корректировке общего объёма субсидии в 2021 году - 282991,9 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года. В связи с чем реальный остаток на 01.01.2022 составил 55000,0 тыс. рублей, из которых федеральные средства - 45099,9 тыс. рублей (в рамках данной субсидии не освоены в полном объёме средства на увелечинение производства зерновых культур). Минсельхоз Ульяновской области 17.11.2021 года обращалось в Минсельхоз России с предложением по заключению дополнительного соглашения по перераспределению средств, для полного освоения средств. Однако 27.12.2021 года был получен официальный отказ в перераспределение средств. В случае заключения дополнительного соглашения по перераспределению средств денежные средства были бы освоены в полном объёме |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 46370 | 2601200,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, освоение составило 100,0 % |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской области  Сазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 46380 | 22812,277 | Приём документов  от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 100,0 % |
| 2.4. Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы | Минсельхоз Ульяновской области  Сазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60  Ефремова Наталья Вячеславовна,  ведущий консультант департамента лицензирования, пищевой и перерабатывающей промышленности,  47-57-57 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R6010 | 12847,57895 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от производителей муки  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям муки;  сбор отчётов  от производителям муки о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 17.02.2021 №082-17-2021-085, а также дополнительное соглашение от 07.09.2021 №082-17-2021-085/2 на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия производителям муки |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской области  Сазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60  Ефремова Наталья Вячеславовна,  ведущий консультант департамента лицензирования, пищевой и перерабатывающей промышленности,  47-57-57 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R6020 | 13153,0 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от предприятий хлебопекарной промышленности  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;  сбор отчётов  от предприятий хлебопекарной промышленности о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 17.02.2021 №082-17-2021-017 на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности |
| 2.6. Предоставление производителям сахара белого субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией сахара белого в организации розничной торговли | Минсельхоз Ульяновской области  Сазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R6200 | 52823,3 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов от производителей сахара белого на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям сахара белого; сбор отчётов от производителей сахара белого о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключены соглашение от 05.05.2021 №082-17-2021-162 и дополнительное соглашение от 21.05.2021 №082-17-2021-162/1 с Минсельхозом России по возмещению части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия производителям сахара белого |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R3580 | 80297,9 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии; перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культур о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.10.2021 №082-17-2021-224 на возмещение производителям зерновых культур части  затрат на производство и реализацию зерновых культур. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия производителям зерновых культур. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. Остаток  на 01.01.2022 составил 5342,4 тыс. рублей, из которых федеральные средства - 5335,8 тыс. рублей (крупным сельхозтоваропроизводителем Ульяновской области не представлен полный пакет документов на получение субсидии (а именно расчёт), в связи с наложением судебными приставами ареста на расчётный счёт организации) |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 00000 | 214006,72291 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **0,2** | **0,218** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | **Х** | **5,561** | **5,561** |
| 3.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям  (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям  и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий  в целях возмещения части их затрат, связанных  с уплатой процентов  по инвестиционным кредитам, полученным  в российских кредитных организациях,  и займам, полученным  в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Минсельхоз Ульяновской области  Сазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 R4330 | 373,171 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 24.12.2020 №082-17-2020-072/3 на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям и хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,  а также некоммерческим организациям, находящимся  на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по увеличению объёма реализованной  на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 46410 | 7000,0 | Приём документов  от образовательных организаций высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия образовательной организации высшего образования, находящемуся на территории Ульяновской области. Выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 92,9 % |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 46420 | 206138,62291 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов  от хозяйствующих субъектов  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 100,0 % |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской области  Читнёва Елена Юрьевна,  главный консультант отдела государственных программ и закупок,  67-68-67 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 R46430 | 494,929 | Заключение соглашений  с организациями о проведении мониторинга почв;  сбор отчётов  о достижении показателей результативности использования средств | Заключено соглашение  с организациями о проведении мониторинга почв. Целевой показатель достигнут, освоение составило 100,0 % |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 4297632,00707 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 00000 | | **220224,4** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **570** | **570** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области  Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,  44-26-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R5761 | | 11124,4 | Сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения  с Минсельхозом России  и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям;  сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях, освоение составило 100,0 % |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры  на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | | 207400,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользования  с твёрдым покрытием (реконструкция автомобильной дороги общего пользования  с твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области)  мониторинг выполнения работ | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050 на развитие транспортной инфраструктуры. Запланированные работы на 2021 год по реконструкции автомобильной дороги п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3 в п. Ковыльный) закончены, освоение составило 100,0 % |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги  п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области  (от примыкания автомобильной дороги  на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3  в п. Ковыльный) | Минсельхоз Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | | 207400,0 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования  с твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050 на развитие транспортной инфраструктуры. Запланированные работы на 2021 год по реконструкции автомобильной дороги п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3 в п. Ковыльный) закончены, освоение составило 100,0 % |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской области  Хакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 99 0 I5 5527Е | | 1700,0 | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области | Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме, 100%. Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 00000 | | 310312,27458 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **21** | **21** |
| Целевой индикатор «Количество реализованных проектов  по благоустройству сельских территорий, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **203** | **208** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **6120** | **16190** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **10350** | **12113** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **745** | **767,2** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **1990** | **2161** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **0,3** | **1,7** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **91** | **224,8** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **103,5** | **102,6** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **142** | **184,5** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области  Хакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5769 | | 110812,68293 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашения с муниципальным образованием и перечисление  им грантов | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020 № 082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. 15.12.2021 в связи с образованием экономии от торгов с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2020-279/12 о корректировке общего объёма субсидии в 2021 году - 87206,5 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года. В связи с чем реальный остаток на 01.01.2022 составил 459,2 тыс. рублей, из которых федеральные средства - 376,6 тыс. рублей (экономия от торгов).  В рамках регионального финансирования на реализацию проектов комплексного благоустройства парков: реализованы все 47 проектов, освоение – 95,4 % (экономия) |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области  Тимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 46040 | | 17000,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок.  В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли, освоение составило 96,2 % |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской области  Хакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5762 | | 5360,0 | Подписание соглашения  с Минсельхозом России; возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителями до 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии , связанных с оплатой труда  и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях». Денежные средства в рамках мероприятия были доведены по мере предоставления установленного пакета документов. 15.12.2021 в связи с образованием экономии с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2020-279/12 о корректировке общего объёма субсидии в 2021 году - 551,3 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года. В связи с чем реальный остаток  на 01.01.2022 составил 50,49 рублей (экономия, фактически представлены расчёты на меньшую сумму) |
| 2.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области  Кирсанова Ольга Александровна, 414738, Малышева Наталья Александровна, 412519  Минсельхоз Ульяновской области  Хакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5765 | | 177139,59165 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территория». Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. 30.11.2021 в связи с образованием экономии от торгов с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2021-386/4 о корректировке общего объёма субсидии в 2021 году - 174942,5 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в с связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года. В связи с чем реальный остаток на 01.01.2022 составил 4315,5 тыс. рублей, из которых федеральные средства - 4015,9 тыс. рублей (экономия от торгов) |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 530536,67458 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 00000 | | 57920,0 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **3000** | **14000** |
| Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения  и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **0,0450** | **1,570** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46120 | | 39920,0 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  сбор заявок  от сельскохозяйственных товаропроизводителей;  проверка документов;  подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции;  контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | В рамках федерального финансирования (с учётом областного софинасирования мероприятия) заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов  В рамках областного финансирования мероприятия осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 100 % |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 R5684 | | 10000,0 | Сбор заявок  от сельскохозяйственных товаропроизводителей;  проверка документов;  подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 100 % |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46170 | | 8000,0 | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 100 % |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 00000 | | 2300,0 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **0,0223** | **0,013** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 00000 | | 2300,0 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:  заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-325/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в 2021 году составляет 0 тыс. рублей. Однако в ноябре 2021 года ожидалось поступление дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в объёме более 202000,0 тыс. рублей. В связи с чем в госпрограмме были заложены бюджетные ассигнования областного бюджета в объёме 2300,0 тыс. рублей для обеспечения необходимого уровня софинансирования мероприятия. Однако в конце декабря Минсельхоз России отказал в предоставлении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и довёл до Ульяновской области скорректированный целевой показатель по общему объёму экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2021 год в размере 13 млн долларов США (соглашение от 24.12.2021 № 082-2019-Т20065-1/6.1). С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в с связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 60220,0 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 4 I7 00000 | 57603,9 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | **X** | **134** | **430** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | **X** | **10** | **16** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | **X** | **16** | **28** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 I7 54801 | 34899,0 | Приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 15 июля 2021 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 10 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 I7 54802 | 22704,8 | Приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 02 00000 | 19889,67 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | **X** | **7** | **5,5** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским обществам в целях возмещения части затрат  в связи с осуществлением закупок молока  у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  а также приобретения  в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота  и (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской области  Балабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,  44-14-21 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 02 46440 | 19889,67 | Приём документов  от потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии потребительским кооперативам  и потребительским обществам;  сбор отчётов от потребительских кооперативов и потребительских обществ о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии.  Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов, освоение составило 99,9% |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 77493,57 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 00000 | | **90261,89756** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | **X** | **0,5** | **0,5** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 80010 | | 53642,66856 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | В рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена сумма в объёме 52813,66947 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 48040 | | 36619,229 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в сумме 36619,229 тыс. рублей, освоение 100 % |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 00000 | | 4593,311 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 54803 | | 4593,311 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297.  Для обеспечения деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 4593,301  тыс. рублей |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 94855,20856 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | | 5060737,46021 |  |  |

6. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правилами по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 23.12.2021 № 785 |

7. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **62197,211** | **62197,211** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 15.07.2021 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 10 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено.  В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта. Кроме того осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.1. | Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 134 | 430 | 320,9 % | Целевой индикатор достигнут.  Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром в рамках реализации федерального проекта |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 10 | 16 | 160,0 % | Целевой индикатор достигнут.  Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром в рамках реализации федерального проекта |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 16 | 28 | 175,0 % | Целевой индикатор достигнут.  Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром в рамках реализации федерального проекта |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **2300,0** | **0,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | Заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-325/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в 2021 году составляет 0 тыс. рублей. Однако в ноябре 2021 года ожидалось поступление дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в объёме более 202000,0 тыс. рублей. В связи с чем в госпрограмме были заложены бюджетные ассигнования областного бюджета в объёме 2300,0 тыс. рублей для обеспечения необходимого уровня софинансирования мероприятия. Однако в конце декабря Минсельхоз России отказал в предоставлении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и довёл до Ульяновской области скорректированный целевой показатель по общему объёму экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2021 год в размере 13 млн долларов США (соглашение от 24.12.2021 № 082-2019-Т20065-1/6.1). С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в с связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года |
| 2.1. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,0223 | 0,013 | 58,3 % | В конце декабря 2021 года Минсельхоз России отказал в предоставлении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и довёл до Ульяновской области скорректированный целевой показатель по общему объёму экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2021 год в размере 13 млн долларов США (соглашение от 24.12.2021 № 082-2019-Т20065-1/6.1). С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2021 года |
|  | Итого | **64497,211** | **62197,211** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)