**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2022 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидийиз федерального бюджета:

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-074) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-271) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях), «Содействие занятости сельского населения», «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-388) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий»;

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-339) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку);

Соглашение (от 26.12.2021 № 082-09-2022-513) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-17-2022-131 и от 24.10.2022 № 082-17-2022-349) на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных
с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

В 2022 году посевная площадь в Ульяновской области составила 1 млн. 99,8 тыс. га (увеличение к уровню 2021 года
на 1,2%). Всего за 2022 год в Ульяновской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн. 82 тыс. тонн.

По итогам уборки, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 35,5 ц с га (на 90,8% выше уровня 2021 года). Данный показатель является одним из самых высоких за всю историю Ульяновской области.

2022 год для сельскохозяйственных товаропроизводителей оказался неоднозначным:

с одной стороны, аграрии собрали одних из самых рекордных урожаев зерновых культур,

с другой стороны, сложилась крайне неблагоприятная конъюнктура рынка:

1. Возросшие затраты на производство сельскохозяйственных культур.

Основное удорожание коснулось сельскохозяйственной техники и запасных частей (от 30 до 50% к уровню 2021 года), минеральных удобрений (с 2020 года на 73%), семян (от 20% до 1,5 раз в зависимости от культуры).

2. Экспортные ограничения — как из-за внутреннего регулирования рынка, так и из-за санкций. Перенасыщение внутреннего рынка зерном привело к снижению его стоимости до уровня рентабельности (8 руб./кг).

3. Санкционное воздействие.

Многие зарубежные бренды сельхозтехники в 2022 году объявили об уходе из России, что вызвало волну недопоставок техники и запчастей. Дилерам пришлось экстренно выстраивать новые логистические цепочки («Турция – – Казахстан»).

**Животноводство**

В сфере сельского хозяйства наблюдается рост производства основных видов продукции животноводства.

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 70 тысяч тонн, что на 2% выше уровня 2021 года. Произведено свинины 42 тысячи тонн, что на 2,2% выше уровня 2021 года, крупного рогатого скота – 16 тысяч тонн, птицы – 10 тысяч тонн, при этом производство мяса птицы по всем категориям хозяйств увеличено вдвое к уровню прошлого года.

Надой молока в расчёте на 1 корову молочного стада за 2022 год составил 6300 кг, что на 3% выше уровня 2021 года. При этом за последние 5 лет продуктивность дойного стада увеличилась на 19% или 1000 кг молока на каждую голову дойного стада. Достижение 2022 года - это достигнутые показатели в отрасли птицеводства. Произведено 230 млн штук куриных яиц, что выше уровня 2021 года на 10%.

Численность птицы во всех категориях хозяйств увеличена к уровню 2021 года на 24,5% и составила 1,6 млн голов.

Численность свиней возросла на 3,6% и составила 210 тысяч голов.

**Развитие малых форм хозяйствования**

1. Меры поддержки для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В 2022 году по направлению грант по обновлению материально-технической базы в 1 этапе конкурсный отбор прошел
1 победитель - СПССК «Станичный» Новоспасского района с суммой гранта в размере 17800,0 тыс. руб., во 2 этапе конкурсный отбор прошли 2 победителя – СЗПСПК «Весна» с суммой гранта в размере 8 940,0 тыс. руб.; СССППК «Ярамай» с суммой гранта в размере 5 180,7 тыс. руб.

2. Меры поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств

На развитие семейной фермы в 2022 году выделено в конкурсном отборе признаны 4 победителя из 3-х районов, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство, 1 проект по направлению овощеводство открытого грунта.

3. Меры поддержки по программе «Развитие сельского туризма»

Победителями конкурса 2022 года стали 2 проекта:

ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект развития рыбоводческой базы отдыха «Образцовая» суммой гранта
10 млн. руб.;

ООО «Агро — Нептун, Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор»
с суммой гранта 10 млн. руб.

**Комплексное развитие сельских территорий**

1. В 2022 году 6 семей (24 человека) получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях на общую сумму 7504909,75 рублей (4 095 400,00- федеральный бюджет, 1 023 850,00 рублей - областной бюджет, 134 186,82 рублей - бюджет поселений, 2 251 472,93 рублей - внебюджетные источники. По категориям, согласно основному месту работы:

- работники АПК – 4 семьи;

- работники социальной сферы – 2 семьи.

2. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Госпрограмма КРСТ) в 2022 году реализован 61 проект
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, экономия средств федерального бюджета по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ в рамках проекта составила 1 713,336 тыс. руб. Освоено средств федерального и областного бюджета в размере 19 339, 705 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Госпрограммы КРСТ за 2022 года освоено:

- по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный км 5+000 – км 16+761 Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п.Просторы до ул. Центральной, д.3 в п.Ковыльный) работы выполнены на 100%. преходящий двухгодичный проект с 2021 года, общая протяжённость — 11,245 км. Данная дорога является межмуниципальной, относится к 3 приоритету, так как ведёт к социально значимым объектам (объект здравоохранения, культуры) и к объекту АПК.

Автомобильная дорога в п. Ковыльный, ул. Центральная является подъездным путём к сельскохозяйственному товаропроизводителю СПК имени Н.К.Крупской.

Финансирование на 2021 год-2022 годы составило 608 212 861 рублей, из которых:

- 454 893 448,82 рублей — ФБ;

- 153 319 412,18 рублей — ОБ.

Денежные средства освоены в 100 % объёме.

Реализация: 01 сентября 2022 года работы выполнены на 100%.

Дорога введена в эксплуатацию. Дата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — 16.11.2022 года.

*-* построительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка Мелекесского района

Дорога относится к 3 приоритету и является социально значимым объектом, так как ведёт к МБОУ «Средняя школа им. В.П.Игонина с. Лесная Хмелёвка», на улице располагается продуктовый магазин, администрация, фельдшерско-акушерский пункт, планируется строительство дома культуры. Общая протяженность дороги составляет 1,73 км.

Финансирование - 96 601,43815 тыс. рублей всего, из них:

- 81 102,40000 тыс. рублей — ФБ;

- 13 041,75737 тыс. рублей — ОБ;

- 2 457,28078 тыс. рублей — МБ.

Освоение средств федерального бюджета составляет 100%, то есть экономия средств федерального бюджета по данному объекту отсутствует.

Реализация - выполнено 100 % работ, в соответствии с контрактом. Дорога введена в эксплуатацию 27.12.2022 года.

4. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» Госпрограммы КРСТ в 2022 году завершилась реализация 3 двухгодичных проектов, переходящих с 2021 года на общую сумму финансирования из консолидированного бюджета в размере 79,281 млн. руб., средств федерального бюджета - 75,331 млн. руб., областного – 2,330 млн. руб., местного – 1,619 млн. руб. (с учетом удорожания) из них:

2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»:

- «Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км)», общая сумма консолидированного бюджета составила 27,747 млн. руб., из них федеральные средства - 26,376 млн. руб.,областного – 815,85 тыс. руб., местного – 554,95 тыс. руб. Оплачено 100%, получен ввод в эксплуатацию 29.12.2022.

- «Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км)»,общая сумма консолидированного бюджета составила 36,317 млн. руб.,из них федеральные средства - 34,522 млн. руб.,областного – 1,067 млн. руб., местного – 726,34 тыс. руб. Оплачено 100%, получен ввод в эксплуатацию 22.12.2022.

1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»:

- «Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км)», общая сумма консолидированного бюджета составила 15,216 млн. руб., из них федеральные средства - 14,431 млн. руб., областного – 446,35 тыс. руб., местного – 338,13 тыс. руб. Оплачено 100%, получен ввод в эксплуатацию 28.12.2022.

На текущую дату освоение средств составляет 77,706 млн. руб. или 98,01% (с учетом экономии).

Экономия по результатам выполненных работ по мероприятию Реконструкция водопровода с. Баевка составила
1,403 млн. руб.

5. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (далее — ФП Жилье) Госпрограммы КРСТ (в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку). В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».

В 2022 году в рамках данного мероприятия реализовано два объекта:

1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км).

2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством сетей освещения, на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376 в микрорайоне «Южный», располагающимся на территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское».

Общая сумма консолидированного бюджета составила 46,987 млн. руб., из них средств федерального бюджета – 40,863 млн. руб., областного – 1,264 млн. руб., местного – 859,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 4,0 млн. руб.

Освоение составляет 100%.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

В 2022 году для Ульяновской области на реализацию мероприятий в области мелиорации земель в рамках проекта предусмотрено 343,6 млн. рублей. Получателями субсидии являются компании ООО «Агро-Инвест» и ООО «Агро-Нептун».

Раннее федеральными органами власти с целью сохранения продовольственной безопасности были введены временные ограничительные меры в виде запрета на экспорт зерновых, семян рапса и семян подсолнечника, сахара белого и сахара-сырца тростникового, а также квот на поставки за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, подсолнечного масла и жмыха, твёрдых остатков из семян подсолнечника, а также зерновых.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»**

В 2022 году по программе «Агростартап» сумма государственной поддержки составила 87,57 млн. руб. 23 заявителя признаны победителями конкурсного отбора. Все грантополучатели зарегистрированы как ИП с основным видом деятельности, связанным с сельским хозяйством и в государственной системе «Электронный бюджет». Все грантополучатели (23 ИП ГКФХ) заключили соглашение с Министерством о предоставлении гранта в форме субсидий, а также получили грантовые средства в общем размере 87,57 млн. руб. на свои расчётные счета в целях создания и развития фермерских хозяйств.

Также предоставлены субсидии 20 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с их развитием, в сумме 37 490,3 тыс.руб.

**2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы**

ОИ = 93,4

ОЭ = 86,02

УФ = 99,79

ОД = 81,67

ИО = 0,35 х 93,4 + 0,3 х 86,02+ 0,2 х 99,79 + 0,15 х 81,67 = 90,7

Степень эффективности реализации государственной программы выше среднего уровня, так как значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы составило 90,7%.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[1]](#footnote-1), ФИО[[2]](#footnote-2) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнованийна реализацию мероприятий государственной программына отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 01 00000** | **661041,40662** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **20** | **28,18** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **26,4** | **8,6** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3,35** | **3,6** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **11** | **11,1** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы),тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **7,2** | **6,611** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **30** | **33,28** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличнымии кормовыми сельскохозяйственными культурами,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **360** | **239,404** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,27** | **0,254** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **30** | **32,585** |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства,а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 R5080 | 316648,87502 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-074 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. 06.12.2022 с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2022-074/5 о корректировке общего объёма субсидии в 2022 году – 315648,88 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2022 года. В связи с чем реальный остаток на 01.01.2023 составил 448,67 тыс. рублей, из которых федеральные средства – 358,936 тыс. рублей, областные средства – 89,734 тыс. рублей (сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, не представил полный пакет документов) |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46310 | 289378,42347 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновыхи (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46320 | 68,58813 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46330 | 12000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Средства в объёме 1096,35 тыс. рублей не были освоены по причине того, что сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, не представил полный пакет документов |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 01 46350 | 42945,52 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 02 00000** | **3034532,59955** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годуне менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **4** | **4** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годуне менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3** | **3** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,007** | **0,0114** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молокав сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателейза отчётный годпо отношениюк среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **20** | **22,682** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **35,2** | **44,6** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,24** | **0,32** |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями(до вступления в товарное плодоношение,но не более 3 летс момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **0,08** | **0,0915** |
| Целевой индикатор «Объём произведённыхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделий с использованием компенсации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **3686,88** | **3701,57** |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производ­ства, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **423** | **398,36** |
| Целевой индикатор «Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **2** | **2** |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **2000** | **1161** |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **36** | **24** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R5026 | 259664,5 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-157 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 12.05.2022 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам. Предоставлена субсидия 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение их затрат по обновлению материально-технической базы. 05.12.2022 с Минсельхозом России заключено дополнительное соглашение №082-09-2022-157/2 о корректировке общего объёма субсидии в 2022 году – 256571,36 тыс. рублей. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2022 года. В связи с чем реальный остаток на 01.01.2023 составил 183,3 тыс. рублей, из которых федеральные средства – 146,64 тыс. рублей, областные средства – 36,66 тыс. рублей (сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, не представил полный пакет документов) |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46370 | 2429000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46380 | 17000,0 | Приём документовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ о достижении результатов использования субсидий | Проведён отбор на предоставление садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производствоми реализацией произведенныхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R7870 | 9265,38 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот предприятий хлебопекарной промышленностина перечисление субсидии;перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;сбор отчётов от предприятий хлебопекарной промышленностио достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Осуществлён приём документов от предприятий хлебопекарной промышленностина перечисление субсидии. Выплата субсидий происходилапо мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности, однако остаток неосвоенных средств составил 11,46 тыс. рублей (предприятие хлебопекарной промышленности, претендующее на получение субсидии, не представило полный пакет документов) |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R3580 | 294907,2 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документовот производителей зерновых культур на перечисление субсидии; перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культуро достижении результатов использования субсидий | Заключены соглашения с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-17-2022-131 и от 24.10.2022 №082-17-2022-349 на возмещение производителям зерновых культур частизатрат на производство и реализацию зерновых культур. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия производителям зерновых культур |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 R3580 | 20000,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв рамках проектов прошедших отбор;перечисление субсидии;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма. В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант 2 хозяйствующим субъектам, признанным победителями конкурсного отбора проектов развития сельского туризма |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затратв связи с реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 02 46090 | 4695,51955 | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, грантав форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства некоммерческой организации, ставшей победителем отбора |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 1 03 00000** | **130499,94234** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Х** | **Х** | **4,6231** | **4,6231** |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 46410 | 5000,0 | Приём документовот образовательных организаций высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант в форме субсидии образовательной организации высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, ставшей победителем отбора, в целях возмещения части её затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 46420 | 125000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской областиЧитнёва Елена Юрьевна,главный консультант отдела государственных программ и закупок,67-68-67 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 1 03 R46430 | 499,94234 | Заключение соглашенийс организациямио проведении мониторинга почв;сбор отчётово достижении результатов использования средств | В рамках указанной освоенной суммы заключён контракт на проведение мониторинга плодородия почв. Услуги оказаны в полном объёме. Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, составил 4,6231 тыс. гектаров |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 3826073,94851 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 2 01 00000** | **522812,40462** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающимина сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территорияхи нуждающимисяв улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты,кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **314** | **314** |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы)и отремонтированы автомобильные дороги 4и 5 категорий на сельских территориях, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **12,975** | **12,975** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **6200** | **16431** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **10400** | **10923** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **755** | **780,8** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **2100** | **2262** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,4** | **4,34** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **93** | **250,8** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **97,5** | **96,2** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **153** | **208,3** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиЛазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,44-26-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R5761 | 7846,125 | Сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям;сбор отчётностио результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 513266,27962 |  | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест. В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" за 2022 года:  |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 419122,12225 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользованияс твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный км 5+000 – км 16+761 Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п.Просторы до ул. Центральной, д.3 в п.Ковыльный) работы выполнены на 100%, преходящий двухгодичный проект с 2021 года, общая протяжённость — 11,245 км, с Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение о корректировке общего объёма субсидии в 2022 году. С учётом установленного срока согласования и принятия проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму данные изменения не были внесены в связи с ограничением сроков по последним изменениям в конце 2022 года; |
| 1.5.3. Строительство автомобильной дорогипо улице Мираксовойв с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | 94144,15737 | Строительство автомобильной дорогипо улице Мираксовойв с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | по строительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка Мелекесского района работы выполнены на 100%, дорога относится к 3 приоритету и является социально значимым объектом, общая протяженность дороги составляет 1,73 км. |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиЕгорова Татьяна Геннадьевна,ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетностии контроля,44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99 0 I5 5527Е | 1700,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 2 02 00000** | **158656,89719** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Привлечены студенты для прохождения практикии осуществления трудовой деятельностик сельскохозяйственным товаропроизводителями организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **9** | **9** |
| Целевой индикатор «Обучены специалисты для сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1** | **1** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **61** | **61** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **2** | **2** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5769 | 19339,75 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашенияс муниципальным образованием и перечислениеим субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельскихтерриторий". Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" в 2022 году реализован 61 проект во всех муниципальных образованиях Ульяновской области |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиТимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 46040 | 17800,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли. Предусмотренная сумма закладывалась с учётом новых привлечённых молодых специалистов, претендующие на получение субсидии не представили полный пакет документов |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5762 | 202,25 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта "Содействиезанятости сельского населения". Денежные средства доводились по мере проверки представленных пакетов документов по студентам. Предусмотренная сумма закладывалась с учётом привлечённых студентов, претендующий на получение субсидии не представил полный пакет документов |
| 2.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Министерство жилищно-коммунального хозяйстваи строительства Ульяновской областиКирсанова Ольга Александровна, 414738, Малышева Наталья Александровна, 412519Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5765 | 79158,26832 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-388 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Современный облик сельских территорий". Денежные средства доводились по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. В 2022 году завершилась реализация 3 двухгодичных проектов, переходящих с 2021 года, из них:2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»: - «Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км)», получен ввод в эксплуатацию 29.12.2022; - «Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км)», получен ввод в эксплуатацию 22.12.2022; 1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»: - «Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км)», получен ввод в эксплуатацию 28.12.2022 |
| 2.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктурыи благоустройство площадок, расположенныхна сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5766 | 42127,62887 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-339 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». В 2022 году в рамках данного мероприятия реализовано два объекта: 1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км). 2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством сетей освещения, на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376 в микрорайоне «Южный», располагающимся на территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское» |
| 2.6. Содействие занятости сельского населения (ученические договоры и договоры о целевом обучении) | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R576Б | 29,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта "Содействиезанятости сельского населения". Денежные средства доводились по мере проверки представленных пакетов документов по студентам. Предусмотренная сумма закладывалась с учётом обученных студентов, претендующий на получение субсидии не представил полный пакет документов |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 681469,30181 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечениев оборот земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 3 01 00000** | **100619,7045** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **9054,6** | **9553** |
| Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **330** | **2059** |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **4381,2** | **4217,05** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46120 | 57127,7495 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работпо строительствуи реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, не представил полный пакет документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 R5684 | 35453,13 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка достижения результата предоставления субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, не представил полный пакет документов |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46170 | 6000,0 | Сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка достижения результата предоставления субсидии | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходла по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 Z5685 | 2038,825 | Сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями гидромелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка достижения результата предоставления субсидии | Сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение субсидии, не представил полный пакет документов |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 3 T2 00000** | **343646,28866** | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 55680 | 343646,28866 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации проекта |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 444265,99316 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 4 I7 00000** | **125056,701** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор«Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малогои среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **426** | **481** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **30** | **67** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **58** | **71** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 I7 54801 | 87566,392 | Приём документовот заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021№ 082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 I7 54802 | 37490,309 | Приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётовот сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **93 5 02 00000** | **40,0** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативамиу сельскохозяйственных товаропроизводителей,по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **1,2** | **0** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,а также приобретенияв целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской областиБалабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 5 02 46440 | 40,0 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 125096,701 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 00000 | **89633,799** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | **X** | **0,45** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 80010 | 51349,8 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 4 квартала 2022 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 49278,57808 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётностии контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 48040 | 38283,999 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам 4 квартала 2022 года в рамках мероприятия предусмотренная сумма освоена в полном объёме |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 00000 | 4593,30446 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 54803 | 4593,30446 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 94227,10346 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 5171133,04794 |  |  |

**Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значениеза 2022 год | Процент достижения ожидаемого результата (Факт/План) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
| 1. | Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) соответствующей продукциина внутреннем рынке в Ульяновской области: | процентов |  |  |  |  |
| 1.1. | Зерно | процентов | 99,7 | 240,0 | 240,7 | Предоставление государственной поддержки обеспечило необходимые стимулы для увеличения посевной площадив Ульяновской области, благоприятные погодные условия для формирования урожая зерновых. В регионе зафиксирована рекордная урожайность зерновых |
| 1.2. | Сахар | процентов | 91,7 | 107,0 | 116,7 | Показатель достигнут |
| 1.3. | Растительное масло | процентов | 87,0 | 300,0 | 344,8 | Предоставление государственной поддержки обеспечило необходимые стимулы для увеличения урожайности подсолнечника, благоприятные погодные условия для формирования семян подсолнечника |
| 1.4. | Картофель | процентов | 98,7 | 130,0 | 131,7 | Предоставление государственной поддержки обеспечило необходимые стимулы для увеличения урожайности картофеля, благоприятные погодные условия для формирования урожая картофеля |
| 1.5. | Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | процентов | 87,8 | 58,0 | 66,1 | В связи с трудной финансовой ситуацией, обусловленной резким (по некоторым позициям в несколько раз) удорожанием материально-технических ресурсов для животноводческого комплекса и значительно более низкими темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на сохранение ключевых инструментов государственной поддержки, сроки окупаемости животноводческих объектов за прошедший год существенно выросли, и это не может не влиять на активность хозяйствующих субъектов |
| 1.6. | Молоко и молочная продукция | процентов | 87,8 | 75,0 | 85,4 | В связи с трудной финансовой ситуацией, обусловленной резким (по некоторым позициям в несколько раз) удорожанием материально-технических ресурсов для животноводческого комплекса и значительно более низкими темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на сохранение ключевых инструментов государственной поддержки, сроки окупаемости животноводческих объектов за прошедший год существенно выросли, и это не может не влиять на активность хозяйствующих субъектов |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающихв границах сельских территорий Ульяновской области,в том числе являющихся членами молодых семейи молодыми специалистами | человек | 24 | 24 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» |
| 3. | Ежегодное увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса | процентов | 10 | 23,4 | 234,4 | Высокие показатели отрасли результат системной работыв этой сфере, в частности, выделение дополнительных средств на поддержку аграриев, сельхозтехнику, кредитование. По информации Росстатаза 2022 год в Ульяновской области темп роста выше, чемв среднем по Российской Федерации, где он составил 110,2%, и выше, чемпо Приволжскому федеральному округу (120,1%). Достигнутый темп роста производствав Ульяновской области - наивысший за последние 12 лет |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| 4. | Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области | процентов | 99,55 | X | X | Данные за 2022 год будут сформированы в апреле 2023 года |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа)об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключеннымс Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Минсельхозом России, а также в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерстваот 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правиламипо предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерстваот 26.01.2022 № 44В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 05.10.2022 № 404 |
| 12. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/632-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 24.11.2022 № 486 |
| 13. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2022 № 25/759-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 27.12.2022 № 548 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | **128149,501** | **128149,501** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства»в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашениес Минсельхозом России от 26.12.2021 №082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствованияна селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 19 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержкув рамках проекта.Кроме того в рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров |
| 1.1. | Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 426 | 481 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работниковв расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 30 | 67 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 58 | 71 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **343646,28866** | **343646,28866** | **X** | **X** |  | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияв рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
|  | Итого | **471795,78966** | **471795,78966** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-1)
2. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-2)