**График подготовки и рассмотрения в 2021-2022 гг. заявочной документации**

**по ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий»**

**государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696,**

**планируемым к реализации с 2023 г. со сроками завершения не позднее 2024 и 2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок предоставления  (не позднее) | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Куда представляется | Срок рассмотрения  (не позднее) |
| 1 | 17 ноября 2021 | Формирование заявочной документации | Органы местного самоуправления  (далее – ОМСУ) | - | - |
| 2 | 30 ноября 2021 | Заявочная документация на предварительный отбор в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) | ОМСУ | Министерство | 17 декабря 2021 |
| 3 | 17 декабря 2021 | Результаты конкурсного отбора в Министерстве | Министерство | ОМСУ | - |
| 4 | 24 декабря 2021 | Заявочная документация с учетом замечаний в Министерство | ОМСУ | Министерство | 29 декабря |
| 5 | 30 декабря 2021 | Заявочная документация по проектам, прошедшим предварительный отбор в Министерстве | Министерство | Минсельхоз России | 14 марта 2022 |
| 6 | 15 марта 2022 | Перечень замечаний и выводы о необходимости проведения корректировки заявочной документации (при необходимости) | Минсельхоз России | Министерство |  |
| 7 | 2 рабочих дня с даты получения замечаний | Заявочная документация с учетом устраненных замечаний Минсельхоза России | ОМСУ | Министерство | - |
| 8 | 29 апреля 2022 | Промежуточные результаты отбора проектов | Минсельхоз России | Министерство | - |
| 9 | 1 сентября 2022 | Копия утвержденной проектной документации и копии иных документов на основании ст. 48 ГкРФ, копия заключения государственной экспертизы проектной документации | Министерство | Минсельхоз России | - |
| 10 | 1 октября 2022 | Копия заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении каждого объекта (при необходимости) | Министерство | Минсельхоз России | - |
| 11 | 15 ноября 2022 | Протокол об отборе проектов | Минсельхоз России | Министерство | - |
| 12 | 22 ноября 2022 | План реализации каждого проекта, содержащий синхронизированный по срокам перечень промежуточных результатов и контрольных точек реализации мероприятий проекта  (далее – план реализации) | ОМСУ | Министерство | - |
| 13 | 29 ноября 2022 | План реализации каждого проекта, содержащий синхронизированный по срокам перечень промежуточных результатов и контрольных точек реализации мероприятий проекта  (далее – план реализации) | Министерство | Минсельхоз России | - |
| 14 | 27 декабря 2022 | Перечень замечаний и выводы о необходимости проведения корректировки плана реализации (при необходимости) | Минсельхоз России | Министерство |  |
| 15 | 3 рабочих дня с даты получения замечаний | План реализации с учетом устраненных замечаний Минсельхоза России | Министерство | Минсельхоз России | - |
| 16 | 30 декабря 2022 | Утвержденный план реализации (предварительно согласованный Минсельхозом России) | Министерство | Минсельхоз России | 3 рабочих дня с даты получения замечаний |

\*Дата может быть изменена по решению Министерства

\*\*Материалы формируются (или) представляются с использованием подсистемы «Проекты СОСТ» автоматизированной информационной системы цифровых сервисов АПК Минсельхоза России с подтверждением об их представлении письмом в адрес Минсельхоза России (посредством межведомственного электронного документооборота)