# Отчёт об исполнении государственной программы за 1 полугодие 2021 годагосударственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорийи регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы
за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидийиз федерального бюджета:

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-082) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-165) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2021-242) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Соглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2021-297) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-085) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счёт средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-017) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 05.05.2021 №082-17-2021-162) и дополнительное соглашение (от 21.05.2021 №082-17-2021-162/1)
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации о возмещении части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 24.12.2020 № 082-17-2020-072/3) к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.12.2019 № 082-17-2020-072 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-279/6) к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 082-09-2020-279 на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Дополнительное соглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2020-219/2) к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-219 на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-325/2) к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 082-09-2020-325 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление
им субсидий (грантов). В рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий (грантов) происходит
в зависимости от мероприятия по её предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям (например, по мере поступления установленного пакета документов, проведения конкурсного отбора заявителей).

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств  | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Сведенияо заклю-ченных (планируемых к заклю-чению) контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | ОБ[[2]](#footnote-2) | МБ[[3]](#footnote-3) | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства** | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | **263398,3** | **684906,14** | **0,0** | **159104,6** | **511537,54** | **0,0** | **159104,6** | **511537,54** | **0,0** |
| 1.1. | Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий)в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукциипо отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства,а также в целях возмещения частиих затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Министерство  | 263398,3 | 57819,14 | 0,0 | 159104,6 | 34925,3 | 0,0 | 159104,6 | 34925,3 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | 0,0 | 575000,0 | 0,0 | 0,0 | 475000,0 | 0,0 | 0,0 | 475000,0 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте | Министерство | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 1612,24 | 0,0 | 0,0 | 1612,24 | 0,0 |
| 1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителямв области растениеводства | Министерство  | 0,0 | 11177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Министерство | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление хозяйствующим субъектам субсидийв целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Министерство | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** | **Министерство** | **315992,0** | **2728807,57** | **0,0** | **81784,2** | **1776446,732** | **0,0** | **81784,2** | **1776446,732** | **0,0** |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Министерство | 238795,7 | 52418,57 | 0,0 | 45127,1 | 9905,9 | 0,0 | 45127,1 | 9905,9 | 0,0 |
| 2.2. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | 0,0 | 2645000,0 | 0,0 | 0,0 | 1762620,555 | 0,0 | 0,0 | 1762620,555 | 0,0 |
| 2.3. | Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Министерство | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 2812,277 | 0,0 | 0,0 | 2812,277 | 0,0 |
| 2.4. | Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением продовольственной пшеницы | Министерство | 11978,0 | 631,0 | 0,0 | 11978,0 | 631,0 | 0,0 | 11978,0 | 631,0 | 0,0 |
| 2.5. | Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс реализацией произведённыхи реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Министерство | 12495,0 | 658,0 | 0,0 | 8413,3 | 442,8 | 0,0 | 8413,3 | 442,8 | 0,0 |
| 2.6. | Предоставление производителям сахара белого субсидийв целях возмещения части их затрат, связанныхс производствоми реализацией сахара белого в организации розничной торговли | Министерство | 52723,3 | 100,0 | 0,0 | 16265,8 | 34,2 | 0,0 | 16265,8 | 34,2 | 0,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | **800,0** | **185214,22291** | **0,0** | **0,0** | **161744,518** | **0,0** | **0,0** | **161744,518** | **0,0** |
| 3.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидийв целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентовпо инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,и займам, полученным в сельскохозяйствен-ных кредитных потребительских кооперативах | Министерство  | 800,0 | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластерав агропромышленном комплексена территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проекта по увеличению объема реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Министерство | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Министерство | 0,0 | 174538,62291 | 0,0 | 0,0 | 161744,518 | 0,0 | 0,0 | 161744,518 | 0,0 |
| 3.4. | Мониторинг плодородия почв | Министерство | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **580190,3** | **3598927,93291** | **0,0** | **240888,8** | **2449728,79** | **0,0** | **240888,8** | **2449728,79** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
|  | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживанияв сельской местности»** | **Министерство,****Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплексаи городской среды Ульяновской области,****Министерство транспорта Ульяновской области** | **205152,4** | **18372,0** | **0,0** | **177667,2** | **12521,9** | **0,0** | **177667,2** | **12521,9** | **0,0** |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающихв сельской местности | Министерство | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Развитие газификациив сельской местности |  Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплексаи городской среды Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Развитие водоснабженияв сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплексаи городской среды Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. |  Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской области | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 173692,8 | 5371,9 | 0,0 | 173692,8 | 5371,9 | 0,0 |
| 1.5.1. | Строительство автомобильной дороги общего пользования «Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области – п. Старая Кулатка – подъездк производственному предприятию ООО «Линостар»в Старокулаткинском районе Ульяновской области» | Министерство транспорта Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Реконструкция автомобильной дороги пос. Новоселки - пос. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на пос. Просторыдо улицы Центральной, д. 3 в пос. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской области | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 173692,8 | 5371,9 | 0,0 | 173692,8 | 5371,9 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанныхс обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения части их затрат, связанныхсо строительством жилых помещений | Министерство | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Предоставление субсидий российским кредитным организациями акционерному обществу «ДОМ.РФ»в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающимна сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещениена сельских территориях | Министерство  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** | **Министерство**  | **50232,0** | **49526,53659** | **0,0** | **7961,1** | **9065,141** | **0,0** | **7961,1** | **9065,141** | **0,0** |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Министерство | 45836,8 | 30061,73659 | 0,0 | 7961,1 | 1747,6 | 0,0 | 7961,1 | 1747,6 | 0,0 |  |
| 22.2 | Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство | 0,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 7317,541 | 0,0 | 0,0 | 7317,541 | 0,0 |
| 2.3. | Содействие занятости сельского населения | Министерство | 4395,2 | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **255384,4** | **67898,53659** | **0,0** | **185628,3** | **21587,041** | **0,0** | **185628,3** | **21587,041** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |
|  | **Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйствен-ного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** | **Министерство** | **4920,0** | **73000,0** | **0,0** | **0,0** | **6858,52** | **0,0** | **0,0** | **6858,52** | **0,0** |  |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятийна выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Министерство | 4920,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 5725,651 | 0,0 | 0,0 | 5725,651 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Министерство | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 1132,869 | 0,0 | 0,0 | 1132,869 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** |  **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплексав Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателейи результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **4920,0** | **73000,0** | **0,0** | **0,0** | **6858,52** | **0,0** | **0,0** | **6858,52** | **0,0** |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприни­мательства», направленногона достижение целей, показателейи результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства»** | **Министерство** | **55875,8** | **1728,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения частиих затратна реализацию проекта «Агростартап» | Министерство | 33852,1 | 1047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Министерство | 22023,7 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации»** | **Министерство** | **0,0** | **37517,8905** | **0,0** | **0,0** | **8175,85** | **0,0** | **0,0** | **8175,85** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связис осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц | Министерство | 0,0 | 35389,67 | 0,0 | 0,0 | 8175,85 | 0,0 | 0,0 | 8175,85 | 0,0 |  |
| 2.3. | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях финансового обеспечения затратв связис осуществлением деятельностипо строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Информационная, консультационнаяи методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 1128,2205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **55875,8** | **39245,9905** | **0,0** | **0,0** | **8175,85** | **0,0** | **0,0** | **8175,85** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| **1.** | **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений»** | Министерство | **0,0** | **96433,58308** | **0,0** | **0,0** | **35720,13279** | **0,0** | **0,0** | **35720,13279** | **0,0** |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 0,0 | 54964,35408 | 0,0 | 0,0 | 21482,35379 | 0,0 | 0,0 | 21482,35379 | 0,0 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 0,0 | 41469,229 | 0,0 | 0,0 | 14237,779 | 0,0 | 0,0 | 14237,779 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства», направленногона достижение целей, показателейи результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства»** | Министерство | **3000,0** | **1593,311** | **0,0** | **1333,8** | **377,3** | **0,0** | **1333,8** | **377,3** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 3000,0 | 1593,311 | 0,0 | 1333,8 | 377,3 | 0,0 | 1333,8 | 377,3 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **3000,0** | **98026,89408** | **0,0** | **1333,8** | **36097,43279** | **0,0** | **1333,8** | **36097,43279** | **0,0** |  |
| **Итого по государственной программе** | **899370,5** | **3877099,35408** | **0,0** | **427850,9** | **2522447,63379** | **0,0** | **427850,9** | **2522447,63379** | **0,0** |  |

3. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значениеза 1 полугодие2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Обоснование отклонений значений индикатора |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
| 1. | Объём валового сбора картофеля | тыс. тонн | 32 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 2. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 26,43 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 3. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 3,35 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 4. | Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 10,5 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 5. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы) | тыс. голов | 7,44 | 7,201 | 96,8 % | В работе. Достижениепо итогам 2021 года планового значения планируется за счёт регистрациив государственном племенном регистре ООО СХП «Волжанка», получения статуса племенных организаций по вторым породам, уже имеющих племенное поголовье ООО «Агро-Нептун», ООО «Р.О.С-Бекон», ООО «КФХ Возрождение» |
| 6. | Объём производства молока | тыс. тонн | 135 | 64,587 | 47,8 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 622 | 1043,9 | 167,8 % |  |
| 8. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород | тыс. голов | 0,345 | 0,35 | 101,4 % |  |
| 9. | Объём валового сбора овощей открытого грунта | тыс. тонн | 20 | 0,0005 | 0,003 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 10. | Объём валового сбора семенного картофеля | тыс. тонн | 1,629 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 11. | Объём реализованного семенного картофеля | тыс. тонн | 1,358 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 12. | Объём семенного картофеля, направленногона посадку (посев) в целях размножения | тыс. тонн | 271 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 13. | Объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 1402,6 | 149,776 | 10,7 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 14. | Объём валового сбора масличных культур(за исключением рапса и сои) | тыс. тонн | 342,5 | 0,118 | 0,03 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 15. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержкина развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | единиц | 4 | 9 | 225,0 % | Данный целевой индикатор доведён до региона федеральным центром.Однако с учётом доведённого объёма финансированияв 2021 году в рамках указанного мероприятияи поданных заявок удалось перевыполнить плановое значение по целевому индикатору |
| 16. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержкина развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | 3 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года. Проведение конкурсана грант запланированона 3 квартал 2021 года |
| 17. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,055 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 18. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствамии индивидуальными предпринимателями, реализующими проектыс помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс»за последние пять лет (включая отчётный год),по отношению к предыдущему году | % | 10 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 19. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | % | 8 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 20. | Прирост производства молокав сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока | тыс.тонн | 19 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года |
| 21. | Объём производства скота и птицы на убойв хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 35,2 | 34,603 | 98,3 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 22. | Объём производства товарной рыбы | тыс. тонн | 0,14 | 0,038 | 27,1 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 23. | Размер площади земель, применительнок которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем | тыс. гектар | 40 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 24. | Объём продовольственной пшеницы, приобретённой производителями мукис использованием иных межбюджетных трансфертов | тонн | 5680,5 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 25. | Объём произведённых и реализованных хлебаи хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | 6247,5 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 26. | Объём реализованного сахара белогов организации розничной торговли по цене,не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость),на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкойна транспортное средство грузополучателя),и (или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходовна фасовку и доставку | килограммов | 10544660 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 570 | 570 | 100,0 % |  |
| 2. | Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентствапо рыболовству и Федеральной службыпо ветеринарному и фитосанитарному надзору,а также проходящих профессиональное обучениепо сельскохозяйственным специальностямв федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | единиц | 21 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 3. | Количество реализованных проектовпо благоустройству сельских территорий | единиц | 141 | 56 | 39,7 % | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 4. | Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли | единиц | 6120 |  | — | Данные за 1 полугодие 2021 будут сформированыв сентябре 2021 года (представление после получения официальных статистических данных) |
| 5. | Количество стационарных торговых объектов | единиц | 10350 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года (представление после получения официальных статистических данных) |
| 6. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 745 | 761,2 | 102,2 % |  |
| 7. | Количество нестационарных торговых объектов | единиц | 1990 | 2076 | 104,3 % |  |
| 8. | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли | % | 0,3 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года (представление после получения официальных статистических данных) |
| 9. | Оборот розничной торговли субъектов малогои среднего предпринимательства | млрд. рублей | 91 |  | — | Данные за 1 полугодие 2021 будут сформированыв августе 2021 года (представление после получения официальных статистических данных) |
| 10. | Индекс физического объёма оборота розничной торговли | % | 103,5 |  | — | Данные за 1 полугодие 2021 будут сформированыв августе 2021 года (представление после получения официальных статистических данных) |
| 11. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.рублей | 142 |  | — | Данные за 1 полугодие 2021 будут сформированыв августе 2021 года (представление после получения официальных статистических данных) |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 1. | Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы | гектаров | 3000 | 3500 | 116,7 % |  |
| 2. | Размер площади мелиорируемых земель, введённых в эксплуатацию за счёт реконструкции, технического перевооруженияи строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | гектаров | 0,045 |  | — | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| 3. | Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса | миллиард долларов | 0,0223 | 0,0098 | 43,95 % | В работе. Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» |
| 1. | Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств гражданв сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) | единиц | 134 | 129 | 96,3 % | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 2. | Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом | единиц | 10 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года.В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 16 |  | — | Целевой индикатор является годовым и определяетсяпо итогам текущего года. Конкурс на грант «Агростартап» запланирован на 15.07.2021 |
| 4. | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | % | 1,2 | 1,21 | 100,8 % |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| 1. | Доля средств, подлежащих возвратуиз областного бюджета Ульяновской областив федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерациив соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствиис указанными соглашениями | % | 0,5 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года |

4. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значениеза 1 полугодие2021 года | Процент достижения ожидаемого результата (Факт/План) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
| 1. | Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Ульяновской области, в общем объёме товарных ресурсов (с учётом переходящих запасов) соответствующей продукциина внутреннем рынке в Ульяновской области: | процентов |  |  |  |  |
| 1.1. | Зерно | процентов | 99,6 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года. Информацияза 1 полугодие 2021 года будет представлена после получения официальных статистических данных |
| 1.2. | Сахар | процентов | 88,6 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года. Информацияза 1 полугодие 2021 года будет представлена после получения официальных статистических данных |
| 1.3. | Растительное масло | процентов | 86,4 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года. Информацияза 1 полугодие 2021 года будет представлена после получения официальных статистических данных |
| 1.4. | Картофель | процентов | 98,6 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года. Информацияза 1 полугодие 2021 года будет представлена после получения официальных статистических данных |
| 1.5. | Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | процентов | 86,9 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года. Информацияза 1 полугодие 2021 года будет представлена после получения официальных статистических данных |
| 1.6. | Молоко и молочная продукция | процентов | 85,9 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года. Информацияза 1 полугодие 2021 года будет представлена после получения официальных статистических данных |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами | человек | 55 | 61 | 110,9 % |  |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» |
| 3. | Ежегодное увеличение объёма продукции агропромышленного комплекса | процентов | 10 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| 4. | Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области | процентов | 99,5 |  | — | Показатель формируетсяпо итогам года |

5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнованийна реализацию мероприятий государственной программына отчетный период | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **93 1 01 00000** | **948304,44** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 32 | — |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 26,43 | — |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 3,35 | — |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 10,5 | — |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы),тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 7,44 | 7,201 |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 135 | 64,587 |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличнымии кормовыми сельскохозяйственными культурами,тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 622 | 1043,9 |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 0,345 | 0,35 |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 20 | 0,0005 |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора семенного картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 1,629 | — |
| Целевой индикатор «Объём реализованного семенного картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 1,358 | — |
| Целевой индикатор «Объём семенного картофеля, направленногона посадку (посев) в целях размножения, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 271 | — |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства, а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 R5080 | 321217,44 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2020 №082-09-2021-082 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства. Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46310 | 575000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновыхи (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46320 | 900,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | — |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46330 | 10000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителямв области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управленияи цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46340 | 11177,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | — |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46350 | 30000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | — |
| 1.7. Предоставление хозяйствующим субъектам субсидийв целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанныхс созданиеми (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской областиСазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46360 | 10,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | — |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **287040593 1 02 00000** | 3044799,57 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора зерновыхи зернобобовых культур, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 1402,6 | 149,776 |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 342,5 | 0,118 |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 4 | 9 |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемыхс помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 3 | — |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 0,055 | — |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённойв отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствамии индивидуальными предпринимателями, реализующими проектыс помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс»,за последние пять лет (включая отчётный год), по отношениюк предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 10 | — |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованнойв отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год),по отношениюк предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 8 | — |
| Целевой индикатор «Прирост производства молокав сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателейза отчётный годпо отношениюк среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 19 | — |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 35,2 | 34,603 |
| Целевой индикатор «Объём продовольственной пшеницы, приобретённой производителями мукис использованием иных межбюджетных трансфертов, тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 5680,5 | — |
| Целевой индикатор «Объём произведённыхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделийс использованием компенсации, тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 6247,5 | — |
| Целевой индикатор «Объём реализованного сахара белогов организации розничной торговли по цене,не превышающей36 рублей за 1 килограмм (включая налогна добавленную стоимость), на условиях FCA (передачана складе грузоотправителяс погрузкойна транспортное средство грузополучателя),и (или) на условиях EXW (передачана складе грузоотправителя),и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовкуи доставку, килограммов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 10544660 | — |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R5026 | 291214,27 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2020 №082-09-2021-165на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения части их затрат, связанныхс собственным производством молока.В части предоставления грантов на развитие семейных ферм 30.06.2021 состоялось заседание конкурсной комиссии, перечисление запланировано на июль текущего года. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативамна финансовое обеспечение их затрат в целях развития материально-технической базы заседание конкурсной комиссии по отбору победителей запланировано на август текущего года,а выплаты - на сентябрь 2021 года |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 46370 | 2645000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской областиСазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 46380 | 30000,0 | Приём документовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 2.4. Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанныхс приобретением продовольственной пшеницы | Минсельхоз Ульяновской областиСазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60Ефремова Наталья Вячеславовна,ведущий консультант департамента лицензирования, пищевойи перерабатывающей промышленности,47-57-57 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R6010 | 12609,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот производителей мукина перечисление субсидии;перечисление субсидии производителям муки;сбор отчётовот производителям мукио достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 17.02.2021 №082-17-2021-085 на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Предусмотренная сумма финансирования в 2021 году в рамках данного мероприятия освоена в полном объёме. В рамках освоенной суммы предоставлена субсидия производителям муки |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанныхс реализацией произведённыхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской областиСазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60Ефремова Наталья Вячеславовна,ведущий консультант департамента лицензирования, пищевойи перерабатывающей промышленности,47-57-57 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R6020 | 13153,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот предприятий хлебопекарной промышленностина перечисление субсидии;перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;сбор отчётовот предприятий хлебопекарной промышленностио достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 17.02.2021 №082-17-2021-017 на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенныхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.В рамках освоенной суммы предоставлена субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности. Денежные средства перечисляются по мере предоставления расчётов, расчеты предоставляются ежемесячно. Перечисления в рамках мероприятия запланированы на июль-август 2021 года |
| 2.6. Предоставление производителям сахара белого субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производствоми реализацией сахара белого в организации розничной торговли | Минсельхоз Ульяновской областиСазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R6200 | 52823,3 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот производителей сахара белого на перечисление субсидии;перечисление субсидии производителям сахара белого; сбор отчётовот производителей сахара белого о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключены соглашение(от 05.05.2021 №082-17-2021-162)и дополнительные соглашения (от 21.05.2021 №082-17-2021-162/1)с Минсельхозом России по возмещению части затрат на производствои реализацию сахара белого в организации розничной торговли за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. В рамках освоенной суммы предоставлена субсидия производителям сахара белого. Денежные средства перечисляются по мере предоставления расчётов, расчёты предоставляются ежемесячно. Перечисления запланированы на июль-август 2021 года |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 00000 | 186014,22291 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 0,14 | 0,038 |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | **Х** | 40 | — |
| 3.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидийв целях возмещения части их затрат, связанныхс уплатой процентовпо инвестиционным кредитам, полученнымв российских кредитных организациях,и займам, полученнымв сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Минсельхоз Ульяновской областиСазонова Ольга Анатольевна, главный консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 R4330 | 975,6 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 24.12.2020 №082-17-2020-072/3 на возмещение части затрат на уплату процентовпо инвестиционным кредитам (займам)в агропромышленном комплексе. Перечисление сельскохозяйственным товаропроизводителям запланированно на август текущего года |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 46410 | 10000,0 | Приём документовот образовательных организаций высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётово достижении показателей результативности использования субсидий | — |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 46420 | 174538,62291 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской областиЧитнёва Елена Юрьевна,главный консультант отдела государственных программ и закупок,67-68-67 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 R46430 | 500,0 | Заключение соглашенийс организациями о проведении мониторинга почв;сбор отчётово достижении показателей результативности использования средств | — |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 4179118,23291 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 00000 | **223524,4** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 570 | 570 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиЛазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,44-26-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R5761 | 11124,4 | Сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям;сбор отчётностио результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 29.12.2020 №082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорийв части улучшения жилищных условий граждан, проживающихна сельских территориях. Осуществлён сбор заявокот муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиями перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающимв сельской местности,на их счета, открытыев кредитных организациях |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | 207400,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользованияс твёрдым покрытием(реконструкция автомобильной дороги общего пользованияс твёрдым покрытием -п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области)мониторинг выполнения работ | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050на развитие транспортной инфраструктуры. Проведение реконструкции автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) | Минсельхоз Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | 207400,0 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользованияс твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050на развитие транспортной инфраструктуры. Проведение реконструкции автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиХакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 99 0 I5 5527Е | 3500,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области | — |
| 1.7. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения части их затрат, связанныхсо строительством жилых помещений | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 46070 | 1500,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо строительстве и вводев эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;проведение выездных проверок | — |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 00000 | 99758,53659 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовствуи Федеральной службы по ветеринарномуи фитосанитарному надзору, а также проходящих профессиональное обучениепо сельскохозяйственным специальностямв федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего профессионального или дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 21 | — |
| Целевой индикатор «Количество реализованных проектовпо благоустройству сельских территорий, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 141 | 56 |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 6120 | — |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 10350 | — |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 745 | 761,2 |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 1990 | 2076 |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 0,3 | — |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 91 | — |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 103,5 | — |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 142 | — |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиХакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5769 | 75898,53659 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашения с муниципальным образованием и перечислениеим грантов | В рамках федерального финансирования (с учётом областного софинасирования мероприятия) заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 29.12.2020№ 082-09-2020-279/6на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктурына сельских территориях» |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиТимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 46040 | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистови пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятийна перечисление выплат; рассмотрение заявок.По итогам 1 полугодия2021 года осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли на сумму7317,541 тыс. рублей |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской областиХакимов Рамиль Шавкятович, исполняющий обязанности Директора ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5762 | 5360,0 | Подписание соглашенияс Минсельхозом России; возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителямидо 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии , связанных с оплатой трудаи проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 29.12.2020№082-09-2020-279/6на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)на сельских территориях». Денежные средства будут доведены по мере предоставления установленного пакета документов, сроки перечисления август-ноябрь 2021 года |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 323282,93659 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 00000 | 77920,0 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 3000 | 3500 |
| Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенныхв эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооруженияи строительства новых мелиоративных систем общегои индивидуального пользования, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 0,0450 | — |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46120 | 39920,0 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей;проверка документов;подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работпо строительствуи реконструкции;контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | В рамках федерального финансирования (с учётом областного софинасирования мероприятия) заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Перечисление сельскохозяйственным товаропроизводителям запланированно на июль-август текущего года.В рамках областного финансирования мероприятия осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии. Освоение на 1 полугодие 2021 года: 5725,651 тыс. рублей. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 R5684 | 20000,0 | Сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей;проверка документов;подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | — |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46170 | 8000,0 | Сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Сбор заявок на получение субсидий; проверка документов; подписание соглашений; перечисление субсидий на общую суму 1132,869 тыс. рублей |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителямсубсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 55680 | 10000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий. | — |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 00000 | 0,0 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 0,0223 | 0,0098 |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 77920,0 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 00000 | 57603,9 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малогои среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 134 | 129 |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 10 | — |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 16 | — |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 I7 54801 | 34899,0 | Приём документовот заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС; перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2021-297. Кроме того состоялся приём заявокна конкурс «Агростартап», заседание конкурсной комиссии запланированона 15 июля 2021 года, денежные средства будут перечислены до 15 сентября текущего года |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 I7 54802 | 22704,8 | Приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётовот сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2021-297 |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 00000 | 37517,9905 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативамиу сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 1,2 | 1,21 |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,а также приобретенияв целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской областиБалабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,44-14-21 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 46440 | 35389,67 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии. Освоение на 1 полугодие 2021 года: 8175,85 тыс. рублей. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 2.2. Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связис осуществлением деятельностипо строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Минсельхоз Ульяновской областиБалабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,44-14-21 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 46450 | 1000,0 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении показателей результативности использования субсидий | — |
| 2.3. Информационная, консультационнаяи методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществи граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Минсельхоз Ульяновской областиЦентр компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 44-01-31 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 46460 | 1128,3205 | Осуществление информационной, консультационнойи методической поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществи граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | — |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 95121,7905 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 00000 | 96433,58308 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | **X** | 0,5 | — |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 80010 | 54964,35408 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 1 полугодия 2021 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена сумма в объёме 21482,35379 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётностии контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 48040 | 41469,229 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | По итогам 1 полугодия 2021 года предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в сумме 14237,779 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 00000 | 4593,311 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиБурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 54803 | 4593,311 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2021-297. В настоящее время для обеспечения деятельности Центра компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 1375,1 тыс. рублей.Кроме того освоены субсидии Центру компетенции на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияв размере 336,0 тыс. рублей |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 101026,89408 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 4776469,85408 |  |  |

6. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа)об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключеннымс Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Минсельхозом России, а также в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерстваот 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 07.07.2021 № 437 |

7. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | 62197,211 | 1375,1 | X | X | Отсутствуют | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства»в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашениес Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В настоящее время для обеспечения деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 1375,1 тыс. рублей. Кроме того состоялся приём заявокна конкурс «Агростартап», заседание конкурсной комиссии запланированона 15 июля 2021 года, денежные средства будут перечисленыдо 15 сентября текущего года |
| 1.1. | Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 134 | 129 | X | Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года. В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малогои среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 10 | 0 | X | Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года. В работе, срок исполнениядо конца 2021 года |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 16 | 0 | Х | Целевой индикатор является годовыми определяется по итогам текущего года. Конкурс на грант «Агростартап» запланирован на 15.07.2021 |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | 0,0 | 0,0 | X | X | Отсутствуют | Заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-325/2на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияв рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в 2021 году составляет0 тыс. рублей |
| 2.1. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,0223 | 0,0098 | X | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
|  | Итого | 62197,211 | 1375,1 | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)