# Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2021 годагосударственной программы Ульяновской области «Развитие АПК, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-082) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-165) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2021-242) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Cоглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2021-297) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-085) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-017) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 24.12.2020 № 082-17-2020-072/3) к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.12.2019 № 082-17-2020-072 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-279/6) к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 082-09-2020-279 на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Дополнительное соглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2020-219/2) к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-219 на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-325/2) к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 082-09-2020-325 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление
им субсидий.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.

|  |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/целевого индикатора | Распорядитель средств  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | Заключено контрактов |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | ОБ[[2]](#footnote-2) | МБ[[3]](#footnote-3) | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства** | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | **263398,3** | **585006,14** | **0,0** | **7799,6** | **371413,475** | **0,0** | **7799,6** | **371413,475** | **0,0** |
| 1.1. | Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий)в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукциипо отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства,а также в целях возмещения частиих затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Министерство  | 263398,3 | 57819,14 | 0,0 | 7799,6 | 1949,9 | 0,0 | 7799,6 | 1949,9 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | 0,0 | 475000,0 | 0,0 | 0,0 | 369463,575 | 0,0 | 0,0 | 369463,575 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощей на защищенном и (или) открытом грунте | Министерство | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителямв области растениеводства | Министерство  | 0,0 | 11177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Министерство | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление хозяйствующим субъектам субсидийв целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Министерство | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** | **Министерство** | **263268,7** | **2883707,57** | **0,0** | **0,0** | **252500,0** | **0,0** | **0,0** | **252500,0** | **0,0** |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидийв целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Министерство | 238795,7 | 52418,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | 0,0 | 2800000,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 |
| 2.3. | Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Министерство | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2.4. | Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением продовольственной пшеницы | Министерство | 11978,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс реализацией произведённыхи реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Министерство | 12495,0 | 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | **800,0** | **185214,22291** | **0,0** | **0,0** | **95000,0** | **0,0** | **0,0** | **95000,0** | **0,0** |
| 3.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидийв целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентовпо инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,и займам, полученным в сельскохозяйствен-ных кредитных потребительских кооперативах | Министерство  | 800,0 | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластерав агропромышленном комплексена территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проекта по увеличению объема реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Министерство | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества | Министерство | 0,0 | 174538,62291 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мониторинг плодородия почв | Министерство | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **527467,0** | **3653927,93291** | **0,0** | **7799,6** | **718913,475** | **0,0** | **7799,6** | **718913,475** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
|  | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживанияв сельской местности»** | **Министерство,****Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплексаи городской среды Ульяновской области,****Министерство транспорта Ульяновской области** | **205152,4** | **18372,0** | **0,0** | **3974,4** | **7150,0** | **0,0** | **3974,4** | **7150,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающихв сельской местности | Министерство | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Развитие газификациив сельской местности |  Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплексаи городской среды Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Развитие водоснабженияв сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплексаи городской среды Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. |  Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской области | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Строительство автомобильной дороги общего пользования «Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области – п. Старая Кулатка – подъездк производственному предприятию ООО «Линостар»в Старокулаткинском районе Ульяновской области» | Министерство транспорта Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Реконструкция автомобильной дороги п. Новоселкип. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п. Просторыдо улицы Центральной,д. 3 в п. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской области | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанныхс обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | Министерство | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения части их затрат, связанныхсо строительством жилых помещений | Министерство | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Предоставление субсидий российским кредитным организациями акционерному обществу «ДОМ.РФ»в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающимна сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещениена сельских территориях | Министерство  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** | **Министерство**  | **50232,0** | **49526,53659** | **0,0** | **0,0** | **3109,153** | **0,0** | **0,0** | **3109,153** | **0,0** |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Министерство | 45836,8 | 30061,73659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.2 | Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство | 0,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 3109,153 | 0,0 | 0,0 | 3109,153 | 0,0 |
| 2.3. | Содействие занятости сельского населения | Министерство | 4395,2 | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **255384,4** | **67898,53659** | **0,0** | **3974,4** | **10259,153** | **0,0** | **3974,4** | **10259,153** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |
|  | **Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйствен-ного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** | **Министерство** | **4920,0** | **73000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятийна выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Министерство | 4920,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Министерство | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** |  **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплексав Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателейи результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **4920,0** | **73000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприни­мательства», направленногона достижение целей, показателейи результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства»** | **Министерство** | **55875,8** | **1728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Министерство | 33852,1 | 1046,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Министерство | 22023,7 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации»** | **Министерство** | **0,0** | **37517,9905** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связис осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц | Министерство | 0,0 | 35389,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях финансового обеспечения затратв связис осуществлением деятельностипо строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Информационная, консультационнаяи методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | 0,0 | 1128,3205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **55875,8** | **39245,9905** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| **1.** | **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений»** | Министерство | **0,0** | **96433,58308** | **0,0** | **0,0** | **12831,02762** | **0,0** | **0,0** | **12831,02762** | **0,0** |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 0,0 | 54964,35408 | 0,0 | 0,0 | 9691,02762 | 0,0 | 0,0 | 9691,07262 | 0,0 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 0,0 | 41469,229 | 0,0 | 0,0 | 3140,0 | 0,0 | 0,0 | 3140,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства», направленногона достижение целей, показателейи результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства»** | Министерство | **3000,0** | **1593,311** | **0,0** | **412,3** | **12,8** | **0,0** | **412,3** | **12,8** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 3000,0 | 1593,311 | 0,0 | 412,3 | 12,8 | 0,0 | 412,3 | 12,8 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **3000,0** | **98026,89408** | **0,0** | **412,3** | **12843,82762** | **0,0** | **412,3** | **16153,87262** | **0,0** |  |
| **Итого по государственной программе** | **846647,2** | **3932099,35408** | **0,0** | **12186,3** | **742016,4556** | **0,0** | **12186,3** | **742016,4556** | **0,0** |  |

**3.** **Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значениепо итогам1 квартала 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Обоснование отклонений значений индикатора |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
| 1. | Объём валового сбора картофеля | тыс. тонн | 42 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 2. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 25,6 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 3. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 2 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 4. | Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 10,5 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 5. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчетена условные головы) | тыс. голов | 9,325 | 7,481 | 80,2 | По итогам 2020 года показатель составил 3,381 усл.гол.С начала 2021 года численность увеличилась на 100 головза счет продления регистрации в государственном племенном регистре ООО «Новая жизнь». Достижение по итогам 2021 года планового значения планируется за счет регистрация в государственном племенном регистре ООО СХП «Волжанка», получения статуса племенных организацийпо вторым породам, уже имеющих племенное поголовье ООО «Агро-Нептун», ООО «Р.О.С-Бекон», ООО «КФХ Возрождение» |
| 6. | Объём производства молока | тыс. тонн | 33,8 | 30,5 | 90,2 | По итогам 2021 года плановый показатель производства молока в товарном секторе будет выполнен |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 987 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 8. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород | тыс. голов | 0,345 | 0,346 | 100,3 |  |
| 9. | Объём валового сбора овощей открытого (защищенного) грунта | тыс. тонн | 45 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 10. | Объём валового сбора семенного картофеля | тыс. тонн | 1,629 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 11. | Объём реализованного семенного картофеля | тыс. тонн | 1,358 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 12. | Объём семенного картофеля, направленногона посадку (посев) в целях размножения | тыс. тонн | 271 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 13. | Объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур | тыс.тонн | 1402,6 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 14. | Объём валового сбора масличных культур(за исключением рапса и сои) | тыс. тонн | 342,5 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 15. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 32 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 16. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | единиц | 6 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 17. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,055 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 18. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | % | 10 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 19. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год),по отношению к предыдущему году | % | 10 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 20. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму производства молока | тыс.тонн | 6,9 | 0 | 0 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 21. | Объём производства скота и птицы на убойв хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 35,2 | 17,1 | 48,6 | По итогам 2021 года плановый показатель будет выполнен в т.ч. за счет реализации проектов в мясном птицеводстве |
| 22. | Объём производства товарной рыбы | тыс. тонн | 0,14 | 0,015 | 10,7 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 23. | Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почвна основе геоинформационных систем | тыс. гектар | 40 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 24. | Объём остатка ссудной задолженностипо субсидируемым кредитам (займам) | млн. рублей | 26594,9 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 570 | 0 | 0 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 26 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 3. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 124 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 4. | Количество реализованных проектовпо благоустройству сельских территорий | единиц | 57 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 5. | Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли | единиц | 6120 | X | X | Данные за первый квартал 2021 будут сформированыв мае 2021 года |
| 6. | Количество стационарных торговых объектов | единиц | 10350 | X | X | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 7. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 745 | 762,3 | 102,3 |  |
| 8. | Количество нестационарных торговых объектов | единиц | 1990 | 2071 | 104,1 |  |
| 9. | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объеме оборота розничной торговли | % | 0,3 | X | X | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 10. | Оборот розничной торговли субъектов малогои среднего предпринимательства | млрд. рублей | 91 | X | X | Данные за первый квартал 2021 будут сформированыв мае 2021 года |
| 11. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 103,5 | 97,7 | 94,4 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 12. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.рублей | 142 | X | X | Данные за первый квартал 2021 будут сформированы в мае 2021 года |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 1. | Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы | гектаров | 3000 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 2. | Размер площади мелиорируемых земель, введенныхв эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | гектаров | 0,0450 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 3. | Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса | миллиард долларов | 0,0223 | 0,0087 | 39,0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 4. | Объём экспорта зерновых Ульяновской области | миллиард долларов | 0,0160 | 0,0081 | 50,6 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 5. | Объём экспорта продукции пищевойи перерабатывающей промышленности Ульяновской области | миллиард долларов | 0,0025 | 0,0002 | 8,0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 6. | Объём экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области | миллиард долларов | 0,0038 | 0,0004 | 10,5 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» |
| 1. | Количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учетом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) | единиц | 134 | 62 | 46,0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 2. | Численность работников в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом | единиц | 10 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 16 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 4. | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | % | 1,2 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| 1. | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствиис указанными соглашениями | % | 0,5 | 0 | 0 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |

**4. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значениепо итогам1 квартала 2021 года | Процент достижения ожидаемого результата (Факт/План) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
| 1. | Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области, в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукциина внутреннем рынке в Ульяновской области: | процентов |  |  |  |  |
| 1.1. | Зерно | процентов | 99,6 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 1.2. | Сахар | процентов | 88,6 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 1.3. | Растительное масло | процентов | 86,4 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 1.4. | Картофель | процентов | 98,6 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 1.5. | Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | процентов | 86,9 | 126,2 | 145,2 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| 1.6. | Молоко и молочная продукция | процентов | 85,9 | 94,7 | 110,2 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами | человек | 55 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 3. | Ежегодное увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса | млрд.долл США | 26,8 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» |
| 4. | Ежегодное увеличение объема продукции агропромышленного комплекса | процентов | 10 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |
| 5. | Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области | процентов | 99,5 | 0 | 0 | Показатель формируетсяпо итогам года |

5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Плановый срок реализации мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем предусмотренных средств областного бюджета Ульяновской областина реализацию государственной программына отчетный год/значение целевого индикатора | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) |
| Начало | Окончание | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **93 1 01 00000** | **848404,44** | - | - |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 42 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 25,6 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 2 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 10,5 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчетена условные головы),тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 9,325 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока,тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 33,8 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 987 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 0,345 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого (защищенного) грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 45 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора семенного картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 1,629 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём реализованного семенного картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 1,358 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 271 | **Х** | **Х** |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) частиих затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства, а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 R5080 | 321217,44 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2020 № 082-09-2021-082 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46310 | 475000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением семян питомников второгои (или) третьего года размножения зерновыхи (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46320 | 1000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс производством овощейна защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46330 | 10000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителямв области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46340 | 11177 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46350 | 30000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.7. Предоставление хозяйствующим субъектам субсидийв целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанныхс созданиеми (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 01 46360 | 10,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **287040593 1 02 00000** | 3146976,27 | **-** | **-** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора зерновыхи зернобобовых культур, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 1402,6 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 342,5 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 32 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 6 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 0,055 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год),по отношениюк предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 10 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год),по отношениюк предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 10 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молокав сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,за отчётный годпо отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму производства молока, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 6,9 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 35,2 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичнуюи (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидийв целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных фермна базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R5026 | 291214,27 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 26.12.2020 №082-09-2021-165 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 46370 | 2800000,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 46380 | 30000,0 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии |
| 2.4. Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанныхс приобретением продовольственной пшеницы | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R6010 | 12609,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот производителей мукина перечисление субсидии;перечисление субсидии производителям муки;сбор отчётовот производителям мукио достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 17.02.2021 №082-17-2021-085 на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанныхс реализацией произведённыхи реализованных хлебаи хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 02 R6020 | 13153,0 | Заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот предприятий хлебопекарной промышленностина перечисление субсидии;перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;сбор отчётовот предприятий хлебопекарной промышленностио достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашениес Минсельхозом Россииот 17.02.2021 №082-17-2021-017 на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлебаи хлебобулочных изделийза счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 00000 | 186014,22291 | - | - |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 0,14 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 40 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём остатка ссудной задолженностипо субсидируемым кредитам (займам),млн. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **Х** | 26594,9 | **Х** | **Х** |
| 3.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидийв целях возмещения части их затрат, связанныхс уплатой процентовпо инвестиционным кредитам, полученнымв российских кредитных организациях,и займам, полученнымв сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 R4330 | 975,6 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 24.12.2020 №082-17-2020-072/3 на возмещение части затрат на уплату процентовпо инвестиционным кредитам (займам)в агропромышленном комплексе |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,а также некоммерческим организациям, находящимсяна территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанныхс реализацией проектапо увеличению объёма реализованнойна территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 46410 | 10000,0 | Приём документовот образовательных организаций высшего образования, находящимсяна территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;перечисление субсидии;сбор отчётово достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования,а также недвижимого имущества | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 46420 | 174538,62291 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 1 03 R46430 | 500,0 | Заключение соглашенийс организациями о проведении мониторинга почв;сбор отчётово достижении показателей результативности использования средств | - |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 4181394,93291 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 00000 | **223524,4** | - | - |
| Целевой индикатор «Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 570 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 11,888 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 23,65 | **X** | **X** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R5761 | 11124,4 | Сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям;сбор отчётностио результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 29.12.2020 №082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. По итогам 1 квартала 2021 осуществлено: сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов; подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий; подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий; перечисление субсидий муниципальным образованиям; перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающимв сельской местности,на их счета, открытыев кредитных организациях |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | 207400,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользованияс твёрдым покрытием:мониторинг выполнения работ | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050 на развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дорогип. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области(от примыкания автомобильной дорогина п. Просторы до улицы Центральной, д. 3в п. Ковыльный) | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | 207400,0 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользованияс твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашениес Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050 на развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 99 0 I5 5527Е | 3500,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области | - |
| 1.7. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения части их затрат, связанныхсо строительством жилых помещений | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 46070 | 1500,0 | Приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо строительстве и вводев эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;проведение выездных проверок | - |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 00000 | 99758,53659 | - | - |
| Целевой индикатор «Численность работников, обучающихсяв федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,по ученическим договорам, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 26 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Численность студентов, обучающихсяв федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 124 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество реализованных проектовпо благоустройству сельских территорий, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 57 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 6120 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 10350 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 745 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 1990 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 0,3 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 91 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 103,5 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 142 | **X** | **X** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5769 | 75898,53659 | Подписание оглашенияс Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашения с муниципальным образованием и перечислениеим грантов | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020№ 082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 |

|  |
| --- |
|  93 2 02 46040 |

 | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятийна перечисление выплат; рассмотрение заявок.По итогам 1 квартала 2021 года осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отраслина сумму 3109,153 тыс. рублей |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5762 | 5360,0 | Подписание соглашенияс Минсельхозом России; возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителямидо 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии , связанных с оплатой трудаи проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 29.12.2020№082-09-2020-279/6на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)на сельских территориях» |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 323282,93659 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 00000 | 77920,0 | **-** | - |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 3000 | **X** | **X** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46120 | 39920,0 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей;проверка документов;подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работпо строительствуи реконструкции;контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 R5684 | 20000,0 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;сбор заявокот сельскохозяйственных товаропроизводителей;проверка документов;подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46170 | 8000,0 | Сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ |  -  |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителямсубсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 55680 | 10000,0 | Заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении показателей результативности использования субсидий. | Заключено дополнительное соглашение к соглашениюс Минсельхозом Россииот 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 00000 | 0,0 | - | - |
| Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенныхв эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооруженияи строительства новых мелиоративных систем общегои индивидуального пользования, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 0,0450 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 0,0223 | **X** | **X** |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 77920,0 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 00000 | 57603,8 | - | - |
| Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малогои среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 134 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 10 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выходана уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числев результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 16 | **X** | **X** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 I7 54801 | 34899,0 | Приём документовот заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС; перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий |  **-**  |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 I7 54802 | 22704,8 | Приём документовот сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителей к участиюв конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётовот сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | **-** |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 00000 | 37517,9905 | **-** | **-** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативамиу сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 1,2 | **X** | **X** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях возмещения части затратв связи с осуществлением закупок молокау отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,а также приобретенияв целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скотаи (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 46440 | 35389,67 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 2.2. Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативами потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связис осуществлением деятельностипо строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| 93 5 02 46450  |  |

 | 1000,0 | Приём документовот потребительских кооперативови потребительских обществна перечисление субсидии;перечисление субсидии потребительским кооперативами потребительским обществам;сбор отчётовот потребительских кооперативови потребительских общество достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 2.3. Информационная, консультационнаяи методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществи граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 5 02 46460 | 1128,3205 | Осуществление информационной, консультационнойи методической поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществи граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | - |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 95121,7905 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 00000 | 96433,58308 | - | - |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | 0,5 | **X** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 80010 | 54964,35408 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 1 квартала 2021 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена сумма в объёме 9691,02762 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 48040 | 41469,229 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | По итогам 1 квартала 2021 года предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в сумме 3140,0 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 00000 | 4593,311 | - | - |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 54803 | 4593,311 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели в рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В настоящее время для обеспечения деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 425,1 тыс. рублей |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | 101026,89408 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 4778746,55408 |  |  |

6. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены измененияна основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |

7. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемыев составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | 62197,111 | 425,1 | X | X | Отсутствуют | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства»в части подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации»,а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашениес Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В настоящее время для обеспечения деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 425,1 тыс. рублей |
| 1. | Целевой индикатор «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малогои среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учётом необходимости вовлечения новых членовв сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 134 | 62 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малогои среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 10 | 0 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательствав сфере агропро-мышленного комплекса, получивших комплексную поддержкус момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малогои среднего предпринимательствав сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 16 | 0 | Х | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | 0,0 | 0,0 | X | X | Отсутствуют | Заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-325/2на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначенияв рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в 2021 году составляет0 тыс. рублей |
| 1. | Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенныхв эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооруженияи строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | X | X | 0,0450 | 0 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,0223 | 0,0087 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
|  | Итого | 62197,111 | 425,1 | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)